Claude

Opus ERP

# SüdWest Sanierung – ERP-Framework Blueprint

## Vollständiges, umsetzungsfähiges Framework für dokumentenlastige Schadensanierung

---

# 1. Executive Summary

1. **Database-First-Architektur**: Das gesamte System basiert auf einem normalisierten, relationalen Datenmodell mit dem Kernobjekt `SCHADEN_PROJEKT` als zentralem Anker – alle Transaktionen, Dokumente und Kommunikation referenzieren dieses Objekt.

2. **Fünf-Phasen-Statusmodell**: Jedes Projekt durchläuft die Hauptphasen Leckortung → Leckagebehebung → Rückbau → Trocknung → Wiederherstellung, wobei jede Phase eigene Unter-Stati mit definierten Übergangsbedingungen (Gates) besitzt.

3. **No-Silent-Failure-Prinzip**: Jede Automation schreibt vor Ausführung einen `AUDIT_LOG`-Eintrag; Fehlschläge führen zu Eskalationsaufgaben mit definierten Ownern – kein Prozessschritt darf "still" scheitern.

4. **Vollständige Weiterberechnungskontrolle**: Jede Eingangsposition (Material, Zeit, Fremdleistung, Gerätemiete) erhält einen expliziten Weiterberechnungsstatus (`BERECHNET`, `NICHT_BERECHNET`, `TEILWEISE`) mit Pflicht-Begründungsfeld bei Abweichungen.

5. **3-Way-Match für Eingangsrechnungen**: Automatischer Abgleich Bestellung ↔ Lieferschein/Leistungsnachweis ↔ Rechnung mit Toleranzschwellen und Freigabe-Eskalation bei Abweichung.

6. **Subunternehmer als integrierte Partner**: SU-Vergaben erhalten eigene Auftrags- und Abrechnungslogik mit Pflicht-Leistungsnachweisen, Marge-Tracking ($SU\text{-}Marge = \frac{Weiterberechnung - SU\text{-}Kosten}{Weiterberechnung}$) und Bewertungssystem.

7. **Mobile-First für Handwerker**: Die Handwerker-App erfasst Zeiten, Material, Fotos und Statusmeldungen offline-fähig mit automatischer Synchronisation und Konfliktauflösung.

8. **Dokumenten-Taxonomie mit Projekt-Timeline**: Jedes Dokument wird klassifiziert, einem Projekt/Phase zugeordnet und in einer chronologischen Timeline mit Events, Entscheidungen und Freigaben verknüpft.

9. **Skalierungsarchitektur**: Multi-Standort-fähig durch `STANDORT`-Entität mit Zuordnung von Kolonnen, Material, Geräten; Mandantentrennung vorbereitet.

10. **Controlling-Integration**: Echtzeit-KPIs für Deckungsbeitrag, Durchlaufzeiten, Kapazitätsauslastung, Freigabestaus und Cashflow auf Projekt-, PL- und Unternehmensebene.

11. **Modularer Aufbau**: Sechs Implementierungsphasen mit klaren Abhängigkeiten, Abnahmekriterien und Rollback-Strategien – jede Phase liefert eigenständigen Nutzen.

12. **Low-Code-Optimiert**: Klare Entitäten, standardisierte Statusmaschinen, regelbasierte Automationen und vordefinierte Formulare ermöglichen Umsetzung ohne tiefes Software-Engineering. Claude Opus ERP

# SüdWest Sanierung – ERP-Framework Blueprint

## Vollständiges, umsetzungsfähiges Framework für dokumentenlastige Schadensanierung

---

# 1. Executive Summary

1. **Database-First-Architektur**: Das gesamte System basiert auf einem normalisierten, relationalen Datenmodell mit dem Kernobjekt `SCHADEN_PROJEKT` als zentralem Anker – alle Transaktionen, Dokumente und Kommunikation referenzieren dieses Objekt.

2. **Fünf-Phasen-Statusmodell**: Jedes Projekt durchläuft die Hauptphasen Leckortung → Leckagebehebung → Rückbau → Trocknung → Wiederherstellung, wobei jede Phase eigene Unter-Stati mit definierten Übergangsbedingungen (Gates) besitzt.

3. **No-Silent-Failure-Prinzip**: Jede Automation schreibt vor Ausführung einen `AUDIT_LOG`-Eintrag; Fehlschläge führen zu Eskalationsaufgaben mit definierten Ownern – kein Prozessschritt darf "still" scheitern.

4. **Vollständige Weiterberechnungskontrolle**: Jede Eingangsposition (Material, Zeit, Fremdleistung, Gerätemiete) erhält einen expliziten Weiterberechnungsstatus (`BERECHNET`, `NICHT_BERECHNET`, `TEILWEISE`) mit Pflicht-Begründungsfeld bei Abweichungen.

5. **3-Way-Match für Eingangsrechnungen**: Automatischer Abgleich Bestellung ↔ Lieferschein/Leistungsnachweis ↔ Rechnung mit Toleranzschwellen und Freigabe-Eskalation bei Abweichung.

6. **Subunternehmer als integrierte Partner**: SU-Vergaben erhalten eigene Auftrags- und Abrechnungslogik mit Pflicht-Leistungsnachweisen, Marge-Tracking ($SU\text{-}Marge = \frac{Weiterberechnung - SU\text{-}Kosten}{Weiterberechnung}$) und Bewertungssystem.

7. **Mobile-First für Handwerker**: Die Handwerker-App erfasst Zeiten, Material, Fotos und Statusmeldungen offline-fähig mit automatischer Synchronisation und Konfliktauflösung.

8. **Dokumenten-Taxonomie mit Projekt-Timeline**: Jedes Dokument wird klassifiziert, einem Projekt/Phase zugeordnet und in einer chronologischen Timeline mit Events, Entscheidungen und Freigaben verknüpft.

9. **Skalierungsarchitektur**: Multi-Standort-fähig durch `STANDORT`-Entität mit Zuordnung von Kolonnen, Material, Geräten; Mandantentrennung vorbereitet.

10. **Controlling-Integration**: Echtzeit-KPIs für Deckungsbeitrag, Durchlaufzeiten, Kapazitätsauslastung, Freigabestaus und Cashflow auf Projekt-, PL- und Unternehmensebene.

11. **Modularer Aufbau**: Sechs Implementierungsphasen mit klaren Abhängigkeiten, Abnahmekriterien und Rollback-Strategien – jede Phase liefert eigenständigen Nutzen.

12. **Low-Code-Optimiert**: Klare Entitäten, standardisierte Statusmaschinen, regelbasierte Automationen und vordefinierte Formulare ermöglichen Umsetzung ohne tiefes Software-Engineering.

---

# 2. Einheitliches Datenmodell

## 2.1 Übersicht Kernobjekte (ERD in Textform)

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           STAMMDATEN (MASTER)                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  KUNDE ─────────┬──── ANSPRECHPARTNER                                       │

│                 │                                                           │

│  OBJEKT_ADRESSE ┘                                                           │

│                                                                             │

│  VERSICHERER ───┬──── REGULIERER                                            │

│                 └──── SACHVERSTAENDIGER                                     │

│                                                                             │

│  MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle/Partner)                                        │

│                                                                             │

│  SUBUNTERNEHMER ──── SU_GEWERK ──── SU_BEWERTUNG                           │

│                                                                             │

│  MITARBEITER ───┬──── MA_QUALIFIKATION                                      │

│                 └──── MA_VERFUEGBARKEIT                                     │

│                                                                             │

│  KOLONNE ───────┬──── KOLONNE_MITARBEITER                                   │

│                 └──── STANDORT                                              │

│                                                                             │

│  LIEFERANT ─────┬──── ARTIKEL_STAMM                                         │

│                 └──── LIEFERANT_ARTIKEL                                     │

│                                                                             │

│  GERAET_STAMM ──┴──── CONTAINER_STAMM                                       │

│                                                                             │

│  GEWERK_KATALOG ──── POSITION_KATALOG (Mustertexte/LV)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TRANSAKTIONSDATEN (Projektzentriert)                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         ┌── ANGEBOT ─── ANGEBOT_POSITION                    │

│                         │                                                   │

│  SCHADEN_PROJEKT ───────┼── AUFTRAG ─── AUFTRAG_POSITION                   │

│         │               │                                                   │

│         │               ├── NACHTRAG ─── NACHTRAG_POSITION                  │

│         │               │                                                   │

│         │               ├── AUSGANGSRECHNUNG ─── AR_POSITION                │

│         │               │                                                   │

│         │               └── PROJEKT_PHASE ─── PHASE_UNTER_STATUS            │

│         │                                                                   │

│         ├── ZEITBUCHUNG                                                     │

│         ├── MATERIAL_BUCHUNG                                                │

│         ├── GERAET_EINSATZ ─── MIETVORGANG                                 │

│         ├── CONTAINER_EINSATZ                                               │

│         ├── SU_VERGABE ─── SU_LEISTUNGSNACHWEIS                            │

│         │                                                                   │

│         ├── EINGANGSBELEG ─── EB_POSITION ─── EB_ZUORDNUNG                 │

│         ├── LIEFERSCHEIN ─── LS_POSITION                                    │

│         │                                                                   │

│         ├── DOKUMENT ─── DOKUMENT_VERSION                                   │

│         ├── NACHRICHT ─── NACHRICHT_ANHANG                                  │

│         ├── AUFGABE ─── AUFGABE_KOMMENTAR                                   │

│         ├── FREIGABE                                                        │

│         └── PROJEKT_TIMELINE_EVENT                                          │

│                                                                             │

│  ZAHLUNG ──── ZAHLUNG_ZUORDNUNG (AR oder ER)                               │

│  MAHNUNG ──── MAHNLAUF_POSITION                                             │

│                                                                             │

│  WORKFLOW_INSTANZ ──── WF_SCHRITT_STATUS                                   │

│  AUDIT_LOG (global)                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 2.2 Detaillierte Objektdefinitionen

### 2.2.1 KUNDE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `kunde_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Fachliche Kundennummer (auto-generiert, Format: `K-JJJJ-NNNNN`) |

| `kundentyp` | ENUM | ✓ | `PRIVAT`, `GEWERBE`, `OEFFENTLICH`, `VERSICHERUNG`, `HAUSVERWALTUNG` |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | Bei Gewerbe | Name der Firma/Organisation |

| `anrede` | ENUM | Bei Privat | `HERR`, `FRAU`, `DIVERS`, `KEINE` |

| `vorname` | VARCHAR(100) | Bei Privat | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | Bei Privat | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | Rechnungsadresse |

| `hausnummer` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `land` | VARCHAR(3) | ✓ | ISO-Code, Default: `DEU` |

| `telefon_1` | VARCHAR(30) | ✓ | Mindestens eine Kontaktmöglichkeit |

| `telefon_2` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | | |

| `ust_id` | VARCHAR(20) | | USt-ID bei Gewerbe |

| `zahlungsziel_tage` | INT | ✓ | Default: 14 |

| `kreditlimit_eur` | DECIMAL(12,2) | | |

| `bankverbindung_iban` | VARCHAR(34) | | |

| `bankverbindung_bic` | VARCHAR(11) | | |

| `dubletten_hash` | VARCHAR(64) | ✓ | Hash aus Name+PLZ+Strasse für Dublettenprüfung |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT`, `DUBLETTENKANDIDAT` |

| `angelegt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `angelegt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geaendert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `geaendert_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

**Referenzlogik Dubletten:**

```

dubletten_hash = SHA256(LOWER(TRIM(nachname|firma_name)) + '|' +

LOWER(TRIM(plz)) + '|' +

LOWER(TRIM(strasse)))

```

Bei Hash-Kollision: Kunde erhält Status `DUBLETTENKANDIDAT` und erscheint in Queue zur manuellen Prüfung.

---

### 2.2.2 OBJEKT_ADRESSE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `objekt_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `objekttyp` | ENUM | ✓ | `WOHNUNG`, `HAUS`, `GEWERBE`, `INDUSTRIE`, `OEFFENTLICH` |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | z.B. "EG links", "Halle 3" |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `hausnummer` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `adresszusatz` | VARCHAR(100) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `land` | VARCHAR(3) | ✓ | |

| `stockwerk` | VARCHAR(20) | | |

| `wohnflaeche_qm` | DECIMAL(10,2) | | |

| `baujahr` | INT | | |

| `geokoordinate_lat` | DECIMAL(10,8) | | Für Routenplanung |

| `geokoordinate_lng` | DECIMAL(11,8) | | |

| `zugangshinweise` | TEXT | | Parkplatz, Schlüssel, etc. |

| `ist_hauptobjekt` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.3 ANSPRECHPARTNER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ap_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_id` | UUID | | FK → KUNDE (optional, kann auch projektbezogen sein) |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `ap_rolle` | ENUM | ✓ | `EIGENTUEMER`, `MIETER`, `VERWALTER`, `TECHNIKER`, `REGULIERER`, `SACHVERSTAENDIGER`, `SONSTIG` |

| `anrede` | ENUM | | |

| `titel` | VARCHAR(50) | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `position` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | ✓* | *mind. Telefon oder Email |

| `mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓* | |

| `ist_hauptansprechpartner` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `erreichbarkeit_hinweis` | TEXT | | z.B. "nur vormittags" |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.4 VERSICHERER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `versicherer_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `versicherer_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Interne Kennung |

| `name` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `kurzname` | VARCHAR(50) | ✓ | Für Anzeige |

| `versicherertyp` | ENUM | ✓ | `GEBAEUDE`, `HAUSRAT`, `HAFTPFLICHT`, `GEWERBE`, `KOMBI` |

| `strasse` | VARCHAR(200) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | | |

| `ort` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon_zentrale` | VARCHAR(30) | | |

| `email_schaden` | VARCHAR(200) | | Standard-Schadenmail |

| `portal_url` | VARCHAR(500) | | Schadenportal-URL |

| `portal_zugangsdaten_ref` | VARCHAR(100) | | Referenz auf Credential-Store |

| `abrechnungshinweise` | TEXT | | Besonderheiten Abrechnung |

| `zahlungsziel_erfahrung_tage` | INT | | Erfahrungswert |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.5 REGULIERER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `regulierer_id` | UUID | ✓ | |

| `versicherer_id` | UUID | | FK → VERSICHERER (optional, kann unabhängig sein) |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | | Bei ext. Regulierungsbüro |

| `anrede` | ENUM | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `bevorzugte_kontaktart` | ENUM | | `EMAIL`, `TELEFON`, `PORTAL` |

| `region_plz_bereiche` | VARCHAR(500) | | Kommaseparierte PLZ-Bereiche |

| `bewertung_intern` | DECIMAL(2,1) | | 1.0–5.0 |

| `notizen` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.6 SCHADEN_PROJEKT (Zentrales Kernobjekt)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `projekt_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `projekt_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Fachliche Nummer: `JJ-NNNNN` (z.B. `24-00142`) |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `objekt_id` | UUID | ✓ | FK → OBJEKT_ADRESSE |

| `schadendatum` | DATE | ✓ | |

| `meldedatum` | DATE | ✓ | Eingang bei SüdWest |

| `schadenart` | ENUM | ✓ | `WASSER`, `BRAND`, `STURM`, `SONSTIG` |

| `schadenursache` | ENUM | | `ROHRBRUCH`, `LECKAGE`, `RUECKSTAU`, `LOESCHWASSER`, `FEUER`, `BLITZ`, `HAGEL`, `SONSTIG` |

| `schadenbeschreibung` | TEXT | ✓ | Freitext |

| `betroffene_bereiche` | TEXT | | z.B. "Bad, Küche, Flur" |

| `dringlichkeit` | ENUM | ✓ | `NOTFALL`, `DRINGEND`, `NORMAL` |

| `prioritaet` | INT | ✓ | 1–5, 1=höchste |

| `versicherer_id` | UUID | | FK → VERSICHERER |

| `schadennummer_vers` | VARCHAR(50) | | Schadenakte-Nr. Versicherer |

| `regulierer_id` | UUID | | FK → REGULIERER |

| `selbstbeteiligung_eur` | DECIMAL(10,2) | | |

| `deckungssumme_eur` | DECIMAL(12,2) | | |

| `multiplikator_id` | UUID | | FK → MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle) |

| `projektleiter_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bauleiter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `kolonne_id` | UUID | | FK → KOLONNE |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `projekt_status` | ENUM | ✓ | Siehe Statusmodell |

| `aktuelle_hauptphase` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `LECKAGEBEHEBUNG`, `RUECKBAU`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG`, `ABGESCHLOSSEN` |

| `geplanter_start` | DATE | | |

| `geplantes_ende` | DATE | | |

| `tatsaechlicher_start` | DATE | | |

| `tatsaechliches_ende` | DATE | | |

| `budget_schaetzung_eur` | DECIMAL(12,2) | | Erste Schätzung |

| `budget_freigabe_eur` | DECIMAL(12,2) | | Freigegebenes Budget |

| `summe_angebote_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_auftraege_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_kosten_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_abgerechnet_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `db_aktuell_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) $Erlös - Kosten$ |

| `db_prozent` | DECIMAL(5,2) | | (berechnet) |

| `projekttage_geplant` | INT | | |

| `projekttage_aktuell` | INT | | (berechnet) |

| `besonderheiten` | TEXT | | |

| `abschlussgrund` | ENUM | | `FERTIGGESTELLT`, `STORNIERT`, `ABGEBROCHEN_KUNDE`, `ABGEBROCHEN_INTERN` |

| `abschlussbemerkung` | TEXT | | |

| `angelegt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `angelegt_von` | UUID | ✓ | |

| `geaendert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `geaendert_von` | UUID | ✓ | |

---

### 2.2.7 PROJEKT_PHASE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `phase_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `hauptphase` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `LECKAGEBEHEBUNG`, `RUECKBAU`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG` |

| `phase_nr` | INT | ✓ | Reihenfolge (1–5) |

| `aktueller_unter_status` | ENUM | ✓ | Siehe Statusmodell |

| `ist_aktiv` | BOOLEAN | ✓ | Nur eine Phase aktiv pro Projekt |

| `ist_uebersprungen` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `uebersprung_grund` | TEXT | | Pflicht wenn übersprungen |

| `geplanter_start` | DATE | | |

| `geplantes_ende` | DATE | | |

| `tatsaechlicher_start` | DATE | | |

| `tatsaechliches_ende` | DATE | | |

| `verantwortlich_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `angebot_erforderlich` | BOOLEAN | ✓ | |

| `angebot_id` | UUID | | FK → ANGEBOT |

| `abnahme_erforderlich` | BOOLEAN | ✓ | |

| `abnahme_status` | ENUM | | `OFFEN`, `ERFOLGT`, `MIT_MAENGELN` |

| `abnahme_datum` | DATE | | |

| `abnahme_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.8 PHASE_STATUS_VERLAUF (Audit der Statuswechsel)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `verlauf_id` | UUID | ✓ | |

| `phase_id` | UUID | ✓ | FK → PROJEKT_PHASE |

| `von_status` | ENUM | | NULL bei Ersteintrag |

| `nach_status` | ENUM | ✓ | |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `benutzer_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `automatisch` | BOOLEAN | ✓ | Durch Automation ausgelöst? |

---

### 2.2.9 ANGEBOT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `angebot_id` | UUID | ✓ | |

| `angebot_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `A-JJ-NNNNN-XX` (XX=Versionsnr) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | ✓ | FK → PROJEKT_PHASE |

| `angebotstyp` | ENUM | ✓ | `INITIAL`, `NACHTRAG`, `ALTERNATIV` |

| `version` | INT | ✓ | Auto-Inkrement pro Projekt/Phase |

| `vorgaenger_id` | UUID | | FK → ANGEBOT (bei Revision) |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE (Rechnungsempfänger) |

| `angebotsdatum` | DATE | ✓ | |

| `gueltig_bis` | DATE | ✓ | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `einleitung` | TEXT | | |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet aus Positionen) |

| `mwst_satz` | DECIMAL(4,2) | ✓ | Default: 19.00 |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `rabatt_prozent` | DECIMAL(5,2) | | |

| `rabatt_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `schlusstext` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `ERSTELLT`, `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN`, `VERSENDET`, `ANGENOMMEN`, `ABGELEHNT`, `VERFALLEN` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

| `pruefbemerkung` | TEXT | | |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `versendet_am` | TIMESTAMP | | |

| `versandart` | ENUM | | `EMAIL`, `POST`, `PORTAL`, `PERSOENLICH` |

| `antwort_datum` | DATE | | |

| `antwort_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `ablehnungsgrund` | TEXT | | |

---

### 2.2.10 ANGEBOT_POSITION

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `position_id` | UUID | ✓ | |

| `angebot_id` | UUID | ✓ | FK → ANGEBOT |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Hierarchisch: "1", "1.1", "1.1.1" |

| `positionsart` | ENUM | ✓ | `TITEL`, `LEISTUNG`, `MATERIAL`, `GERAET`, `SONSTIG` |

| `katalog_position_id` | UUID | | FK → POSITION_KATALOG |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | ENUM | ✓ | `STK`, `M`, `M2`, `M3`, `STD`, `TAG`, `PAU`, `KG`, `L` |

| `einzelpreis_netto` | DECIMAL(12,4) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `gewerk_id` | UUID | | FK → GEWERK_KATALOG |

| `ist_optional` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `ist_bedarfsposition` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `sortierung` | INT | ✓ | |

---

### 2.2.11 AUFTRAG (Nach Angebotsannahme)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `auftrag_id` | UUID | ✓ | |

| `auftrag_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `AU-JJ-NNNNN` |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `angebot_id` | UUID | ✓ | FK → ANGEBOT (Basis) |

| `auftragsdatum` | DATE | ✓ | |

| `auftragsbestaetigung_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `TEILRECHNUNG`, `SCHLUSSRECHNUNG`, `ABGESCHLOSSEN`, `STORNIERT` |

| `summe_abgerufen` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_abgerechnet` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

---

### 2.2.12 NACHTRAG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachtrag_id` | UUID | ✓ | |

| `nachtrag_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `NT-JJ-NNNNN-XX` |

| `auftrag_id` | UUID | ✓ | FK → AUFTRAG (Hauptauftrag) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `anlass` | TEXT | ✓ | Begründung für Nachtrag |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `EINGEREICHT`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT`, `TEILFREIGABE` |

| `freigabe_betrag` | DECIMAL(12,2) | | Bei Teilfreigabe |

| `entscheidung_von` | VARCHAR(200) | | Wer hat entschieden |

| `entscheidung_am` | DATE | | |

| `entscheidung_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.13 EINGANGSBELEG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `beleg_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_nr_intern` | VARCHAR(30) | ✓ | Interne laufende Nr. |

| `beleg_nr_extern` | VARCHAR(50) | ✓ | Rechnungsnr. des Lieferanten |

| `belegart` | ENUM | ✓ | `RECHNUNG`, `GUTSCHRIFT`, `STORNORECHNUNG`, `ABSCHLAGSRECHNUNG` |

| `lieferant_id` | UUID | | FK → LIEFERANT |

| `subunternehmer_id` | UUID | | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `belegdatum` | DATE | ✓ | Rechnungsdatum |

| `eingangsdatum` | DATE | ✓ | Eingang bei SüdWest |

| `faelligkeitsdatum` | DATE | ✓ | |

| `netto_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `waehrung` | VARCHAR(3) | ✓ | Default: EUR |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `OCR_GEPRUEFT`, `ZUGEORDNET`, `MATCH_OK`, `MATCH_ABWEICHUNG`, `FREIGEGEBEN`, `ZUR_ZAHLUNG`, `BEZAHLT`, `STORNIERT` |

| `ocr_konfidenz` | DECIMAL(5,2) | | 0–100% |

| `ocr_rohdaten` | JSON | | Extrahierte Felder |

| `match_status` | ENUM | | `NICHT_GEPRUEFT`, `VOLLMATCH`, `TEILMATCH`, `KEIN_MATCH`, `MANUELL_OK` |

| `match_abweichung_eur` | DECIMAL(10,2) | | |

| `match_abweichung_grund` | TEXT | | |

| `dokument_id` | UUID | ✓ | FK → DOKUMENT |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `zahlung_id` | UUID | | FK → ZAHLUNG |

---

### 2.2.14 EB_POSITION (Eingangsbeleg-Position)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `eb_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_id` | UUID | ✓ | FK → EINGANGSBELEG |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `beschreibung` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | | |

| `einzelpreis` | DECIMAL(12,4) | | |

| `gesamtpreis` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

---

### 2.2.15 EB_ZUORDNUNG (Projektbezug Eingangsbeleg)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zuordnung_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_id` | UUID | ✓ | FK → EINGANGSBELEG |

| `eb_pos_id` | UUID | | FK → EB_POSITION (optional: Teilbetrag) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `kostenart` | ENUM | ✓ | `MATERIAL`, `FREMDLEISTUNG`, `GERAET`, `CONTAINER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `anteil_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | Zugeordneter Betrag |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | `ZU_BERECHNEN`, `BERECHNET`, `NICHT_BERECHNEN`, `TEILWEISE` |

| `weiterberechnung_faktor` | DECIMAL(5,2) | | Default: 1.00, bei Aufschlag > 1 |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(12,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | Pflicht wenn NICHT_BERECHNEN |

| `ar_position_id` | UUID | | FK → AR_POSITION (wenn abgerechnet) |

| `zugeordnet_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `zugeordnet_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.16 LIEFERSCHEIN

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ls_id` | UUID | ✓ | |

| `ls_nr_extern` | VARCHAR(50) | ✓ | |

| `lieferant_id` | UUID | ✓ | FK → LIEFERANT |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `lieferdatum` | DATE | ✓ | |

| `erfasst_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bestell_referenz` | VARCHAR(100) | | Bestellnummer |

| `dokument_id` | UUID | ✓ | FK → DOKUMENT |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `ABWEICHUNG`, `MIT_RECHNUNG_VERKNUEPFT` |

| `beleg_id` | UUID | | FK → EINGANGSBELEG |

---

### 2.2.17 LEISTUNGSNACHWEIS (für Abnahmen und SU)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachweis_id` | UUID | ✓ | |

| `nachweis_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `su_vergabe_id` | UUID | | FK → SU_VERGABE |

| `nachweistyp` | ENUM | ✓ | `INTERN`, `SUBUNTERNEHMER`, `ABNAHME` |

| `leistungszeitraum_von` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_bis` | DATE | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | ✓ | |

| `aufmass_vorhanden` | BOOLEAN | ✓ | |

| `foto_dokumentation` | BOOLEAN | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `EINGEREICHT`, `GEPRUEFT`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT` |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.18 SUBUNTERNEHMER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `su_id` | UUID | ✓ | |

| `su_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `rechtsform` | VARCHAR(50) | | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `ust_id` | VARCHAR(20) | | |

| `handwerker_ausweis_nr` | VARCHAR(50) | | |

| `versicherung_haftpflicht` | BOOLEAN | ✓ | |

| `versicherung_nachweis_bis` | DATE | | |

| `freistellungsbescheinigung` | BOOLEAN | ✓ | |

| `freistellung_gueltig_bis` | DATE | | |

| `zahlungsziel_tage` | INT | ✓ | |

| `bewertung_durchschnitt` | DECIMAL(2,1) | | 1.0–5.0 |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT`, `PRUEFUNG_OFFEN` |

| `sperrgrund` | TEXT | | |

---

### 2.2.19 SU_GEWERK (Fähigkeiten Subunternehmer)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `su_gewerk_id` | UUID | ✓ | |

| `su_id` | UUID | ✓ | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `stundensatz_netto` | DECIMAL(8,2) | | |

| `material_aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `kapazitaet_std_woche` | INT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.20 SU_VERGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `vergabe_id` | UUID | ✓ | |

| `vergabe_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `su_id` | UUID | ✓ | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `leistungsbeschreibung` | TEXT | ✓ | |

| `vergabe_datum` | DATE | ✓ | |

| `leistung_von` | DATE | | |

| `leistung_bis` | DATE | | |

| `auftragswert_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | EK-Preis |

| `weiterberechnung_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | VK-Preis (was wir dem Kunden berechnen) |

| `marge_eur` | DECIMAL(10,2) | ✓ | (berechnet) $VK - EK$ |

| `marge_proz` | DECIMAL(5,2) | ✓ | (berechnet) $\frac{Marge}{VK} \cdot 100$ |

| `status` | ENUM | ✓ | `ANGEFRAGT`, `BEAUFTRAGT`, `IN_AUSFUEHRUNG`, `LEISTUNG_GEMELDET`, `GEPRUEFT`, `ABGERECHNET`, `STORNIERT` |

| `auftragsbestaetigung_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `nachweis_id` | UUID | | FK → LEISTUNGSNACHWEIS |

| `eingangsbeleg_id` | UUID | | FK → EINGANGSBELEG |

---

### 2.2.21 ZEITBUCHUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zeit_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `mitarbeiter_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `datum` | DATE | ✓ | |

| `beginn` | TIME | ✓ | |

| `ende` | TIME | ✓ | |

| `pause_min` | INT | ✓ | Default: 0 |

| `dauer_min` | INT | ✓ | (berechnet) |

| `taetigkeit` | TEXT | ✓ | |

| `zeitart` | ENUM | ✓ | `PRODUKTIV`, `FAHRT`, `WARTEZEIT`, `NACHARBEIT` |

| `stundensatz_intern` | DECIMAL(8,2) | | Kostensatz |

| `kosten_eur` | DECIMAL(10,2) | | (berechnet) |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | `ZU_BERECHNEN`, `BERECHNET`, `NICHT_BERECHNEN` |

| `weiterberechnung_stundensatz` | DECIMAL(8,2) | | VK-Stundensatz |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `erfasst_via` | ENUM | ✓ | `APP`, `WEB`, `IMPORT` |

| `gps_lat` | DECIMAL(10,8) | | |

| `gps_lng` | DECIMAL(11,8) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN` |

| `geprueft_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.22 MATERIAL_BUCHUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `buchung_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `artikel_id` | UUID | | FK → ARTIKEL_STAMM |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | Freitext wenn kein Artikel |

| `buchungsart` | ENUM | ✓ | `ENTNAHME_LAGER`, `DIREKTKAUF`, `RUECKGABE` |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `einzelpreis_ek` | DECIMAL(12,4) | ✓ | Einkaufspreis |

| `gesamtpreis_ek` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `einzelpreis_vk` | DECIMAL(12,4) | | |

| `gesamtpreis_vk` | DECIMAL(12,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `datum` | DATE | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `erfasst_via` | ENUM | ✓ | |

| `lieferschein_id` | UUID | | FK → LIEFERSCHEIN |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `FREIGEGEBEN` |

---

### 2.2.23 GERAET_STAMM

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `geraet_id` | UUID | ✓ | |

| `geraet_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Inventarnummer |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `geraeteart` | ENUM | ✓ | `TROCKNER`, `LUFTENTFEUCHTER`, `MESSGERAET`, `WERKZEUG`, `SONSTIG` |

| `hersteller` | VARCHAR(100) | | |

| `modell` | VARCHAR(100) | | |

| `seriennummer` | VARCHAR(100) | | |

| `anschaffungsdatum` | DATE | | |

| `anschaffungswert` | DECIMAL(10,2) | | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `lagerort` | VARCHAR(100) | | |

| `mietpreis_tag_netto` | DECIMAL(8,2) | ✓ | |

| `wartung_intervall_tage` | INT | | |

| `wartung_letzte` | DATE | | |

| `wartung_naechste` | DATE | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `VERFUEGBAR`, `IM_EINSATZ`, `IN_WARTUNG`, `DEFEKT`, `AUSGESCHIEDEN` |

---

### 2.2.24 GERAET_EINSATZ

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | |

| `geraet_id` | UUID | ✓ | FK → GERAET_STAMM |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `ausgabe_datum` | DATE | ✓ | |

| `ausgabe_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geplante_rueckgabe` | DATE | | |

| `tatsaechliche_rueckgabe` | DATE | | |

| `rueckgabe_von` | UUID | | |

| `zustand_ausgabe` | ENUM | ✓ | `OK`, `MAENGEL` |

| `zustand_rueckgabe` | ENUM | | |

| `maengel_beschreibung` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `ZURUECKGEGEBEN`, `VERLAENGERT` |

---

### 2.2.25 MIETVORGANG (Abrechnung Geräte)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `miet_id` | UUID | ✓ | |

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | FK → GERAET_EINSATZ |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `miete_von` | DATE | ✓ | |

| `miete_bis` | DATE | ✓ | |

| `anzahl_tage` | INT | ✓ | (berechnet) |

| `tagespreis_netto` | DECIMAL(8,2) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(10,2) | ✓ | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `weiterberechnung_tagespreis` | DECIMAL(8,2) | | |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `ar_position_id` | UUID | | FK → AR_POSITION |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `ABGERECHNET`, `STORNIERT` |

---

### 2.2.26 CONTAINER_STAMM

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `container_id` | UUID | ✓ | |

| `container_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `containerart` | ENUM | ✓ | `ABROLL`, `ABSETZMULDE`, `BIGBAG` |

| `volumen_m3` | DECIMAL(6,2) | ✓ | |

| `eigentum` | ENUM | ✓ | `EIGEN`, `FREMD` |

| `lieferant_id` | UUID | | FK → LIEFERANT bei Fremd |

| `mietpreis_tag_netto` | DECIMAL(8,2) | | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `status` | ENUM | ✓ | `VERFUEGBAR`, `IM_EINSATZ`, `IN_REINIGUNG`, `DEFEKT` |

---

### 2.2.27 CONTAINER_EINSATZ

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | |

| `container_id` | UUID | ✓ | FK → CONTAINER_STAMM |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `anlieferung_datum` | DATE | ✓ | |

| `anlieferung_adresse` | TEXT | ✓ | |

| `geplante_abholung` | DATE | | |

| `tatsaechliche_abholung` | DATE | | |

| `fuellstand_proz` | INT | | |

| `entsorgungsart` | ENUM | | `BAUSCHUTT`, `SPERRMULL`, `SONDERMUELL`, `MISCH` |

| `entsorgung_nachweis_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `entsorgung_kosten` | DECIMAL(10,2) | | |

| `mietkosten_gesamt` | DECIMAL(10,2) | | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `BESTELLT`, `VOR_ORT`, `ABGEHOLT`, `ABGERECHNET` |

---

### 2.2.28 AUSGANGSRECHNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ar_id` | UUID | ✓ | |

| `rechnungs_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `R-JJ-NNNNN` |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `auftrag_id` | UUID | | FK → AUFTRAG |

| `rechnungsart` | ENUM | ✓ | `ABSCHLAG`, `TEILRECHNUNG`, `SCHLUSSRECHNUNG`, `STORNO`, `GUTSCHRIFT` |

| `rechnungsdatum` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_von` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_bis` | DATE | ✓ | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mwst_satz` | DECIMAL(4,2) | ✓ | |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `bereits_berechnet` | DECIMAL(12,2) | | Summe Abschläge |

| `zahlbetrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | $brutto - bereits\_berechnet$ |

| `faelligkeitsdatum` | DATE | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `ERSTELLT`, `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN`, `VERSENDET`, `TEILZAHLUNG`, `BEZAHLT`, `UEBERFAELLIG`, `GEMAHNT`, `STORNIERT` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | |

| `geprueft_von` | UUID | | |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

| `freigegeben_von` | UUID | | |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `versendet_am` | TIMESTAMP | | |

| `versandart` | ENUM | | |

| `summe_gezahlt` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `offener_betrag` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.29 AR_POSITION (Ausgangsrechnung-Position)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ar_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `ar_id` | UUID | ✓ | FK → AUSGANGSRECHNUNG |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `positionsart` | ENUM | ✓ | `LEISTUNG`, `MATERIAL`, `GERAETEMIETE`, `CONTAINER`, `SONSTIG` |

| `referenz_typ` | ENUM | | `AUFTRAG_POS`, `ZEITBUCHUNG`, `MATERIAL`, `MIETVORGANG`, `CONTAINER`, `SU_VERGABE` |

| `referenz_id` | UUID | | ID des Quellobjekts |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `einzelpreis_netto` | DECIMAL(12,4) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `sortierung` | INT | ✓ | |

---

### 2.2.30 ZAHLUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zahlung_id` | UUID | ✓ | |

| `zahlungsart` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG` |

| `betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `waehrung` | VARCHAR(3) | ✓ | |

| `datum` | DATE | ✓ | Buchungsdatum |

| `wertstellung` | DATE | | |

| `zahlungsweg` | ENUM | ✓ | `UEBERWEISUNG`, `LASTSCHRIFT`, `BAR`, `KREDITKARTE`, `SONSTIG` |

| `bank_referenz` | VARCHAR(100) | | |

| `verwendungszweck` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `ZUGEORDNET`, `TEILZUGEORDNET`, `STORNIERT` |

| `offener_betrag` | DECIMAL(12,2) | | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | |

| `erfasst_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.31 ZAHLUNG_ZUORDNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zuordnung_id` | UUID | ✓ | |

| `zahlung_id` | UUID | ✓ | FK → ZAHLUNG |

| `referenz_typ` | ENUM | ✓ | `AUSGANGSRECHNUNG`, `EINGANGSBELEG` |

| `referenz_id` | UUID | ✓ | FK je nach Typ |

| `betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `zugeordnet_von` | UUID | ✓ | |

| `zugeordnet_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.32 MAHNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `mahnung_id` | UUID | ✓ | |

| `mahnung_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `mahnstufe` | INT | ✓ | 1, 2, 3 |

| `mahndatum` | DATE | ✓ | |

| `frist_bis` | DATE | ✓ | |

| `gesamtbetrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mahngebuehr` | DECIMAL(8,2) | | |

| `verzugszinsen` | DECIMAL(8,2) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `VERSENDET`, `BEGLICHEN`, `ESKALIERT` |

| `dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.33 DOKUMENT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `dokument_id` | UUID | ✓ | |

| `dokument_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `dokumenttyp` | ENUM | ✓ | Siehe Taxonomie |

| `dokumentkategorie` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG`, `INTERN` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `dateiname_original` | VARCHAR(255) | ✓ | |

| `dateiname_storage` | VARCHAR(255) | ✓ | Interner Name mit UUID |

| `dateityp` | VARCHAR(20) | ✓ | pdf, jpg, docx, etc. |

| `dateigroesse_bytes` | BIGINT | ✓ | |

| `speicherpfad` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `hash_sha256` | VARCHAR(64) | ✓ | Für Dublettenerkennung + Integrität |

| `quelle` | ENUM | ✓ | `UPLOAD_WEB`, `UPLOAD_APP`, `EMAIL`, `SCAN`, `GENERIERT`, `IMPORT` |

| `email_message_id` | VARCHAR(200) | | Bei E-Mail-Import |

| `ocr_status` | ENUM | | `NICHT_ERFORDERLICH`, `AUSSTEHEND`, `VERARBEITET`, `FEHLER` |

| `ocr_text` | TEXT | | Extrahierter Text |

| `ocr_strukturiert` | JSON | | Extrahierte Felder |

| `ist_pflichtdokument` | BOOLEAN | ✓ | |

| `ist_aktuell` | BOOLEAN | ✓ | Bei Versionierung |

| `vorgaenger_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `version` | INT | ✓ | Default: 1 |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `AKTIV`, `ARCHIVIERT`, `GELOESCHT` |

| `hochgeladen_von` | UUID | ✓ | |

| `hochgeladen_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `klassifiziert_von` | UUID | | |

| `klassifiziert_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.34 NACHRICHT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachricht_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `kanal` | ENUM | ✓ | `EMAIL_EINGANG`, `EMAIL_AUSGANG`, `TELEFON`, `INTERN`, `SMS`, `PORTAL` |

| `richtung` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG` |

| `von_adresse` | VARCHAR(200) | | |

| `an_adressen` | TEXT | | Kommasepariert |

| `cc_adressen` | TEXT | | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | | |

| `inhalt` | TEXT | | |

| `inhalt_html` | TEXT | | |

| `email_message_id` | VARCHAR(200) | | |

| `email_thread_id` | VARCHAR(200) | | |

| `datum` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `gespraechsnotiz` | TEXT | | Bei Telefon |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `KLASSIFIZIERT`, `ZUGEORDNET`, `ARCHIVIERT` |

| `zuordnung_automatisch` | BOOLEAN | | |

| `zuordnung_konfidenz` | DECIMAL(5,2) | | |

---

### 2.2.35 AUFGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `aufgabe_id` | UUID | ✓ | |

| `aufgabe_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `aufgabentyp` | ENUM | ✓ | `STANDARD`, `FREIGABE`, `PRUEFUNG`, `ESKALATION`, `WIEDERVORLAGE`, `BENUTZERDEFINIERT` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `prioritaet` | ENUM | ✓ | `NIEDRIG`, `NORMAL`, `HOCH`, `KRITISCH` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `erstellt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `zugewiesen_an` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `zugewiesen_an_rolle` | ENUM | | Falls nicht personenbezogen |

| `faellig_am` | DATE | | |

| `erinnerung_am` | TIMESTAMP | | |

| `begonnen_am` | TIMESTAMP | | |

| `erledigt_am` | TIMESTAMP | | |

| `erledigt_von` | UUID | | |

| `ergebnis` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `IN_ARBEIT`, `WARTEN`, `ERLEDIGT`, `ABGEBROCHEN` |

| `quelle_typ` | ENUM | | `MANUELL`, `WORKFLOW`, `AUTOMATION`, `ESKALATION` |

| `quelle_referenz` | UUID | | |

| `uebergeordnete_aufgabe_id` | UUID | | FK → AUFGABE (für Unteraufgaben) |

| `checkliste` | JSON | | Strukturierte Checklistenpunkte |

| `ist_benutzerdefiniert` | BOOLEAN | ✓ | User-erstellte vs. System-generierte |

| `vorlage_id` | UUID | | FK → AUFGABEN_VORLAGE |

---

### 2.2.36 FREIGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `freigabe_id` | UUID | ✓ | |

| `freigabetyp` | ENUM | ✓ | `ANGEBOT`, `RECHNUNG_EINGANG`, `RECHNUNG_AUSGANG`, `ZAHLUNG`, `NACHTRAG`, `SONDERFREIGABE` |

| `referenz_typ` | ENUM | ✓ | Objekttyp |

| `referenz_id` | UUID | ✓ | ID des freizugebenden Objekts |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `angefordert_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `angefordert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `freigabe_stufe` | INT | ✓ | Bei mehrstufiger Freigabe |

| `freigeber_rolle` | ENUM | ✓ | Erforderliche Rolle |

| `schwellwert_eur` | DECIMAL(12,2) | | Falls betragsbezogen |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT`, `ZURUECKGEZOGEN` |

| `entschieden_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `entschieden_am` | TIMESTAMP | | |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `bedinungen` | TEXT | | Auflagen bei Freigabe |

---

### 2.2.37 PROJEKT_TIMELINE_EVENT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `event_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `eventtyp` | ENUM | ✓ | `STATUS_AENDERUNG`, `DOKUMENT`, `NACHRICHT`, `AUFGABE`, `FREIGABE`, `KOMMENTAR`, `SYSTEM` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `referenz_typ` | ENUM | | Verknüpftes Objekt |

| `referenz_id` | UUID | | |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `automatisch` | BOOLEAN | ✓ | |

| `sichtbarkeit` | ENUM | ✓ | `ALLE`, `INTERN`, `NUR_PL`, `NUR_GF` |

---

### 2.2.38 AUDIT_LOG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `log_id` | UUID | ✓ | |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → MITARBEITER (NULL bei System) |

| `benutzer_name` | VARCHAR(200) | ✓ | Snapshot für Lesbarkeit |

| `session_id` | VARCHAR(100) | | |

| `ip_adresse` | VARCHAR(50) | | |

| `client_info` | VARCHAR(500) | | Browser/App-Info |

| `aktion` | ENUM | ✓ | `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `STATUS_CHANGE`, `LOGIN`, `LOGOUT`, `EXPORT`, `FREIGABE`, `AUTOMATION`, `FEHLER` |

| `objekt_typ` | VARCHAR(100) | ✓ | Tabellenname |

| `objekt_id` | UUID | ✓ | |

| `objekt_bezeichnung` | VARCHAR(500) | | Für Lesbarkeit |

| `aenderungen` | JSON | | {feld: {alt, neu}} |

| `rohdaten_vorher` | JSON | | Kompletter Snapshot vorher |

| `rohdaten_nachher` | JSON | | Kompletter Snapshot nachher |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `automation_regel_id` | UUID | | Bei Automation |

| `fehler_code` | VARCHAR(50) | | Bei Fehler |

| `fehler_meldung` | TEXT | | |

| `erfolgreich` | BOOLEAN | ✓ | |

---

### 2.2.39 Weitere Stammdaten-Objekte

<details>

<summary><strong>MITARBEITER</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `mitarbeiter_id` | UUID | ✓ | |

| `personal_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `anrede` | ENUM | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `telefon_geschaeft` | VARCHAR(30) | | |

| `telefon_mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `rolle` | ENUM | ✓ | `HW`, `VL`, `BL`, `PL`, `SM`, `EK_LOG`, `FIB`, `GF`, `VT` |

| `ist_projektleiter` | BOOLEAN | ✓ | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `kolonne_id` | UUID | | FK → KOLONNE |

| `vorgesetzter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `stundensatz_intern` | DECIMAL(8,2) | | Kostensatz |

| `max_projekte_parallel` | INT | | Kapazitätsplanung |

| `qualifikationen` | JSON | | Liste Qualifikationen |

| `eintrittsdatum` | DATE | | |

| `austrittsdatum` | DATE | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `AUSGESCHIEDEN` |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → System-Benutzer |

</details>

<details>

<summary><strong>KOLONNE</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `kolonne_id` | UUID | ✓ | |

| `kolonne_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `vorarbeiter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `kapazitaet_std_woche` | INT | | |

| `spezialisierung` | ENUM | | `ALLROUND`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG` |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>STANDORT</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `standort_id` | UUID | ✓ | |

| `standort_nr` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `ist_hauptstandort` | BOOLEAN | ✓ | |

| `plz_einzugsgebiet` | TEXT | | Kommaseparierte PLZ-Bereiche |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GEPLANT` |

</details>

<details>

<summary><strong>LIEFERANT</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `lieferant_id` | UUID | ✓ | |

| `lieferant_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `lieferantentyp` | ENUM | ✓ | `MATERIAL`, `GERAET`, `CONTAINER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `strasse` | VARCHAR(200) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | | |

| `ort` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `email_bestellung` | VARCHAR(200) | | |

| `webshop_url` | VARCHAR(500) | | |

| `zahlungsziel_tage` | INT | | |

| `rabatt_rahmen_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `bewertung` | DECIMAL(2,1) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT` |

</details>

<details>

<summary><strong>MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle)</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `multiplikator_id` | UUID | ✓ | |

| `multiplikator_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `kategorie` | ENUM | ✓ | `VERSICHERUNG`, `MAKLER`, `HAUSVERWALTUNG`, `SHK`, `LECKORTUNG`, `ANWALT`, `KOMMUNE`, `SONSTIG` |

| `ansprechpartner` | VARCHAR(200) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | | |

| `vereinbarung_provision` | BOOLEAN | | |

| `provision_prozent` | DECIMAL(5,2) | | |

| `anzahl_empfehlungen` | INT | | (berechnet) |

| `umsatz_generiert` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>GEWERK_KATALOG</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | |

| `gewerk_nr` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `kategorie` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `SANITAER`, `ELEKTRO`, `TROCKNUNG`, `MAURER`, `MALER`, `BODEN`, `TISCHLER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `stundensatz_standard` | DECIMAL(8,2) | | VK-Stundensatz |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>POSITION_KATALOG (Mustertexte/Standard-LV)</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `katalog_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `pos_nr_katalog` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `einheit` | ENUM | ✓ | |

| `preis_netto` | DECIMAL(12,4) | | Richtpreis |

| `kalkulationsbasis` | ENUM | | `MATERIAL`, `LOHN`, `KOMBI` |

| `zeitansatz_min` | INT | | Für Kapazitätsplanung |

| `ist_favorit` | BOOLEAN | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>ARTIKEL_STAMM</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `artikel_id` | UUID | ✓ | |

| `artikel_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `artikelgruppe` | ENUM | ✓ | `BAUMATERIAL`, `VERBRAUCH`, `WERKZEUG`, `SCHUTZ`, `SONSTIG` |

| `einheit` | ENUM | ✓ | |

| `ek_preis_letzte` | DECIMAL(12,4) | | |

| `ek_preis_durchschnitt` | DECIMAL(12,4) | | |

| `vk_aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `mindestbestand` | DECIMAL(10,2) | | |

| `lagerort_standard` | VARCHAR(100) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `AUSLAUF` |

</details>

---

## 2.3 Statusmodelle

### 2.3.1 Projekt-Hauptstatus

```

SCHADEN_PROJEKT.projekt_status:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           PROJEKT-LEBENSZYKLUS                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  NEU → IN_BEARBEITUNG → WARTEND → IN_BEARBEITUNG → ABGESCHLOSSEN           │

│   │           │                                           │                │

│   └───────────┴─────────── STORNIERT ←────────────────────┘                │

│               └─────────── RUHEND ←───────────────────────┘                │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

| Status | Beschreibung | Übergang zu |

|--------|--------------|-------------|

| `NEU` | Schaden erfasst, noch nicht zugewiesen | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `IN_BEARBEITUNG` | Aktiv bearbeitet, eine Phase läuft | `WARTEND`, `RUHEND`, `ABGESCHLOSSEN`, `STORNIERT` |

| `WARTEND` | Auf externe Freigabe/Rückmeldung wartend | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `RUHEND` | Temporär pausiert (z.B. saisonbedingt) | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `ABGESCHLOSSEN` | Alle Phasen erledigt, abgerechnet | `IN_BEARBEITUNG` (Nacharbeit) |

| `STORNIERT` | Projekt komplett abgebrochen | – (Finalstatus) |

---

### 2.3.2 Phasen-Unter-Status (Statusmatrix)

Die folgende Matrix zeigt, welche Unter-Stati in welchen Hauptphasen verfügbar sind:

| Unter-Status | 🔴 Leckortung | 🟠 Leckagebehebung | 🟡 Rückbau | 🔵 Trocknung | 🟢 Wiederherstellung |

|--------------|:-------------:|:------------------:|:----------:|:------------:|:--------------------:|

| `ORTSTERMIN_OFFEN` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `ORTSTERMIN_ERFOLGT` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `PROTOKOLLERSTELLUNG` | – | – | ✓ | – | ✓ |

| `ANGEBOTSERSTELLUNG` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_ERSTELLT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_GEPRUEFT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_KORREKTUR` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_VERSENDET` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `DURCHFUEHRUNG` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ABNAHME_OFFEN` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ABNAHME_ERFOLGT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNGSERSTELLUNG` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_ERSTELLT` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_GEPRUEFT` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_KORREKTUR` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_VERSENDET` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `PHASE_ABGESCHLOSSEN` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

---

### 2.3.3 Statusübergangsregeln (State Machine)

```

Leckortung / Leckagebehebung (ohne Angebot):

───────────────────────────────────────────

ORTSTERMIN_OFFEN

→ ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT [Gate: Termin & Verantwortlicher gesetzt]

→ DURCHFUEHRUNG [Sonderfall: direkt ohne Termin, bei Bestandskunden]

ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ ORTSTERMIN_ERFOLGT [Gate: Datum erfasst + Protokoll/Notiz vorhanden]

ORTSTERMIN_ERFOLGT

→ DURCHFUEHRUNG [Gate: Freigabe oder Direktauftrag]

DURCHFUEHRUNG

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [Gate: Leistungsnachweis vorhanden]

RECHNUNGSERSTELLUNG

→ RECHNUNG_ERSTELLT [Gate: Rechnung angelegt]

RECHNUNG_ERSTELLT

→ RECHNUNG_GEPRUEFT [Gate: 4-Augen-Prinzip Prüfstempel]

→ RECHNUNG_KORREKTUR [bei Fehlern]

RECHNUNG_GEPRUEFT

→ RECHNUNG_VERSENDET [Gate: Versandbestätigung]

RECHNUNG_VERSENDET

→ PHASE_ABGESCHLOSSEN [Gate: Zahlung eingegangen ODER Zahlungsziel + 30 Tage]

Rückbau / Trocknung / Wiederherstellung (mit Angebot):

──────────────────────────────────────────────────────

ORTSTERMIN_OFFEN

→ ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ PROTOKOLLERSTELLUNG [wenn OT schon extern erfolgt]

ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ ORTSTERMIN_ERFOLGT

ORTSTERMIN_ERFOLGT

→ PROTOKOLLERSTELLUNG

PROTOKOLLERSTELLUNG

→ ANGEBOTSERSTELLUNG [Gate: Protokoll + Fotodoku vorhanden]

ANGEBOTSERSTELLUNG

→ ANGEBOT_ERSTELLT [Gate: Angebot vollständig, Summe > 0]

ANGEBOT_ERSTELLT

→ ANGEBOT_GEPRUEFT [Gate: Prüfung durch PL/GF je Schwelle]

→ ANGEBOT_KORREKTUR [bei Prüffehler]

ANGEBOT_KORREKTUR

→ ANGEBOT_ERSTELLT [nach Korrektur]

ANGEBOT_GEPRUEFT

→ ANGEBOT_VERSENDET [Gate: Freigabe erteilt]

ANGEBOT_VERSENDET

→ DURCHFUEHRUNG [Gate: Auftragsbestätigung vorhanden]

→ ANGEBOTSERSTELLUNG [bei Ablehnung: neues Angebot]

DURCHFUEHRUNG

→ ABNAHME_OFFEN [Gate: Leistung gemeldet]

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [nur bei Trocknung ohne formelle Abnahme]

ABNAHME_OFFEN

→ ABNAHME_ERFOLGT [Gate: Abnahmeprotokoll unterschrieben]

→ DURCHFUEHRUNG [bei Mängeln: Rückfall zur Nacharbeit]

ABNAHME_ERFOLGT

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [automatischer Übergang]

[Rechnungsprozess wie oben]

```

---

### 2.3.4 Angebotsstatus

| Status | Beschreibung | Nächster Status |

|--------|--------------|-----------------|

| `ENTWURF` | In Bearbeitung | `ERSTELLT` |

| `ERSTELLT` | Fertig, wartet auf Prüfung | `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR` |

| `IN_PRUEFUNG` | Bei PL/GF zur Prüfung | `FREIGEGEBEN`, `KORREKTUR` |

| `KORREKTUR` | Zurück zur Überarbeitung | `ERSTELLT` |

| `FREIGEGEBEN` | Freigabe erteilt | `VERSENDET` |

| `VERSENDET` | An Kunden gesendet | `ANGENOMMEN`, `ABGELEHNT`, `VERFALLEN` |

| `ANGENOMMEN` | Auftrag erteilt | – (löst Auftrag aus) |

| `ABGELEHNT` | Kunde lehnt ab | – |

| `VERFALLEN` | Gültigkeitsdatum überschritten | – |

---

### 2.3.5 Ausführungsstatus (Auftrag)

| Status | Beschreibung |

|--------|--------------|

| `AKTIV` | In Ausführung |

| `TEILRECHNUNG` | Teilabrechnung erfolgt |

| `SCHLUSSRECHNUNG` | Finale Rechnung erstellt |

| `ABGESCHLOSSEN` | Vollständig bezahlt |

| `STORNIERT` | Storniert |

---

### 2.3.6 Abrechnungsstatus (Ausgangsrechnung)

| Status | Beschreibung | Automatischer Trigger |

|--------|--------------|----------------------|

| `ENTWURF` | In Erstellung | – |

| `ERSTELLT` | Fertig, wartet auf Prüfung | – |

| `IN_PRUEFUNG` | Bei FIB/GF | – |

| `KORREKTUR` | Fehler gefunden | – |

| `FREIGEGEBEN` | Zum Versand bereit | – |

| `VERSENDET` | An Kunden gesendet | setzt Fälligkeitsdatum |

| `TEILZAHLUNG` | Teilbetrag eingegangen | Bei Zahlungseingang |

| `BEZAHLT` | Vollständig bezahlt | Bei offener_betrag = 0 |

| `UEBERFAELLIG` | Fälligkeitsdatum überschritten | Tagesjob |

| `GEMAHNT` | Mahnung versendet | Bei Mahnversand |

| `STORNIERT` | Storno | – |

---

### 2.3.7 Dokumentstatus

| Status | Beschreibung |

|--------|--------------|

| `ENTWURF` | In Bearbeitung (bei generierten Docs) |

| `AKTIV` | Gültig, aktuelle Version |

| `ARCHIVIERT` | Durch neue Version ersetzt |

| `GELOESCHT` | Soft-Delete |

---

## 2.4 Datenqualitätsregeln

### 2.4.1 Pflichtfeld-Validierungen

```

SCHADEN_PROJEKT:

├─ kunde_id             → FK-Validierung, Kunde.status ≠ GESPERRT

├─ objekt_id            → FK-Validierung, muss zu kunde_id gehören

├─ schadendatum         → ≤ heute, ≥ heute - 365 Tage (Warnung bei älter)

├─ meldedatum           → ≥ schadendatum

├─ schadenart           → ENUM-Validierung

├─ schadenbeschreibung  → MinLänge: 20 Zeichen

├─ dringlichkeit        → ENUM-Validierung

├─ projektleiter_id     → FK-Validierung, MA.rolle IN (PL, GF)

├─ standort_id          → FK-Validierung

ANGEBOT:

├─ gueltig_bis          → > angebotsdatum, ≤ angebotsdatum + 90 Tage

├─ netto_summe          → > 0 (außer bei Nullangebot mit Begründung)

├─ mwst_satz            → IN (0.00, 7.00, 19.00)

├─ Bei Status VERSENDET → gueltig_bis ≥ heute

AUSGANGSRECHNUNG:

├─ leistungszeitraum    → bis ≥ von, von ≤ heute

├─ faelligkeitsdatum    → > rechnungsdatum

├─ netto_summe          → = Σ ar_position.gesamtpreis_netto

EINGANGSBELEG:

├─ Bei Zuordnung        → Σ zuordnung.anteil_netto = beleg.netto_betrag

│                         (Toleranz: ±0.05 EUR oder vollständige Begründung)

├─ faelligkeitsdatum    → ≥ belegdatum

├─ Status ZUR_ZAHLUNG   → match_status IN (VOLLMATCH, MANUELL_OK)

ZEITBUCHUNG:

├─ ende > beginn

├─ dauer_min            → ≤ 720 (12h Warnung), ≤ 960 (Hard Limit 16h)

├─ pause_min            → Bei dauer > 360: pause ≥ 30 (gesetzlich)

├─ datum                → ≤ heute, ≥ heute - 14 Tage (danach Sonderfreigabe)

SU_VERGABE:

├─ Bei Status BEAUFTRAGT → auftragsbestaetigung_id NOT NULL

├─ Bei Status ABGERECHNET → nachweis_id NOT NULL, eingangsbeleg_id NOT NULL

├─ marge_proz           → Warnung wenn < 13% oder > 35%, Hard Block wenn < 5%

```

---

### 2.4.2 Referenzielle Integrität

```

Keine verwaisten Transaktionen:

├─ Jede ZEITBUCHUNG      → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jede MATERIAL_BUCHUNG → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jede EB_ZUORDNUNG     → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jeder GERAET_EINSATZ  → muss gültiges projekt_id haben

Keine Inkonsistenzen:

├─ PROJEKT_PHASE.projekt_id muss existieren

├─ ANGEBOT.phase_id muss zu ANGEBOT.projekt_id gehören

├─ AR_POSITION.referenz_id muss existieren wenn referenz_typ gesetzt

├─ AUFGABE.projekt_id und phase_id müssen konsistent sein

Löschverhalten:

├─ KUNDE mit Projekten   → nicht löschbar, nur INAKTIV setzen

├─ PROJEKT mit Rechnungen → nicht löschbar, nur STORNIERT

├─ Alle Stammdaten       → Soft-Delete mit Audit-Log

```

---

### 2.4.3 Berechnete Felder (Konsistenzregeln)

```

SCHADEN_PROJEKT:

├─ summe_angebote_eur   = Σ ANGEBOT.brutto_summe WHERE status = ANGENOMMEN

├─ summe_auftraege_eur  = Σ AUFTRAG.brutto_summe + Σ NACHTRAG.freigabe_betrag

├─ summe_kosten_eur     = Σ EB_ZUORDNUNG.anteil_netto

+ Σ ZEITBUCHUNG.kosten_eur

+ Σ MIETVORGANG.gesamtpreis_netto

+ Σ CONTAINER_EINSATZ.(mietkosten + entsorgung_kosten)

├─ summe_abgerechnet_eur = Σ AUSGANGSRECHNUNG.brutto_summe WHERE status IN (VERSENDET, BEZAHLT)

├─ db_aktuell_eur       = summe_abgerechnet_eur - summe_kosten_eur

├─ db_prozent           = CASE summe_abgerechnet_eur > 0

THEN (db_aktuell_eur / summe_abgerechnet_eur) * 100

ELSE 0 END

AUSGANGSRECHNUNG:

├─ offener_betrag       = brutto_summe - summe_gezahlt

SU_VERGABE:

├─ marge_eur            = weiterberechnung_netto - auftragswert_netto

├─ marge_proz           = (marge_eur / weiterberechnung_netto) * 100

```

---

### 2.4.4 Dublettenprüfung

```

KUNDE (bei Neuanlage):

├─ Prüfe dubletten_hash gegen alle existierenden

├─ Bei Match: Status = DUBLETTENKANDIDAT, Aufgabe an SM erstellen

├─ Manuelle Entscheidung: Zusammenführen oder als eigenständig markieren

EINGANGSBELEG:

├─ Kombination (lieferant_id + beleg_nr_extern + belegdatum) = UNIQUE

├─ Bei Verstoß: Upload abweisen mit Fehlermeldung

DOKUMENT:

├─ hash_sha256 prüfen bei Upload

├─ Bei identischem Hash: Warnung, aber Upload möglich (bewusste Dopplung)

├─ Protokollieren in Audit-Log

LIEFERSCHEIN:

├─ Kombination (lieferant_id + ls_nr_extern + lieferdatum) mit Toleranz ±1 Tag

├─ Bei potentieller Dublette: Queue für manuelle Prüfung

```

---

# 3. Modul-Landkarte

## 3.1 Modul-Übersicht

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              ERP MODUL-ARCHITEKTUR                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐        │

│  │   KUNDEN    │  │  SCHADEN-   │  │  PROJEKT-   │  │ AUFGABEN &  │        │

│  │   (M01)     │◄─┤  AUFNAHME   │─►│   AKTE      │◄─┤ DASHBOARD   │        │

│  │             │  │   (M02)     │  │   (M03)     │  │   (M05)     │        │

│  └─────────────┘  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│                                           │                                 │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │   ANGEBOT   │  │ HANDWERKER  │  │ AUSFÜHRUNG  │  │    SUB-     │        │

│  │   (M06)     │◄─┤    APP      │─►│ LEISTUNG    │◄─┤  MGMT       │        │

│  │             │  │   (M04)     │  │   (M07)     │  │   (M08)     │        │

│  └──────┬──────┘  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│         │                                 │                                 │

│  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │  MATERIAL   │  │  EINGANGS-  │  │  AUSGANGS-  │  │  CONTAINER  │        │

│  │   LAGER     │◄─┤  RECHNUNG   │─►│  RECHNUNG   │◄─┤  & GERÄTE   │        │

│  │   (M09)     │  │   (M10)     │  │   (M11)     │  │   (M12)     │        │

│  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│                          │                │                                 │

│  ┌─────────────┐  ┌──────▼────────────────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │  FORMULAR-  │  │        FINANZBUCHHALTUNG     │  │    DMS &    │        │

│  │  BAUKASTEN  │  │     (externes System)        │  │  TIMELINE   │        │

│  │   (M13)     │  └─────────────────────────────┘  │   (M15)     │        │

│  └─────────────┘               ▲                    └─────────────┘        │

│                                │                                            │

│  ┌─────────────┐  ┌────────────┴────────────┐  ┌─────────────┐             │

│  │  CRM LIGHT  │  │   REPORTING/CONTROLLING │  │   SYSTEM    │             │

│  │   (M16)     │  │          (M14)          │  │   (M00)     │             │

│  └─────────────┘  └─────────────────────────┘  └─────────────┘             │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 3.2 M01 – Kunden & Stammdaten

### Zweck

Zentrale Verwaltung aller Geschäftspartner-Stammdaten: Kunden, Objekte, Ansprechpartner, Versicherer, Regulierer, Multiplikatoren.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Kundenanlage | Erfassung mit Dublettenprüfung und Adressvalidierung |

| Objektverwaltung | Mehrere Objekte pro Kunde, Schadenhistorie je Objekt |

| Ansprechpartner | Kontakte mit Rollen, projekt- oder kundenübergreifend |

| Versicherer-DB | Stammdaten inkl. Portale, Abrechnungshinweise |

| Multiplikator-Tracking | Lead-Quellen mit Erfolgsquoten |

### Screens/Listen

1. **Kundenliste** – Filterbar nach Typ, PLZ, Status, letzter Aktivität

2. **Kundendetail** – Stammdaten + Objekte + Ansprechpartner + Projekthistorie

3. **Objektübersicht** – Alle Objekte mit Schadenshistorie

4. **Versicherer/Regulierer-Verzeichnis** – Mit Kontaktdaten und Bewertungen

5. **Multiplikator-Übersicht** – Mit KPIs (Empfehlungen, Umsatz)

### Workflows

```

WF-M01-01: Kundenanlage

├─ Trigger: Button "Neuer Kunde" oder Import

├─ Schritte:

│   1. Pflichtfelder erfassen

│   2. Dublettenprüfung (automatisch)

│   3. Bei Treffer: Entscheidung Zusammenführen/Neu

│   4. Adressvalidierung (optional via API)

│   5. Speichern + Audit-Log

└─ Output: Kunde angelegt ODER Dublettenkandidat zur Prüfung

WF-M01-02: Kundenzusammenführung

├─ Trigger: Dublettenkandidat bestätigt

├─ Schritte:

│   1. Quell- und Zielkunde wählen

│   2. Felder vergleichen, Übernahme wählen

│   3. Projekte/Dokumente umhängen

│   4. Quellkunde auf INAKTIV

│   5. Audit-Log aller Änderungen

└─ Output: Bereinigter Kundenstamm

```

### Schnittstellen

- **→ M02 (Schadenaufnahme)**: Kunde/Objekt auswählen bei Neuschaden

- **→ M03 (Projektakte)**: Kundendaten anzeigen im Projekt

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: Rechnungsadresse und Zahlungsbedingungen

- **→ M16 (CRM)**: Vertriebsaktivitäten zu Multiplikatoren

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Dubletten werden nicht erkannt | Inkonsistente Daten, doppelte Rechnungen | Hash-basierte Prüfung + periodischer Abgleich |

| Falsche Kundenzuordnung | Rechnungsfehler | Pflicht 4-Augen bei Kundenänderung an Projekt |

| Veraltete Kontaktdaten | Kommunikationsprobleme | Prüfhinweis nach 12 Monaten ohne Aktivität |

---

## 3.3 M02 – Schadenaufnahme

### Zweck

Strukturierte Erfassung neuer Schäden mit allen relevanten Informationen für die weitere Bearbeitung, inkl. Dringlichkeitsbewertung und PL-Zuweisung.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Schnellerfassung | Minimaler Datensatz für Notfälle (Adresse, Art, Kontakt) |

| Vollerfassung | Kompletter Datensatz mit Versicherung, Fotos |

| Dringlichkeitsbewertung | Automatische Priorisierung nach Schadenart |

| PL-Zuweisung | Manuelle oder automatische Zuweisung basierend auf Kapazität/Region |

| Multiplikator-Erfassung | Quelle des Leads dokumentieren |

### Screens/Listen

1. **Schadenaufnahme-Formular** – Mehrstufig (Basis → Details → Versicherung → Dokumente)

2. **Schadeneingangs-Queue** – Neue Schäden zur Bearbeitung

3. **Dringlichkeits-Dashboard** – Notfälle prominent angezeigt

4. **Kapazitätsübersicht** – Für PL-Zuweisung

### Workflows

```

WF-M02-01: Neuschaden erfassen

├─ Trigger: Anruf, E-Mail, Formular, Partnermeldung

├─ Schritte:

│   1. Kundenzuordnung (bestehend oder neu)

│   2. Objekt/Adresse (bestehend oder neu)

│   3. Schadendetails erfassen

│   4. Dringlichkeit bestimmen (Regel: Brand/aktiver Wasseraustritt = NOTFALL)

│   5. Versicherungsdaten (falls bekannt)

│   6. Dokumente/Fotos anhängen

│   7. PL zuweisen (manuell oder nach Regel)

│   8. Projekt anlegen mit Phase LECKORTUNG

│   9. Startaufgaben generieren

└─ Output: SCHADEN_PROJEKT im Status NEU

WF-M02-02: Notfall-Schnellerfassung

├─ Trigger: Notfall-Button

├─ Mindestfelder: Adresse, Schadenart, Kontakttelefon

├─ Sofort: Aufgabe an diensthabenden MA mit Push

├─ Nacherfassung: Pflicht innerhalb 24h

└─ Output: Projekt mit Priorität 1, Status IN_BEARBEITUNG

Dringlichkeitsregel:

├─ NOTFALL: aktiver Wasseraustritt, Brand (Rauch), Gefahr in Verzug

├─ DRINGEND: Wasserschaden < 24h, Sturmschaden mit offenen Stellen

├─ NORMAL: alle anderen Fälle

```

### Schnittstellen

- **← M01 (Kunden)**: Kundendaten übernehmen

- **→ M03 (Projektakte)**: Projekt generiert

- **→ M05 (Aufgaben)**: Startaufgaben generiert

- **← M16 (CRM)**: Lead-Konvertierung

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Unvollständige Daten | Rückfragen, Verzögerungen | Pflichtfelder + Nacherfassungs-Aufgaben |

| Falsche Dringlichkeit | Kundenunzufriedenheit | Regelbasierte Bewertung + Review |

| Keine PL-Kapazität | Projekt nicht bearbeitet | Eskalation an GF wenn >2h unbezuwiesen |

| E-Mail/Anruf nicht erfasst | Schaden verloren | Postfach-Monitoring + Anrufprotokollierung |

---

## 3.4 M03 – Projektakte

### Zweck

Zentrale Sicht auf alle Informationen eines Schadens/Projekts: Status, Phasen, Dokumente, Kommunikation, Kosten, Termine – die "Single Source of Truth".

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Statusübersicht | Aktuelle Phase, Unter-Status, Fortschrittsanzeige |

| Phasenverwaltung | Phasen aktivieren, überspringen, abschließen |

| Dokumentenablage | Alle Projektdokumente strukturiert |

| Kommunikations-Timeline | E-Mails, Anrufe, interne Notizen |

| Kosten/Erlös-Übersicht | Live-Kalkulation DB |

| Terminverwaltung | Ortstermine, Ausführungstermine |

### Screens/Listen

1. **Projekt-Dashboard** – Alle KPIs auf einen Blick

2. **Phasen-Übersicht** – Fortschrittsbalken mit Unter-Stati

3. **Dokumente** – Baumstruktur nach Kategorie/Phase

4. **Timeline** – Chronologische Events

5. **Finanzen** – Angebote, Aufträge, Kosten, Rechnungen, DB

6. **Team** – Zugewiesene MA, Kolonnen, Subunternehmer

7. **Aufgaben-Tab** – Alle Projektaufgaben

### Workflows

```

WF-M03-01: Statuswechsel (manuell)

├─ Trigger: Benutzer wählt neuen Status

├─ Prüfung:

│   1. Ist Übergang gemäß State-Machine erlaubt?

│   2. Sind Gate-Kriterien erfüllt? (siehe Kapitel 4)

│   3. Hat Benutzer Berechtigung?

├─ Bei Erfolg:

│   1. Status ändern

│   2. PHASE_STATUS_VERLAUF schreiben

│   3. PROJEKT_TIMELINE_EVENT erstellen

│   4. Folgeaufgaben generieren

│   5. Benachrichtigungen auslösen

├─ Bei Fehler:

│   1. Begründung anzeigen

│   2. Fehlende Kriterien auflisten

│   3. Ggf. Override-Option für PL/GF

└─ Output: Neuer Status ODER Fehlerliste

WF-M03-02: Phase überspringen

├─ Trigger: PL wählt "Phase überspringen"

├─ Bedingung: Berechtigung PL oder höher

├─ Pflicht: Grund erfassen (Dropdown + Freitext)

├─ Audit: Übersprung mit Begründung protokollieren

└─ Output: Phase als UEBERSPRUNGEN markiert, nächste Phase aktiv

WF-M03-03: Projekt abschließen

├─ Trigger: Letzte Phase RECHNUNG_VERSENDET

├─ Prüfung:

│   1. Alle Phasen abgeschlossen oder übersprungen (mit Grund)?

│   2. Letzte Rechnung versendet?

│   3. Alle ER zugeordnet?

│   4. Offene Aufgaben erledigt oder eskaliert?

├─ Bei Erfolg:

│   1. projekt_status = ABGESCHLOSSEN

│   2. tatsaechliches_ende setzen

│   3. Finale KPIs berechnen und speichern

│   4. Archivierungsmarkierung setzen

└─ Output: Abgeschlossenes Projekt

```

### Schnittstellen

- **← M02 (Schadenaufnahme)**: Projektanlage

- **→ M05 (Aufgaben)**: Aufgaben anzeigen/erstellen

- **→ M06 (Angebot)**: Angebotsübersicht

- **→ M15 (DMS)**: Dokumentenzugriff

- **→ M14 (Reporting)**: KPI-Daten

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Status wird nicht gepflegt | Reporting-Fehler, falsche KPIs | Automatische Statusübergänge + Inaktivitäts-Alerts |

| Dokumente falscher Phase zugeordnet | Chaos bei Audit | Phase-Default aus Kontext + Korrekturmöglichkeit |

| Daten veraltet | Falsche Entscheidungen | Live-Berechnung statt Snapshots |

---

## 3.5 M04 – Handwerker-App

### Zweck

Mobile Anwendung für Handwerker und Vorarbeiter zur Erfassung von Zeiten, Material, Fotos und Statusmeldungen direkt auf der Baustelle – offline-fähig.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Tagesübersicht | Zugewiesene Projekte und Aufgaben |

| Zeiterfassung | Start/Stop oder manuelle Eingabe |

| Materialerfassung | Scannen, Suchen oder Freitext |

| Fotoaufnahme | Mit automatischer Projektzuordnung |

| Statusmeldung | "Angekommen", "Fertig", "Problem" |

| Formularerfassung | Protokolle, Aufmaße digital |

| Offline-Modus | Vollständige Funktionalität ohne Netz |

### Screens/Listen

1. **Home** – Tagesprojekte mit Priorität

2. **Projektdetail** – Adresse, Ansprechpartner, Aufgaben

3. **Zeiterfassung** – Laufende und abgeschlossene Buchungen

4. **Material** – Erfassung + Buchungshistorie

5. **Fotos** – Galerie mit Upload-Status

6. **Formulare** – Digitale Protokolle

7. **Synchronisation** – Status der Offline-Daten

### Workflows

```

WF-M04-01: Zeitbuchung Start/Stop

├─ Trigger: "Ankunft"-Button

├─ Schritte:

│   1. GPS-Position erfassen (mit Consent)

│   2. Projekt aus Tagesliste wählen

│   3. Tätigkeit wählen (Katalog + Freitext)

│   4. Start-Zeit mit Timestamp speichern

│   5. Bei Stop: Ende-Zeit + Pause erfassen

│   6. Lokale Speicherung (Offline-DB)

│   7. Sync bei Verbindung

└─ Output: ZEITBUCHUNG im Status ERFASST

WF-M04-02: Material erfassen

├─ Trigger: "Material"-Button

├─ Schritte:

│   1. Artikel suchen (Barcode, Text, Katalog)

│   2. Menge eingeben

│   3. Projekt zuordnen (Default: aktives Projekt)

│   4. Optional: Lieferschein-Foto

│   5. Lokale Speicherung

│   6. Sync bei Verbindung

└─ Output: MATERIAL_BUCHUNG im Status ERFASST

WF-M04-03: Foto-Dokumentation

├─ Trigger: Kamera-Button

├─ Schritte:

│   1. Foto aufnehmen

│   2. Projekt automatisch zugeordnet (aktives Projekt)

│   3. Dokumenttyp wählen (VORHER, NACHHER, SCHADEN, AUFMASS)

│   4. Optional: Beschreibung

│   5. Komprimierung für Upload

│   6. Lokale Speicherung mit Upload-Queue

└─ Output: DOKUMENT mit quelle = UPLOAD_APP

WF-M04-04: Offline-Synchronisation

├─ Trigger: Netzwerkverfügbarkeit erkannt

├─ Schritte:

│   1. Prüfe Sync-Queue (älteste zuerst)

│   2. Upload Zeitbuchungen

│   3. Upload Material

│   4. Upload Fotos (Hintergrund)

│   5. Download Updates (Projekte, Aufgaben)

│   6. Konfliktauflösung bei parallelen Änderungen

├─ Konfliktlogik:

│   - Server-Zeit gewinnt bei Statusänderungen

│   - Lokale Buchungen werden immer hochgeladen

│   - Manuelle Prüfung bei echten Konflikten

└─ Output: Synchronisierte Daten

```

### Schnittstellen

- **↔ M03 (Projektakte)**: Projektdaten bidirektional

- **→ M07 (Ausführung)**: Zeiten und Material buchen

- **→ M09 (Material)**: Bestandsabgleich

- **→ M15 (DMS)**: Foto-Upload

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Offline-Datenverlust | Fehlende Buchungen | Lokale verschlüsselte DB + Backup |

| Sync-Konflikte | Inkonsistente Daten | Klare Konfliktregeln + manuelle Queue |

| GPS-Manipulation | Falsche Standortdaten | Plausibilitätsprüfung (Entfernung < 500m) |

| Vergessene Buchung | Fehlende Kosten | Tages-Reminder wenn keine Buchung |

| App-Abstürze | Datenverlust | Auto-Save alle 30 Sekunden |

---

## 3.6 M05 – Aufgaben & Projektleiter-Dashboard

### Zweck

Zentrales Aufgabenmanagement und Dashboard für Projektleiter zur Steuerung aller zugewiesenen Projekte, Identifikation von Risiken und Engpässen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Aufgabenliste | Alle Aufgaben mit Filterung, Sortierung |

| Schnellerfassung | Aufgabe mit Freitext + Fälligkeitsdatum |

| Vorlagen | Standardaufgaben aus Katalog |

| Benutzerdefinierte Aufgaben | Freie Aufgaben außerhalb Workflows |

| Eskalationsansicht | Überfällige oder kritische Aufgaben |

| Projektportfolio | Alle PL-Projekte mit Ampelstatus |

| Kapazitätsplanung | Auslastung Kolonnen und eigene |

### Screens/Listen

1. **Dashboard** – KPIs, Ampeln, Top-5-Risiken

2. **Aufgabenliste** – Komplett mit Filterbar

3. **Kanban-Board** – Drag&Drop-Workflow

4. **Kalenderansicht** – Termine und Fristen

5. **Projektportfolio** – Alle Projekte als Tabelle oder Kacheln

6. **Kapazitäts-Matrix** – Kolonnen × Kalenderwochen

### Workflows

```

WF-M05-01: Aufgabe erstellen (manuell)

├─ Trigger: Button "Neue Aufgabe"

├─ Schritte:

│   1. Typ wählen (STANDARD, FREIGABE, BENUTZERDEFINIERT, etc.)

│   2. Projekt/Phase zuordnen (optional)

│   3. Titel + Beschreibung (Pflicht)

│   4. Priorität und Fälligkeit (Pflicht)

│   5. Zuweisung (Person oder Rolle)

│   6. Optional: Checkliste hinzufügen

│   7. Speichern

└─ Output: AUFGABE erstellt, Benachrichtigung an Zugewiesenen

WF-M05-02: Aufgabe aus Vorlage

├─ Trigger: "Aus Vorlage"-Button in Projekt

├─ Schritte:

│   1. Vorlage wählen (z.B. "Ortstermin vorbereiten")

│   2. Parameter anpassen (Datum relativ → absolut)

│   3. Batch-Erstellung möglich

└─ Output: Aufgabe(n) mit vorausgefüllten Werten

WF-M05-03: Aufgabe erledigen

├─ Trigger: Checkbox oder "Erledigt"-Button

├─ Schritte:

│   1. Bei Pflichtfeldern: Ergebnis erfassen

│   2. Bei Freigabe-Aufgaben: Freigabe-Workflow auslösen

│   3. Status = ERLEDIGT

│   4. Timeline-Event erstellen

│   5. Folgeaufgaben prüfen und ggf. aktivieren

└─ Output: AUFGABE.status = ERLEDIGT

WF-M05-04: Eskalation (automatisch)

├─ Trigger: Fälligkeitsdatum überschritten

├─ Stufen:

│   Überfällig +1 Tag: Erinnerung an Zugewiesenen

│   Überfällig +3 Tage: Eskalation an Vorgesetzten

│   Überfällig +5 Tage: Eskalation an GF

├─ Bei jeder Stufe: neue Aufgabe vom Typ ESKALATION

└─ Output: Eskalationskette bis zur Erledigung

```

### Dashboards

**PL-Dashboard Hauptansicht:**

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PROJEKTLEITER DASHBOARD - [Name]                                    [Datum]│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  MEINE PROJEKTE        │  AUFGABEN HEUTE      │  PERFORMANCE               │

│  ┌────────────────┐    │  ┌────────────────┐  │  ┌────────────────┐        │

│  │ Aktiv:    12   │    │  │ Offen:    8    │  │  │ DB Ø: 24.3%    │        │

│  │ Kritisch:  2   │    │  │ Überfällig: 2  │  │  │ Laufzeit Ø: 18d │        │

│  │ Wartend:   3   │    │  │ Heute fällig:5 │  │  │ Auslastung: 85% │        │

│  └────────────────┘    │  └────────────────┘  │  └────────────────┘        │

│                                                                             │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│  KRITISCHE PROJEKTE (Sofort-Aktion erforderlich)                           │

│  ┌──────────┬────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐  │

│  │ Projekt  │ Status │ Problem                       │ Aktion           │  │

│  ├──────────┼────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤  │

│  │ 24-00142 │ 🔴     │ Angebot überfällig 5 Tage     │ [Angebot öffnen] │  │

│  │ 24-00138 │ 🟡     │ SU-Leistungsnachweis fehlt    │ [SU kontaktieren]│  │

│  └──────────┴────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘  │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Schnittstellen

- **←→ M03 (Projektakte)**: Aufgaben zu Projekten

- **← Automationen**: Generierte Aufgaben

- **→ M14 (Reporting)**: Aufgaben-KPIs

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Aufgaben werden ignoriert | Projektprobleme | Eskalationsmechanismus |

| Zu viele Aufgaben | Überlastung, Priorisierungsverlust | Kapazitätsprüfung bei Zuweisung |

| Aufgaben ohne Projektzuordnung | Verlorene Arbeit | Default-Projekt "ADMIN" für allgemeine Aufgaben |

---

## 3.7 M06 – Angebot & Angebotsprüfung

### Zweck

Erstellung, Prüfung, Freigabe und Versand von Angeboten mit integrierter Margenkalkulation und Freigabeworkflow.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Angebotserstellung | Aus Positionskatalog oder Freitext |

| Mengenkalkulation | Aus Aufmaßen oder Schätzung |

| Preiskalkulation | Mit Material + Lohn + Zuschlägen |

| Margenkontrolle | Live-Berechnung DB |

| Versionierung | Automatische Nummerierung bei Änderung |

| Prüfworkflow | Mehrstufig je nach Betrag |

| Dokumentengenerierung | PDF mit CI |

| Versand | E-Mail, Portal, Post |

### Screens/Listen

1. **Angebotsliste** – Nach Projekt, Status, PL filterbar

2. **Angebotseditor** – Positionserfassung mit Live-Summen

3. **Positionskatalog** – Suche und Übernahme

4. **Kalkulationsansicht** – Detailberechnung

5. **Prüfansicht** – Für Freigeber mit Vergleichsdaten

6. **Versandhistorie** – Wann an wen gesendet

### Workflows

```

WF-M06-01: Angebot erstellen

├─ Trigger: "Neues Angebot" in Projektakte

├─ Schritte:

│   1. Phase wählen (Rückbau, Trocknung, Wiederherstellung)

│   2. Angebotstyp (Initial, Nachtrag, Alternativ)

│   3. Empfänger bestätigen (Kunde, Versicherung, HV)

│   4. Positionen erfassen:

│      a. Aus Katalog wählen

│      b. Menge anpassen

│      c. Preis anpassen (mit Begründung bei Abweichung)

│      d. Freitext-Positionen ergänzen

│   5. Einleitung/Schlusstext (Textbausteine)

│   6. Gültigkeitsdatum setzen

│   7. Live-Prüfung: Summen, Margen, Vollständigkeit

│   8. Status = ENTWURF

└─ Output: ANGEBOT im Status ENTWURF

WF-M06-02: Angebot zur Prüfung

├─ Trigger: "Zur Prüfung einreichen"

├─ Bedingung: Status = ENTWURF oder KORREKTUR

├─ Prüfungen:

│   1. Alle Pflichtfelder gefüllt

│   2. Mindestens eine Position

│   3. Summe > 0 (oder Nullangebot-Begründung)

│   4. Gültigkeitsdatum in Zukunft

├─ Schwellenprüfung für Freigabestufe:

│   - < 5.000 EUR: PL-Freigabe ausreichend

│   - 5.000 - 15.000 EUR: Bauleiter oder GF

│   - > 15.000 EUR: GF-Freigabe erforderlich

├─ FREIGABE-Datensatz erstellen

├─ Status = IN_PRUEFUNG

├─ Aufgabe an Freigeber

└─ Output: Angebot wartet auf Prüfung

WF-M06-03: Angebot prüfen

├─ Trigger: Aufgabe für Freigeber

├─ Prüfansicht zeigt:

│   - Angebotspositionen

│   - Vergleich mit ähnlichen Projekten

│   - Margenkalkulation

│   - Vollständigkeitsprüfung

├─ Entscheidung:

│   a. FREIGEBEN: Status = FREIGEGEBEN

│   b. ABLEHNEN mit Begründung: Status = KORREKTUR

├─ FREIGABE-Datensatz aktualisieren

├─ Audit-Log schreiben

└─ Output: Freigegebenes oder zurückgewiesenes Angebot

WF-M06-04: Angebot versenden

├─ Trigger: "Versenden" in freigegebenem Angebot

├─ Schritte:

│   1. PDF generieren (falls nicht vorhanden)

│   2. Versandweg wählen (E-Mail, Portal, Post)

│   3. Bei E-Mail: Empfänger + CC wählen

│   4. Anschreiben-Textbaustein wählen

│   5. Anhänge hinzufügen (Fotos, Protokolle)

│   6. Senden

├─ System:

│   - versendet_am = jetzt

│   - Status = VERSENDET

│   - Kopie in Projektakte

│   - Timeline-Event

├─ Wiedervorlage: gueltig_bis - 3 Tage

└─ Output: Versendetes Angebot

```

### Schnittstellen

- **← M03 (Projektakte)**: Projektdaten für Kopfzeile

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: Bei Annahme → Auftrag → Rechnung

- **→ M15 (DMS)**: PDF speichern

- **→ M14 (Reporting)**: Angebotsstatistiken

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Falsche Preise | Marge ruiniert | Warnung bei Abweichung >20% vom Katalog |

| Angebot verfällt unbemerkt | Auftragsverlust | Wiedervorlage vor Ablauf |

| Freigabe umgangen | Compliance-Verstoß | Technische Sperre: Versand nur bei FREIGEGEBEN |

| PDF-Fehler | Unprofessioneller Eindruck | Preview vor Versand Pflicht |

---

## 3.8 M07 – Ausführung & Leistungserfassung

### Zweck

Steuerung der operativen Ausführung: Einsatzplanung, Kolonnen-Zuweisung, Leistungserfassung, Aufmaße, Abnahmen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Einsatzplanung | Kolonnen-Zuweisung mit Kalenderansicht |

| Terminverwaltung | Ortstermine, Ausführungstermine |

| Leistungserfassung | Zeiten, Material, Geräte (via App oder Web) |

| Aufmaß-Erfassung | Strukturiert oder als Dokument |

| Abnahme-Workflow | Mit Protokoll und Unterschrift |

| Nacharbeitsverwaltung | Mängelerfassung und Nachbesserung |

### Screens/Listen

1. **Einsatzkalender** – Wochen-/Monatsansicht mit Kolonnen

2. **Planungstafel** – Drag&Drop Projekte zu Kolonnen

3. **Projekt-Ausführungssicht** – Zeiten, Material, Status

4. **Zeitbuchungs-Übersicht** – Nach Projekt/MA filterbar

5. **Materialbuchungs-Übersicht** – Für Controlling

6. **Abnahmeprotokoll** – Digital ausfüllbar

### Workflows

```

WF-M07-01: Einsatz planen

├─ Trigger: Projekt erhält Status DURCHFUEHRUNG

├─ Schritte:

│   1. Kolonne zuweisen (Kapazitätsprüfung)

│   2. Startdatum festlegen

│   3. Geschätzte Dauer eingeben

│   4. Benachrichtigung an Vorarbeiter

│   5. In App-Tagesliste erscheinen

└─ Output: Projekt mit zugewiesener Kolonne und Termin

WF-M07-02: Tagesabschluss Kolonne

├─ Trigger: Automatisch 18:00 oder manuell

├─ Schritte:

│   1. Alle offenen Zeitbuchungen beenden (Warnung)

│   2. Zusammenfassung der Buchungen anzeigen

│   3. Vorarbeiter bestätigt Vollständigkeit

│   4. Bei Fehlern: Korrektur ermöglichen

│   5. Status der Buchungen = ERFASST

└─ Output: Konsolidierte Tagesbuchungen

WF-M07-03: Abnahme durchführen

├─ Trigger: Leistung abgeschlossen gemeldet

├─ Schritte:

│   1. Termin mit Kunde vereinbaren (AM oder Eigentümer)

│   2. Vor-Ort-Begehung

│   3. Abnahmeprotokoll ausfüllen (App oder Web)

│   4. Mängel dokumentieren (falls vorhanden)

│   5. Unterschrift digital erfassen

│   6. Status-Entscheidung:

│      a. Ohne Mängel: Status = ABNAHME_ERFOLGT

│      b. Mit Mängeln: Status bleibt ABNAHME_OFFEN, Nacharbeit planen

└─ Output: Abnahmeprotokoll + Statusaktualisierung

WF-M07-04: Nacharbeit

├─ Trigger: Abnahme mit Mängeln

├─ Schritte:

│   1. Mängel als Aufgaben anlegen

│   2. Nacharbeitstermin planen

│   3. Ausführung dokumentieren

│   4. Erneute Abnahme durchführen

├─ Kosten-Handling:

│   - Eigenverschuldete Mängel: Kosten intern

│   - Berechtigte Mehrleistung: Nachtrag erstellen

└─ Output: Nacharbeit erledigt oder Nachtrag

```

### Schnittstellen

- **← M04 (App)**: Zeiten und Material

- **← M03 (Projektakte)**: Projektdaten

- **→ M06 (Angebot)**: Aufmaße → Mengenkalkulation

- **→ M11 (Rechnung)**: Abrechnbare Leistungen

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Buchungen vergessen | Kosten nicht erfasst | Tagesabschluss-Pflicht mit Erinnerung |

| Doppelbuchungen | Kostenüberhöhung | Plausibilitätsprüfung (Zeit-Überlappung) |

| Abnahme ohne Protokoll | Rechtsunsicherheit | Abnahme technisch nur mit Dokument abschließbar |

| Kolonnenüberlastung | Projektverzug | Kapazitätsprüfung mit Warnung |

---

## 3.9 M08 – Subunternehmermanagement

### Zweck

Verwaltung von Subunternehmern, Vergaben, Leistungsnachweisen und Margen-Controlling.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| SU-Stammdatenpflege | Mit Gewerken, Kapazitäten, Bewertungen |

| Vergabe erstellen | Mit Leistungsbeschreibung und Preisen |

| Leistungsnachweis-Prüfung | Abnahme der SU-Leistung |

| Rechnungszuordnung | SU-Rechnung zur Vergabe |

| Marge-Tracking | VK vs. EK je Vergabe |

| Compliance-Prüfung | Versicherung, Freistellung, etc. |

### Screens/Listen

1. **SU-Verzeichnis** – Alle Subunternehmer mit Status

2. **SU-Detailsicht** – Stammdaten, Gewerke, Bewertungen, Vergaben

3. **Vergabe-Liste** – Nach Projekt, Status, SU filterbar

4. **Vergabe-Detail** – Mit Nachweisen und Rechnungen

5. **Marge-Übersicht** – DB je SU-Vergabe

6. **Compliance-Dashboard** – Ablaufende Nachweise

### Workflows

```

WF-M08-01: SU-Vergabe erstellen

├─ Trigger: PL wählt "SU beauftragen" im Projekt

├─ Schritte:

│   1. Gewerk wählen

│   2. SU aus qualifizierten wählen (Filter nach Gewerk, Region, Bewertung)

│   3. Compliance-Check:

│      - Freistellungsbescheinigung gültig?

│      - Versicherungsnachweis gültig?

│      - Status = AKTIV?

│   4. Leistungsbeschreibung erfassen

│   5. Auftragswert (EK) eingeben

│   6. Weiterberechnung (VK) eingeben

│   7. Marge-Prüfung:

│      - < 13%: Warnung

│      - < 5%: Blockade (GF-Freigabe erforderlich)

│   8. Vergabe anlegen (Status = ANGEFRAGT)

│   9. Optional: Anfrage an SU senden

└─ Output: SU_VERGABE im Status ANGEFRAGT

WF-M08-02: SU-Beauftragung bestätigen

├─ Trigger: SU bestätigt (E-Mail, Anruf, Portal)

├─ Schritte:

│   1. Auftragsbestätigung hochladen (Pflicht)

│   2. Status = BEAUFTRAGT

│   3. Leistungszeitraum eintragen

│   4. Timeline-Event erstellen

└─ Output: Beauftragte Vergabe

WF-M08-03: SU-Leistungsnachweis prüfen

├─ Trigger: SU meldet Leistung fertig

├─ Schritte:

│   1. Leistungsnachweis anfordern/hochladen

│   2. Fotodokumentation prüfen

│   3. Mengenvergleich mit Vergabe

│   4. Freigabe oder Ablehnung

│   5. Bei Freigabe: Status = GEPRUEFT

│   6. Bei Ablehnung: Begründung + Nachbesserung-Aufgabe

└─ Output: Geprüfter Leistungsnachweis

WF-M08-04: SU-Rechnung zuordnen

├─ Trigger: Eingangsrechnung mit SU als Lieferant

├─ Schritte:

│   1. Match-Vorschlag anzeigen (offene Vergaben)

│   2. Zuordnen

│   3. Prüfung:

│      - Nachweis vorhanden und freigegeben?

│      - Betrag ≤ Vergabewert (Toleranz: +5%)?

│   4. Bei OK: Status = ABGERECHNET

│   5. Bei Abweichung: Freigabe erforderlich

└─ Output: Zugeordnete SU-Rechnung

Marge-Berechnung:

$$

\text{SU-Marge}_{\%} = \frac{(\text{VK} - \text{EK})}{\text{VK}} \cdot 100

$$

Zielkorridor: 13% – 23%

```

### Schnittstellen

- **→ M07 (Ausführung)**: SU-Einsätze koordinieren

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: SU-Rechnungen zuordnen

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: VK weiterberechnen

- **→ M14 (Reporting)**: SU-Performance-KPIs

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Vergabe ohne Compliance-Check | Haftungsrisiko | Automatische Sperre bei abgelaufenem Nachweis |

| Rechnung ohne Nachweis bezahlt | Kontrollverlust | Hard Gate: Nachweis Pflicht vor Zahlung |

| Marge zu gering | Gewinnverlust | Schwellenwert-Warnung |

| SU-Ausfall | Projektverzug | Alternative SU im System hinterlegen |

---

## 3.10 M09 – Material, Lager & Lieferanten

### Zweck

Verwaltung von Materialstammdaten, Lagerbeständen, Bestellungen und EK-Konditionen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Artikelstamm | Materialien mit Kategorien, EK/VK-Preisen |

| Lagerbestand | Bestandsführung mit Min/Max |

| Bestellvorschlag | Automatisch bei Unterschreitung |

| Lieferantenverwaltung | Mit Konditionen und Bewertung |

| Materialentnahme | Lager → Projekt buchen |

| Materialeinkauf | Direktkauf am Projekt |

### Screens/Listen

1. **Artikelübersicht** – Mit Suche, Hierarchie, Bestand

2. **Lagerbestand** – Aktueller Stand je Standort

3. **Bestellvorschläge** – Unterschrittene Mindestbestände

4. **Lieferantenverzeichnis** – Mit Konditionen

5. **Buchungshistorie** – Entnahmen/Eingänge

### Workflows

```

WF-M09-01: Materialentnahme (Lager)

├─ Trigger: App oder Web-Buchung

├─ Schritte:

│   1. Artikel suchen/scannen

│   2. Menge eingeben

│   3. Projekt zuordnen

│   4. Bestand prüfen (>=Menge?)

│   5. Buchung erstellen

│   6. Bestand reduzieren

│   7. Bei Unterschreitung: Bestellvorschlag

└─ Output: MATERIAL_BUCHUNG, aktualisierter Bestand

WF-M09-02: Materialbestellung

├─ Trigger: Bestellvorschlag oder manuell

├─ Schritte:

│   1. Lieferant wählen (Vorzugslieferant als Default)

│   2. Mengen festlegen

│   3. Bestellung erstellen

│   4. An Lieferant senden (E-Mail, Portal)

│   5. Bestellung in Bestell-Log

├─ Eingang:

│   1. Lieferschein erfassen

│   2. Ist-Menge mit Soll vergleichen

│   3. Bestand erhöhen

│   4. Rechnung abwarten

└─ Output: Bestand aufgefüllt

```

### Schnittstellen

- **← M04 (App)**: Materialentnahmen erfassen

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: Preis-Update bei Rechnung

- **→ M07 (Ausführung)**: Materialkosten → Projektkalkulation

- **→ M11 (Rechnung)**: VK-Preise

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Bestand stimmt nicht | Fehlplanung | Inventuren + Differenz-Reports |

| EK-Preis veraltet | Falsche Kalkulation | Preis-Update bei jedem Rechnungseingang |

| Material nicht verfügbar | Projektverzug | Mindestbestand + Bestellvorschlag |

---

## 3.11 M10 – Eingangsrechnungen, OCR & 3-Way-Match

### Zweck

Erfassung, OCR-Verarbeitung, Projektzuordnung, Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen mit automatischem 3-Way-Matching.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Belegerfassung | Upload, E-Mail-Import, Scan |

| OCR-Extraktion | Automatische Feldextraktion |

| Projektzuordnung | Automatisch oder manuell |

| 3-Way-Match | Bestellung ↔ Lieferschein ↔ Rechnung |

| Freigabeworkflow | Mehrstufig je nach Betrag |

| Dublettenprüfung | Verhindert doppelte Erfassung |

| Weiterberechnungs-Tagging | Jede Position mit Status versehen |

### Screens/Listen

1. **Eingangsliste** – Neue Belege zur Bearbeitung

2. **OCR-Prüfansicht** – Extrahierte Daten bestätigen

3. **Zuordnungsmaske** – Beleg → Projekt(e)

4. **Match-Ansicht** – 3-Way-Vergleich

5. **Freigabe-Queue** – Belege zur Freigabe

6. **Unzugeordnet-Queue** – Belege ohne Projektzuordnung

### Workflows

```

WF-M10-01: Belegerfassung

├─ Trigger: Upload, E-Mail-Import, Scan

├─ Schritte:

│   1. Datei speichern

│   2. Dublettenprüfung (Hash + Lieferant + Nr + Datum)

│   3. Bei Dublette: Warnung + manuelle Entscheidung

│   4. OCR starten (asynchron)

│   5. Status = ERFASST

└─ Output: EINGANGSBELEG im Status ERFASST

WF-M10-02: OCR-Verarbeitung

├─ Trigger: Neuer Beleg im Status ERFASST

├─ Schritte:

│   1. OCR-Engine aufrufen

│   2. Felder extrahieren:

│      - Lieferant (Name, Adresse)

│      - Rechnungsnummer

│      - Rechnungsdatum

│      - Fälligkeitsdatum

│      - Positionen (Beschreibung, Menge, Preis)

│      - Netto/MwSt/Brutto

│   3. Konfidenz-Score berechnen

│   4. Lieferant matchen (Name → Stammdaten)

│   5. Projekt-Vorschlag (aus Text: Adresse, Projektnr, Name)

│   6. Status = OCR_GEPRUEFT

│   7. Aufgabe zur manuellen Prüfung bei Konfidenz < 80%

└─ Output: Extrahierte Daten + Vorschläge

WF-M10-03: Projektzuordnung

├─ Trigger: Beleg im Status OCR_GEPRUEFT

├─ Schritte:

│   1. Vorgeschlagene Projekte anzeigen

│   2. Manuell zuordnen (auch Split auf mehrere Projekte)

│   3. Pro Zuordnung:

│      - Kostenart wählen (Material, Fremdleistung, etc.)

│      - Weiterberechnung-Status setzen:

│        * ZU_BERECHNEN (Default)

│        * NICHT_BERECHNEN (mit Pflicht-Grund)

│        * TEILWEISE (mit Faktor)

│   4. Prüfung: Summe Zuordnungen = Belegbetrag

│   5. Status = ZUGEORDNET

└─ Output: EB_ZUORDNUNG(en), Beleg ZUGEORDNET

WF-M10-04: 3-Way-Match

├─ Trigger: Beleg zugeordnet

├─ Matching-Logik:

│   1. Finde Bestellung mit gleichem Lieferant + Zeitraum

│   2. Finde Lieferschein mit gleichem Lieferant + Zeitraum

│   3. Vergleiche:

│      - Bestellung.Menge ≈ Lieferschein.Menge (±5%)

│      - Lieferschein.Menge ≈ Rechnung.Menge (±5%)

│      - Bestellung.Preis ≈ Rechnung.Preis (±3%)

├─ Ergebnis:

│   - VOLLMATCH: Alle Prüfungen bestanden

│   - TEILMATCH: Mengen OK, Preis Abweichung

│   - KEIN_MATCH: Kein Bestellung/LS gefunden

├─ Bei Abweichung:

│   - match_abweichung_eur berechnen

│   - Status = MATCH_ABWEICHUNG

│   - Aufgabe zur Klärung

└─ Output: Match-Status + Abweichungsdokumentation

WF-M10-05: Freigabe

├─ Trigger: Beleg bereit zur Freigabe

├─ Bedingung: Status = ZUGEORDNET AND (match_status IN (VOLLMATCH, MANUELL_OK))

├─ Schwellen:

│   - < 500 EUR: Automatische Freigabe

│   - 500-2.000 EUR: FIB

│   - > 2.000 EUR: GF

├─ Prüfpunkte:

│   - Projektzuordnung plausibel?

│   - Weiterberechnung sinnvoll?

│   - Betrag im Budget?

├─ Bei Freigabe: Status = FREIGEGEBEN → ZUR_ZAHLUNG

├─ Bei Ablehnung: Status = KORREKTUR + Begründung

└─ Output: Freigegebener Beleg

```

### 3-Way-Match Toleranzen

| Prüfung | Toleranz | Aktion bei Überschreitung |

|---------|----------|---------------------------|

| Menge Bestellung → LS | ±5% | Aufgabe: Klärung mit Lieferant |

| Menge LS → Rechnung | ±2% | Warnung |

| Preis Bestellung → Rechnung | ±3% oder ±20 EUR | Freigabe erforderlich |

| Brutto-Betrag (OCR vs. berechnet) | ±0.50 EUR | Manuelle Prüfung |

### Schnittstellen

- **← M09 (Material)**: Bestellungen für Match

- **→ M03 (Projektakte)**: Kosten einbuchen

- **→ FiBu**: Export Kreditorenbuchung

- **← E-Mail**: Automatischer Rechnungsimport

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| OCR-Fehler | Falsche Beträge | Manuelle Prüfung bei <80% Konfidenz |

| Falsche Projektzuordnung | Kostenverzerrung | Vorschlag basierend auf Text + manuelle Bestätigung |

| Dublette nicht erkannt | Doppelzahlung | Hash + Lieferant + Nr + Datum als Unique |

| Beleg liegt in "Unzugeordnet" | Nicht erfasste Kosten | Täglicher Queue-Report |

---

## 3.12 M11 – Ausgangsrechnungen & Weiterberechnung

### Zweck

Erstellung, Prüfung und Versand von Ausgangsrechnungen mit automatischer Übernahme abrechnungsfähiger Positionen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Rechnungserstellung | Aus Auftrag oder Positionen |

| Positions-Wizard | Abrechnungsfähige Positionen übernehmen |

| Weiterberechnungs-Motor | Automatische Preisbildung EK → VK |

| Prüfworkflow | 4-Augen-Prinzip |

| PDF-Generierung | Mit CI-konformem Layout |

| Versand | E-Mail, Portal, Post |

| Zahlungstracking | OP-Verwaltung |

| Mahnwesen | Mehrstufig |

### Screens/Listen

1. **Rechnungsliste** – Nach Projekt, Status, Kunde

2. **Rechnungseditor** – Positionserfassung

3. **Weiterberechnungs-Cockpit** – Abrechnbare vs. abgerechnete Positionen

4. **Prüfansicht** – Für Freigeber

5. **OP-Liste** – Offene Posten

6. **Mahnlauf-Übersicht** – Säumige Kunden

### Workflows

```

WF-M11-01: Rechnung erstellen

├─ Trigger: Phase erreicht Status RECHNUNGSERSTELLUNG

├─ Schritte:

│   1. Rechnungsart wählen (Abschlag, Teil, Schluss)

│   2. Leistungszeitraum festlegen

│   3. Positionen übernehmen:

│      a. Aus Auftrag (noch nicht abgerechnete)

│      b. Aus Weiterberechnungs-Pool:

│         - Zeiten (mit Stundensatz VK)

│         - Material (mit Aufschlag)

│         - Gerätemiete (mit Tagessatz VK)

│         - Container (mit Aufschlag)

│         - SU-Leistungen (VK-Betrag aus Vergabe)

│   4. Manuelle Positionen ergänzen

│   5. Texte bearbeiten

│   6. Prüfung: Keine Position doppelt abgerechnet

│   7. Speichern (Status = ENTWURF)

└─ Output: AUSGANGSRECHNUNG im Status ENTWURF

WF-M11-02: Weiterberechnungs-Motor

├─ Beschreibung: Berechnet VK-Preise aus EK automatisch

├─ Regeln:

│   ZEITBUCHUNG:

│   ├─ VK = stundensatz_vk × (dauer_min / 60)

│   └─ stundensatz_vk aus Positionskatalog oder Projektkonfiguration

│

│   MATERIAL_BUCHUNG:

│   ├─ VK = EK × (1 + aufschlag_proz / 100)

│   └─ aufschlag_proz aus Artikel oder Default (25%)

│

│   MIETVORGANG (Geräte):

│   ├─ VK = (mietdauer_tage) × tagespreis_vk

│   └─ tagespreis_vk ≥ tagespreis_ek × 1.3

│

│   CONTAINER_EINSATZ:

│   ├─ VK = (Miete + Entsorgung) × (1 + aufschlag / 100)

│   └─ aufschlag aus Container-Konfiguration

│

│   SU_VERGABE:

│   └─ VK = weiterberechnung_netto (bereits in Vergabe definiert)

├─ Bei NICHT_BERECHNEN:

│   - Position erscheint NICHT im Pool

│   - Grund wird im Weiterberechnungs-Report angezeigt

└─ Output: Berechnete VK-Beträge + Auditierbare Zuordnung

WF-M11-03: Rechnung prüfen & freigeben

├─ Trigger: Status = ERSTELLT → "Zur Prüfung"

├─ Prüfpunkte:

│   1. Leistungszeitraum konsistent?

│   2. Positionen = geleistete Arbeit?

│   3. Preise korrekt?

│   4. Formale Vollständigkeit (Pflichttexte)?

├─ Schwellen:

│   - < 5.000 EUR: PL

│   - ≥ 5.000 EUR: FIB oder GF

├─ Bei Freigabe: Status = FREIGEGEBEN

├─ Bei Korrektur: Status = KORREKTUR + Bemerkung

└─ Output: Freigegebene oder zurückgewiesene Rechnung

WF-M11-04: Mahnwesen

├─ Trigger: Tagesjob prüft Fälligkeiten

├─ Stufen:

│   1. Fällig + 7 Tage: Zahlungserinnerung (kein Aufschlag)

│   2. Fällig + 21 Tage: 1. Mahnung (5 EUR)

│   3. Fällig + 35 Tage: 2. Mahnung (10 EUR + Verzugszinsen)

│   4. Fällig + 49 Tage: Letzte Mahnung mit Inkasso-Ankündigung

│   5. Fällig + 60 Tage: Aufgabe an GF (Inkasso-Entscheidung)

├─ Bei Versicherungsrechnungen:

│   - Andere Fristen (länger)

│   - Eskalation an Regulierer

└─ Output: Mahnschreiben + Status-Update

```

### Weiterberechnungs-Report

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  WEITERBERECHNUNGS-COCKPIT - Projekt 24-00142                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ ZUSAMMENFASSUNG                                                      │  │

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │

│  │ Kosten (EK)                  │   Weiterberechnet (VK)               │  │

│  │ ─────────────────────────────│───────────────────────────────────── │  │

│  │ Zeit:        2.400,00 EUR    │   3.120,00 EUR (30% Aufschlag)       │  │

│  │ Material:    1.800,00 EUR    │   2.250,00 EUR (25% Aufschlag)       │  │

│  │ Geräte:        450,00 EUR    │     585,00 EUR (30% Aufschlag)       │  │

│  │ Container:     320,00 EUR    │     384,00 EUR (20% Aufschlag)       │  │

│  │ SU:          3.200,00 EUR    │   4.000,00 EUR (Marge 20%)           │  │

│  │ ─────────────────────────────│───────────────────────────────────── │  │

│  │ SUMME:       8.170,00 EUR    │  10.339,00 EUR                       │  │

│  │                              │  DB: 2.169,00 EUR (21,0%)            │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ NICHT WEITERBERECHNET (mit Begründung)                              │  │

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │

│  │ 12.01.2024 │ 4,5 Std Nacharbeit │ NICHT_BERECHNEN │ "Eigen-Fehler" │  │

│  │ 15.01.2024 │ Ersatzbohrer       │ NICHT_BERECHNEN │ "Verschleiß"   │  │

│  │ SUMME: 387,50 EUR                                                   │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Schnittstellen

- **← M07 (Ausführung)**: Zeiten, Material, Geräte

- **← M08 (SU)**: SU-Vergaben

- **← M06 (Angebot)**: Auftragsgrundlage

- **→ FiBu**: Debitorenbuchung

- **→ M15 (DMS)**: PDF speichern

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Position doppelt abgerechnet | Kundenreklamation | Flag `abgerechnet_in_ar_id` prüfen |

| Weiterberechnung vergessen | Umsatzverlust | Dashboard "nicht abgerechnet" |

| Rechnung falsch | Korrekturaufwand | 4-Augen-Pflicht |

| Zahlung nicht zugeordnet | OP-Chaos | Automatischer Match + Queue |

---

## 3.13 M12 – Container & Geräte-Miete

### Zweck

Verwaltung des eigenen und angemieteten Geräte- und Container-Parks inkl. Einsatzplanung, Mietberechnung und Wartung.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Bestandsverwaltung | Geräte und Container mit Status |

| Einsatzplanung | Zuweisung zu Projekten |

| Rückgabeverwaltung | Mit Zustandsprüfung |

| Mietberechnung | Automatisch nach Einsatztagen |

| Wartungsplanung | Intervalle und Fälligkeit |

| Fremdanmietung | Bestellung bei Lieferanten |

### Screens/Listen

1. **Geräte-Übersicht** – Alle Geräte mit Status und Standort

2. **Container-Übersicht** – Alle Container

3. **Einsatz-Kalender** – Wer hat was wo

4. **Wartungsplan** – Fällige Wartungen

5. **Miet-Cockpit** – Offene Mietberechnungen

### Workflows

```

WF-M12-01: Gerät ausgeben

├─ Trigger: Projektleiter/Vorarbeiter fordert an

├─ Schritte:

│   1. Gerät wählen (nur VERFUEGBAR)

│   2. Projekt zuordnen

│   3. Geplante Rückgabe eintragen

│   4. Zustandsprotokoll (optional Foto)

│   5. Ausgabe bestätigen

│   6. Gerät.status = IM_EINSATZ

│   7. GERAET_EINSATZ anlegen

└─ Output: Einsatz gestartet

WF-M12-02: Gerät zurücknehmen

├─ Trigger: Rückgabe an Lager

├─ Schritte:

│   1. Zustand prüfen + dokumentieren

│   2. Bei Mängeln: Aufgabe für Reparatur

│   3. Rückgabe-Datum eintragen

│   4. Einsatztage berechnen

│   5. MIETVORGANG anlegen mit Tage × Tagespreis

│   6. Weiterberechnung-Status setzen

│   7. Gerät.status = VERFUEGBAR (oder IN_WARTUNG)

└─ Output: Abgeschlossener Einsatz + Mietvorgang

WF-M12-03: Container bestellen (Fremd)

├─ Trigger: Projektbedarf

├─ Schritte:

│   1. Containerart und Größe wählen

│   2. Lieferant wählen

│   3. Anlieferadresse + Termin

│   4. Bestellung erstellen

│   5. An Lieferant senden

│   6. CONTAINER_EINSATZ anlegen (Status = BESTELLT)

└─ Output: Bestellter Container

```

### Schnittstellen

- **→ M07 (Ausführung)**: Einsatz auf Projekt

- **→ M11 (Rechnung)**: Mietkosten abrechnen

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: Fremdmiete zuordnen

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Gerät nicht zurückgegeben | Verlust | Überfälligkeits-Alert |

| Wartung überfällig | Ausfall, Haftung | Wartungs-Reminder |

| Miete nicht berechnet | Umsatzverlust | Dashboard offene Mietvorgänge |

---

## 3.14 M13 – Formularbaukasten

### Zweck

Erstellung und Verwaltung strukturierter Formulare für Protokolle, Checklisten und Prüfberichte – digital ausfüllbar per Web und App.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Formular-Designer | Drag&Drop-Feldkonfiguration |

| Feldtypen | Text, Zahl, Datum, Checkbox, Dropdown, Foto, Unterschrift |

| Vorlagen | Standardformulare (Protokolle, Checklisten) |

| Ausfüllen | Web und App |

| PDF-Export | Ausgefüllte Formulare als PDF |

| Pflichtfelder | Konfigurierbar je Kontext |

### Standard-Formulare

1. **Ortstermin-Protokoll**

2. **Leckortungs-Protokoll**

3. **Rückbau-Protokoll**

4. **Trocknungsprotokoll** (mit Messwerten)

5. **Abnahmeprotokoll**

6. **Aufmaß-Formular**

7. **Mängelliste**

8. **Container-Übergabe**

### Schnittstellen

- **→ M04 (App)**: Formulare mobil ausfüllen

- **→ M15 (DMS)**: Ausgefüllte Formulare als Dokumente

---

## 3.15 M14 – Reporting & Controlling

### Zweck

Bereitstellung aller KPIs und Reports für operative Steuerung und Management-Entscheidungen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Dashboard-Builder | Konfigurierbare Ansichten |

| Standard-KPIs | Vordefinierte Kennzahlen |

| Drill-Down | Von Aggregat zu Detail |

| Export | Excel, PDF |

| Zeitreihen | Entwicklung über Zeit |

| Alerts | Bei Schwellwert-Überschreitung |

*Details siehe Kapitel 8: Reporting & Controlling-Blueprint*

### Schnittstellen

- **← Alle Module**: Daten aggregieren

---

## 3.16 M15 – DMS & Kommunikation/Timeline

### Zweck

Zentrale Dokumentenverwaltung und Projekt-Timeline mit vollständiger Nachvollziehbarkeit aller Ereignisse.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Dokumenten-Upload | Drag&Drop, E-Mail-Import, App |

| Klassifikation | Automatisch + manuell |

| Ablagestruktur | Standard pro Projekt |

| Volltextsuche | OCR-basiert |

| Versionierung | Automatisch bei Überschreiben |

| Timeline | Chronologische Events |

| E-Mail-Integration | Ein- und Ausgang protokollieren |

*Details siehe Kapitel 6: Dokumenten- & Kommunikationsframework*

### Schnittstellen

- **↔ Alle Module**: Dokumente referenzieren

- **← E-Mail-System**: Import

---

## 3.17 M16 – CRM Light

### Zweck

Pflege von Multiplikator-Beziehungen und Leadmanagement ohne vollwertiges CRM-System.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Multiplikator-Pflege | Kontaktdaten, Kategorien, Vereinbarungen |

| Kommunikationsprotokoll | Anrufe, E-Mails, Besuche |

| Lead-Tracking | Welcher Lead → welches Projekt |

| Performance-KPIs | Empfehlungen, konvertierte Aufträge, Umsatz |

| Aktivitätsplanung | Wiedervorlagen für Vertrieb |

| Potenzialanalyse | Scoring nach Aktivität |

### Screens/Listen

1. **Multiplikator-Übersicht** – Mit Kategorien und Scores

2. **Multiplikator-Detail** – Vollständiges Profil

3. **Lead-Funnel** – Von Kontakt zu Projekt

4. **Aktivitätenkalender** – Geplante Kontakte

5. **Performance-Report** – Umsatz je Multiplikator

### Schnittstellen

- **→ M02 (Schadenaufnahme)**: Lead → Projekt

- **→ M14 (Reporting)**: CRM-KPIs

---

# 4. End-to-End Prozess-Blueprint mit Pflicht-Gates

## 4.1 Übersicht: Projektlebenszyklus

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        SCHADEN LIFECYCLE                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐                     │

│  │  LECKORTUNG │───►│   LECKAGE-  │───►│   RÜCKBAU   │                     │

│  │    (🔴)     │    │  BEHEBUNG   │    │    (🟡)     │                     │

│  │             │    │    (🟠)     │    │             │                     │

│  └──────┬──────┘    └──────┬──────┘    └──────┬──────┘                     │

│         │                  │                  │                             │

│         ▼                  ▼                  ▼                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                          TROCKNUNG (🔵)                               │  │

│  │                     [parallel zu Rückbau möglich]                     │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                      │                                      │

│                                      ▼                                      │

│                           ┌─────────────────────┐                           │

│                           │  WIEDERHERSTELLUNG  │                           │

│                           │       (🟢)          │                           │

│                           └─────────────────────┘                           │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 4.2 Gate-Definition

### Hard Gates vs. Soft Gates

| Typ | Definition | Verhalten bei Nicht-Erfüllung |

|-----|------------|------------------------------|

| **Hard Gate** 🔒 | Systemseitig erzwungen, KEIN Umgehen möglich | Statuswechsel technisch blockiert |

| **Soft Gate** ⚠️ | Warnung, Override mit Berechtigung möglich | Warnung + Pflicht-Begründung + Audit-Log |

---

## 4.3 Phase LECKORTUNG (🔴)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: LECKORTUNG                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ORTSTERMIN_OFFEN]                                                      │

│         │                                                                │

│         │ ◄── Trigger: Schaden erfasst, Phase aktiviert                  │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-01:                                        │

│  │ OT_BEAUF-    │  • Termin gesetzt                                      │

│  │ TRAGT        │  • Verantwortlicher zugewiesen                         │

│  └──────┬───────┘  [Soft Gate ⚠️]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-02:                                        │

│  │ OT_ERFOLGT   │  • Datum Ortstermin erfasst                            │

│  │              │  • Mindestens 1 Notiz/Protokoll                        │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-03:                                        │

│  │ DURCH-       │  • Ortstermin erfolgt                                  │

│  │ FUEHRUNG     │  • ODER: Direktauftrag (bei Bestandskunden)            │

│  └──────┬───────┘  [Soft Gate ⚠️]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-04:                                        │

│  │ RECHNUNGS-   │  • Leistungsart dokumentiert                           │

│  │ ERSTELLUNG   │  • Mindestens 1 Zeitbuchung ODER Pauschal              │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-05:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Rechnung angelegt                                   │

│  │ ERSTELLT     │  • Summe > 0 (oder NKV)                                │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-06:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Prüfer ≠ Ersteller                                  │

│  │ GEPRUEFT     │  • Stempel/Freigabe vorhanden                          │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-07:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Freigabe erteilt                                    │

│  │ VERSENDET    │  • Versand bestätigt                                   │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│         │                                                                │

│         └──► Nächste Phase aktivieren (LECKAGEBEHEBUNG oder ENDE)       │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Gate-Details LECKORTUNG

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-LO-01 | OT-Beauftragung | ⚠️ Soft | `ortstermin_datum IS NOT NULL AND verantwortlicher_id IS NOT NULL` | Info an PL nach 4h |

| G-LO-02 | OT-Durchführung | 🔒 Hard | `ortstermin_durchgefuehrt_am IS NOT NULL AND EXISTS(Notiz OR Protokoll)` | – |

| G-LO-03 | Durchführungsfreigabe | ⚠️ Soft | `G-LO-02 erfüllt ODER (kunde.ist_bestandskunde = TRUE AND freigabe_direktauftrag = TRUE)` | – |

| G-LO-04 | Abrechnungsreife | 🔒 Hard | `(Σ zeitbuchung.dauer_min > 0) OR (leistungsart = 'PAUSCHAL')` | – |

| G-LO-05 | Rechnungsvollständigkeit | 🔒 Hard | `rechnung.netto_summe > 0 OR (rechnung.ist_nkv = TRUE AND nkv_grund IS NOT NULL)` | – |

| G-LO-06 | Vier-Augen-Prinzip | 🔒 Hard | `rechnung.geprueft_von != rechnung.erstellt_von` | – |

| G-LO-07 | Versandbestätigung | 🔒 Hard | `rechnung.versendet_am IS NOT NULL AND rechnung.versandart IS NOT NULL` | – |

*NKV = Nicht-Kostenvoranschlag (z.B. Garantie, Kulanz)*

---

## 4.4 Phase LECKAGEBEHEBUNG (🟠)

### Prozessfluss

```

[Analog zu LECKORTUNG mit identischem Statusfluss]

Zusätzliche Gate-Bedingungen:

├─ G-LB-03: Durchführung nur nach Ortstermin ODER expliziter Beauftragung

├─ G-LB-04: Material MUSS dokumentiert sein (Dichtungsmaterial, Rohr, etc.)

└─ Bei Folgeschaden (Wasserschaden durch Leckage):

Verknüpfung zu neuem Projekt erstellen

```

---

## 4.5 Phase RÜCKBAU (🟡)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: RÜCKBAU                                                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ORTSTERMIN_OFFEN]                                                      │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT] ──► Gate G-RB-01                                │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ORTSTERMIN_ERFOLGT] ──► Gate G-RB-02                                   │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PROTOKOLLERSTELLUNG] ──► Gate G-RB-03: Protokoll + Fotos Pflicht      │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOTSERSTELLUNG] ──► Gate G-RB-04: Protokoll fertig                │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_ERSTELLT] ──► Gate G-RB-05: Angebot vollständig               │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_GEPRUEFT] ──► Gate G-RB-06: Prüfung durch bef. Rolle          │

│         │                                                                │

│    (ggf. KORREKTUR-Loop)                                                 │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_VERSENDET] ──► Gate G-RB-07: Freigabe + Versandbestätigung    │

│         │                                                                │

│         │ ◄── Warten auf Auftragsbestätigung                             │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [DURCHFUEHRUNG] ──► Gate G-RB-08: Auftragsbestätigung vorhanden        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_OFFEN] ──► Gate G-RB-09: Leistung vollständig gemeldet        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_ERFOLGT] ──► Gate G-RB-10: Abnahmeprotokoll vorhanden         │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [RECHNUNGSERSTELLUNG] ──► (wie Leckortung)                             │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Zusätzliche Gates RÜCKBAU

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-RB-03 | Protokollpflicht | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'RUECKBAU_PROTOKOLL') AND COUNT(Fotos) >= 3` | – |

| G-RB-04 | Angebotsreife | 🔒 Hard | `G-RB-03 erfüllt AND protokoll.status = 'FREIGEGEBEN'` | – |

| G-RB-05 | Angebotsvollständigkeit | 🔒 Hard | `angebot.netto_summe > 0 AND COUNT(positionen) > 0 AND gueltig_bis > heute` | – |

| G-RB-06 | Prüfhierarchie | 🔒 Hard | Siehe Schwellenlogik Kapitel 3.7 | – |

| G-RB-08 | Auftragserteilung | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'AUFTRAGSBESTAETIGUNG') OR (ist_kulanz = TRUE AND freigabe_gf = TRUE)` | Nach 14d ohne Rückmeldung: Wiedervorlage |

| G-RB-09 | Leistungsabschluss | ⚠️ Soft | `alle_positionen_erfasst = TRUE OR abweichung_begruendet = TRUE` | – |

| G-RB-10 | Abnahmeprotokoll | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'ABNAHMEPROTOKOLL' AND unterschrift_vorhanden = TRUE)` | – |

---

## 4.6 Phase TROCKNUNG (🔵)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: TROCKNUNG                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ANGEBOTSERSTELLUNG] ──► Kann parallel zu RÜCKBAU starten              │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_ERSTELLT] ──► Gate G-TR-01: Geräteauswahl + Dauerschätzung   │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_GEPRUEFT] / [ANGEBOT_VERSENDET]                               │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [DURCHFUEHRUNG]                                                         │

│         │                                                                │

│         ├──► Geräte aufstellen: GERAET_EINSATZ anlegen                  │

│         │                                                                │

│         ├──► Messprotokoll (regelmäßig): Feuchtigkeitswerte erfassen    │

│         │    Gate G-TR-02: Messung alle X Tage (konfigurierbar)         │

│         │                                                                │

│         ├──► Geräte abholen: Rückgabe erfassen                          │

│         │                                                                │

│         └──► Gate G-TR-03: Ziel-Feuchte erreicht                        │

│                                                                          │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_OFFEN]                                                         │

│         │                                                                │

│         ▼ Gate G-TR-04: Trocknungsziel dokumentiert                     │

│  [ABNAHME_ERFOLGT]                                                       │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [RECHNUNGSERSTELLUNG]                                                   │

│         │                                                                │

│         │ Besonderheit: Mietberechnung =                                │

│         │   Σ (Geräte × Tage × Tagespreis)                              │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Spezifische Gates TROCKNUNG

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-TR-01 | Geräteplanung | ⚠️ Soft | `anzahl_geraete > 0 AND geschaetzte_dauer_tage > 0` | – |

| G-TR-02 | Messintervall | ⚠️ Soft | `letzte_messung <= heute - messintervall_tage` | Erinnerung an Kolonne |

| G-TR-03 | Trocknungsziel | 🔒 Hard | `letzte_messung.feuchte_prozent <= ziel_feuchte_prozent` | – |

| G-TR-04 | Trocknungsabnahme | 🔒 Hard | `EXISTS(Messprotokoll WHERE ziel_erreicht = TRUE)` | – |

---

## 4.7 Phase WIEDERHERSTELLUNG (🟢)

### Prozessfluss

```

[Strukturell identisch zu RÜCKBAU]

Zusätzliche Aspekte:

├─ Subunternehmer-Koordination:

│   Gate G-WH-SU: Für jede SU-Vergabe muss Nachweis vor Phasenabschluss vorliegen

│

├─ Nachträge:

│   Bei Mehrleistung: Nachtrag erstellen VOR Ausführung

│   Gate G-WH-NT: Nachtrag freigegeben vor Abrechnung der Mehrleistung

│

└─ Abschlussrechnung:

Gate G-WH-AR: Alle Teilrechnungen berücksichtigt, Schlussrechnung = Restsumme

```

---

## 4.8 Eskalationspfade

### Zeitbasierte Eskalation

| Situation | Frist | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |

|-----------|-------|---------|---------|---------|

| Projekt ohne PL-Zuweisung | >2h | Auto-Assign | GF-Alert | – |

| Ortstermin ohne Rückmeldung | >24h | Erinnerung an Verantw. | Eskalation PL | Eskalation GF |

| Angebot überfällig Kunden-Rückmeldung | gueltig_bis -3d | Wiedervorlage PL | – | – |

| Angebot abgelehnt ohne Reaktion | >5d | Aufgabe PL | – | – |

| Eingangsrechnung unzugeordnet | >3d | Erinnerung SM | Eskalation FIB | Eskalation GF |

| Abnahme überfällig | geplant +5d | Erinnerung Kolonne | Eskalation PL | – |

| Ausgangsrechnung überfällig | fällig +7d | Mahnung | +14d: 2. Mahnung | +28d: GF |

### Override-Berechtigung

| Gate-Typ | Override durch | Pflicht bei Override |

|----------|----------------|----------------------|

| Soft Gate ⚠️ | PL und höher | Begründung (Freitext) |

| Hard Gate 🔒 | GF nur | Begründung + Risiko-Anerkennung |

---

## 4.9 Ausnahmebehandlung

### Sonderfälle

| Fall | Behandlung |

|------|------------|

| **Phase überspringen** | Erlaubt mit Begründung; Beispiel: Leckage bereits extern behoben → Leckagebehebung überspringen |

| **Zurück zu vorheriger Phase** | Möglich bei Mängeln; Status-Reset mit Audit |

| **Projekt pausieren** | Status RUHEND; Begründung + geplantes Wiederaufnahmedatum |

| **Projekt stornieren** | Alle offenen Aufgaben schließen; Kosten als "nicht weiterberechenbar" markieren; Audit |

| **Parallelarbeit mehrerer Phasen** | Trocknung und Rückbau können parallel laufen; System führt beide Status |

---

# 5. Automations-Framework

## 5.1 Grundprinzipien

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     NO SILENT FAILURE PRINZIP                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. Jede Automation beginnt mit AUDIT_LOG-Eintrag (Status: GESTARTET)      │

│                                                                             │

│  2. Jede Automation endet mit AUDIT_LOG-Update:                            │

│     - ERFOLGREICH: Ergebnis dokumentiert                                   │

│     - FEHLGESCHLAGEN: Fehlercode + Meldung + Aufgabe erstellt             │

│     - TEILWEISE: Teilergebnis + Aufgabe für Rest                          │

│                                                                             │

│  3. Keine Automation darf "still" enden ohne Spur im Log                   │

│                                                                             │

│  4. Bei Fehler: IMMER Aufgabe an definierten Owner                         │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 5.2 Automationsregel-Katalog

### 5.2.1 Wiedervorlagenmatrix

<details open>

<summary><strong>AUTO-WV-01: Angebot-Ablauf-Warnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `ANGEBOT.status = 'VERSENDET' AND ANGEBOT.gueltig_bis <= heute + 3 Tage` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe erstellen an ANGEBOT.erstellt_von<br>2. Titel: "Angebot [Nr] läuft in X Tagen ab"<br>3. Priorität: HOCH<br>4. Fälligkeit: gueltig_bis |

| **Owner** | Ersteller (PL) |

| **Audit-Log** | `aktion = 'AUTOMATION', objekt_typ = 'ANGEBOT', bemerkung = 'Wiedervorlage Ablauf'` |

| **Failure-Mode** | Bei Fehler: Aufgabe an SM mit "Automation fehlgeschlagen" |

| **Testfälle** | TC-WV-01-1: Angebot 2 Tage vor Ablauf → Aufgabe erstellt<br>TC-WV-01-2: Angebot bereits abgelaufen → keine neue Aufgabe<br>TC-WV-01-3: Angebot nicht versendet → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WV-02: Eingangsrechnung-Fälligkeit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-02 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `EINGANGSBELEG.status IN ('FREIGEGEBEN', 'ZUR_ZAHLUNG') AND faelligkeitsdatum <= heute + 5 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an FIB: "ER [Nr] fällig in X Tagen - Zahlung vorbereiten" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Automation dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-WV-02-1: ER fällig in 3 Tagen → Aufgabe<br>TC-WV-02-2: ER bereits bezahlt → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WV-03: Ausgangsrechnung-Überfälligkeit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-03 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `AUSGANGSRECHNUNG.status = 'VERSENDET' AND faelligkeitsdatum < heute` |

| **Aktion** | 1. AR.status = 'UEBERFAELLIG'<br>2. Aufgabe an FIB: "Zahlungseingang prüfen"<br>3. Nach 7 Tagen: Mahnung vorbereiten |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Statusänderung + Automation |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-WV-03-1: AR 1 Tag überfällig → Status UEBERFAELLIG<br>TC-WV-03-2: AR bereits BEZAHLT → keine Änderung |

</details>

### 5.2.2 Inaktivitäts-Monitoring

<details open>

<summary><strong>AUTO-IA-01: Projekt ohne Aktivität</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-IA-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 09:00 |

| **Bedingung** | `SCHADEN_PROJEKT.status = 'IN_BEARBEITUNG' AND letzte_aktivitaet < heute - 5 Tage` |

| **Definition letzte_aktivitaet** | MAX(geaendert_am, letzte_zeitbuchung, letztes_dokument, letzte_aufgabe_erledigt) |

| **Aktion** | Eskalation je nach Inaktivitätsdauer:<br>5-10 Tage: Aufgabe an PL<br>10-15 Tage: Aufgabe an BL<br>>15 Tage: Aufgabe an GF mit Statusprüfung |

| **Owner** | PL → BL → GF |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Inaktivitätswarnung Stufe X'` |

| **Failure-Mode** | Bei Berechnungsfehler: Aufgabe an Admin |

| **Testfälle** | TC-IA-01-1: Projekt 6 Tage inaktiv → PL-Aufgabe<br>TC-IA-01-2: Projekt WARTEND → keine Aufgabe<br>TC-IA-01-3: Gestern Zeitbuchung → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-IA-02: Offener Ortstermin</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-IA-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `PROJEKT_PHASE.aktueller_unter_status = 'ORTSTERMIN_OFFEN' AND angelegt_am < heute - 3 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an PL: "Ortstermin noch nicht terminiert für Projekt [Nr]" |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-IA-02-1: OT seit 4 Tagen offen → Aufgabe<br>TC-IA-02-2: OT gerade erst offen → keine Aufgabe |

</details>

### 5.2.3 Fristenüberwachung

<details open>

<summary><strong>AUTO-FR-01: Angebotsprüfung überfällig</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-FR-01 |

| **Trigger** | Stündlich |

| **Bedingung** | `ANGEBOT.status = 'IN_PRUEFUNG' AND eingereicht_am < jetzt - 24h (Werktag)` |

| **Aktion** | 1. Erinnerung an Prüfer<br>2. Nach 48h: Eskalation an GF |

| **Owner** | Prüfer → GF |

| **Audit-Log** | Mit Erinnerungsstufe |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-FR-01-1: 25h in Prüfung → Erinnerung<br>TC-FR-01-2: Wochenende → keine Aktion |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-FR-02: Leistungsnachweis SU überfällig</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-FR-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SU_VERGABE.status = 'IN_AUSFUEHRUNG' AND leistung_bis < heute - 3 Tage AND nachweis_id IS NULL` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe an PL: "Leistungsnachweis von [SU] für Projekt [Nr] einfordern"<br>2. Nach 7 Tagen: E-Mail-Entwurf an SU generieren |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-FR-02-1: Vergabe 5 Tage überfällig ohne Nachweis → Aufgabe<br>TC-FR-02-2: Nachweis vorhanden → keine Aufgabe |

</details>

### 5.2.4 Weiterberechnungsmotor

<details open>

<summary><strong>AUTO-WB-01: Automatische Weiterberechnungs-Kennzeichnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WB-01 |

| **Trigger** | Bei Erstellung ZEITBUCHUNG, MATERIAL_BUCHUNG, EB_ZUORDNUNG, MIETVORGANG |

| **Bedingung** | Neue Buchung angelegt |

| **Aktion** | 1. Default: weiterberechnung_status = 'ZU_BERECHNEN'<br>2. Bei bekannter Ausnahme (z.B. Nacharbeit-Flag): 'NICHT_BERECHNEN' + Grund vorbelegen<br>3. Aufschlag/Stundensatz aus Stammdaten übernehmen |

| **Owner** | System |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Weiterberechnung initialisiert'` |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM: "Weiterberechnung konnte nicht initialisiert werden" |

| **Testfälle** | TC-WB-01-1: Normale Zeitbuchung → ZU_BERECHNEN<br>TC-WB-01-2: Zeitbuchung mit zeitart='NACHARBEIT' → NICHT_BERECHNEN + Grund "Nacharbeit" |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WB-02: Weiterberechnungs-Audit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WB-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SCHADEN_PROJEKT.status = 'IN_BEARBEITUNG' AND EXISTS(Buchung WHERE weiterberechnung_status = 'NICHT_BERECHNEN' AND erstellt_am < heute - 7 Tage)` |

| **Aktion** | Report an PL: "Nicht weiterberechnete Positionen prüfen" mit Liste |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | – |

| **Testfälle** | TC-WB-02-1: 3 Positionen nicht berechnet seit 10 Tagen → Report |

</details>

### 5.2.5 Unzugeordnet-Queues

<details open>

<summary><strong>AUTO-UZ-01: Unzugeordnete Eingangsbelege</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-UZ-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 09:00 |

| **Bedingung** | `EINGANGSBELEG.status IN ('ERFASST', 'OCR_GEPRUEFT') AND NOT EXISTS(EB_ZUORDNUNG)` |

| **Aktion** | 1. Count ermitteln<br>2. Wenn Count > 0: Aufgabe an SM "X Eingangsbelege unzugeordnet"<br>3. Wenn Count > 10 oder ältester > 5 Tage: Eskalation FIB |

| **Owner** | SM → FIB |

| **Audit-Log** | Mit Beleg-IDs |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-UZ-01-1: 3 Belege unzugeordnet → Aufgabe SM<br>TC-UZ-01-2: 12 Belege → Eskalation FIB<br>TC-UZ-01-3: Alle zugeordnet → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-UZ-02: Unzugeordnete Zahlungen</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-UZ-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `ZAHLUNG.status = 'ERFASST' AND eingangsdatum < heute - 2 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an FIB: "Zahlung [Betrag] vom [Datum] zuordnen" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-UZ-02-1: Zahlung 3 Tage alt ohne Zuordnung → Aufgabe |

</details>

### 5.2.6 Subunternehmer-Regeln

<details open>

<summary><strong>AUTO-SU-01: Compliance-Ablauf-Warnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-SU-01 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SUBUNTERNEHMER.freistellung_gueltig_bis <= heute + 30 Tage OR versicherung_nachweis_bis <= heute + 30 Tage` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe an EK/LOG: "Nachweis von [SU] läuft ab"<br>2. Bei Ablauf: SU.status = 'PRUEFUNG_OFFEN', keine neuen Vergaben möglich |

| **Owner** | EK/LOG |

| **Audit-Log** | Mit Ablaufdatum |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-SU-01-1: Freistellung in 20 Tagen → Aufgabe<br>TC-SU-01-2: Freistellung abgelaufen → Status-Sperre |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-SU-02: SU-Rechnung ohne Nachweis-Sperre</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-SU-02 |

| **Trigger** | Bei Freigabe-Versuch EINGANGSBELEG mit SU-Zuordnung |

| **Bedingung** | `SU_VERGABE.nachweis_id IS NULL OR LEISTUNGSNACHWEIS.status != 'FREIGEGEBEN'` |

| **Aktion** | Freigabe blockieren mit Meldung: "Leistungsnachweis fehlt oder nicht freigegeben" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | `aktion = 'BLOCKADE', bemerkung = 'SU-Nachweis fehlt'` |

| **Failure-Mode** | – (Hard Block) |

| **Testfälle** | TC-SU-02-1: Rechnung ohne Nachweis → Blockade<br>TC-SU-02-2: Nachweis freigegeben → Freigabe möglich |

</details>

### 5.2.7 OCR & Dublettenprüfung

<details open>

<summary><strong>AUTO-OCR-01: Automatische Feldextraktion</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-OCR-01 |

| **Trigger** | Neues Dokument mit typ IN ('EINGANGSRECHNUNG', 'LIEFERSCHEIN') |

| **Bedingung** | `DOKUMENT.ocr_status = 'AUSSTEHEND'` |

| **Aktion** | 1. OCR-Engine aufrufen<br>2. Felder extrahieren (Lieferant, Nr, Datum, Beträge, Positionen)<br>3. Konfidenz berechnen<br>4. Bei Konfidenz >= 80%: EINGANGSBELEG anlegen<br>5. Bei < 80%: Aufgabe zur manuellen Prüfung |

| **Owner** | System → SM |

| **Audit-Log** | Mit Konfidenz-Score und extrahierten Werten |

| **Failure-Mode** | ocr_status = 'FEHLER', Aufgabe an Admin |

| **Testfälle** | TC-OCR-01-1: Klare Rechnung PDF → Beleg angelegt<br>TC-OCR-01-2: Unscharfer Scan → manuelle Prüfung<br>TC-OCR-01-3: Unbekanntes Format → Fehler + Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-DUP-01: Dublettenerkennung Eingangsbeleg</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-DUP-01 |

| **Trigger** | Vor Speichern EINGANGSBELEG |

| **Bedingung** | `EXISTS(EINGANGSBELEG WHERE lieferant_id = neu.lieferant_id AND beleg_nr_extern = neu.beleg_nr_extern AND belegdatum = neu.belegdatum AND status != 'STORNIERT')` |

| **Aktion** | 1. Speichern verhindern<br>2. Warnung anzeigen mit Link zu existierendem Beleg<br>3. Option: "Trotzdem speichern" mit Pflicht-Begründung |

| **Owner** | Erfasser |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Dublette erkannt, [Aktion: abgewiesen/trotzdem gespeichert]'` |

| **Failure-Mode** | – |

| **Testfälle** | TC-DUP-01-1: Identische Nr + Datum → Warnung<br>TC-DUP-01-2: Gleiche Nr, anderer Lieferant → OK |

</details>

### 5.2.8 Statusautomationen

<details open>

<summary><strong>AUTO-ST-01: Automatischer Phasenwechsel</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-ST-01 |

| **Trigger** | Bei Phase.aktueller_unter_status = 'PHASE_ABGESCHLOSSEN' |

| **Bedingung** | Nächste Phase IS NOT NULL AND NOT übersprungen |

| **Aktion** | 1. Aktuelle Phase.ist_aktiv = FALSE<br>2. Nächste Phase.ist_aktiv = TRUE<br>3. Nächste Phase.aktueller_unter_status = Startstatus<br>4. Timeline-Event erstellen<br>5. Start-Aufgaben für neue Phase generieren |

| **Owner** | System |

| **Audit-Log** | `aktion = 'STATUS_CHANGE', bemerkung = 'Automatischer Phasenwechsel'` |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an PL: "Phasenwechsel fehlgeschlagen" |

| **Testfälle** | TC-ST-01-1: Leckortung abgeschlossen → Leckagebehebung startet<br>TC-ST-01-2: Letzte Phase abgeschlossen → Projekt ABGESCHLOSSEN |

</details>

---

## 5.3 Automations-Übersicht nach Kategorie

| Kategorie | Automationen | Trigger-Typ |

|-----------|--------------|-------------|

| Wiedervorlagen | AUTO-WV-01 bis 03 | Tagesjob |

| Inaktivität | AUTO-IA-01 bis 02 | Tagesjob |

| Fristen | AUTO-FR-01 bis 02 | Tagesjob/Stündlich |

| Weiterberechnung | AUTO-WB-01 bis 02 | Event/Tagesjob |

| Unzugeordnet | AUTO-UZ-01 bis 02 | Tagesjob |

| Subunternehmer | AUTO-SU-01 bis 02 | Tagesjob/Event |

| OCR/Dubletten | AUTO-OCR-01, AUTO-DUP-01 | Event |

| Status | AUTO-ST-01 | Event |

---

# 6. Dokumenten- & Kommunikationsframework

## 6.1 Standard-Ablagestruktur pro Projekt

```

📁 PROJEKT_[NR]_[KURZBEZEICHNUNG]

│

├── 📁 01_STAMMDATEN

│   ├── Kundendaten

│   ├── Objektdaten

│   └── Versicherungsdaten

│

├── 📁 02_SCHADENAUFNAHME

│   ├── Erstmeldung

│   ├── Schadensbilder (VORHER)

│   └── Versicherungsmeldung

│

├── 📁 03_LECKORTUNG

│   ├── Protokolle

│   ├── Messprotokolle

│   └── Fotos

│

├── 📁 04_LECKAGEBEHEBUNG

│   ├── Protokolle

│   └── Fotos

│

├── 📁 05_RUECKBAU

│   ├── Angebote

│   │   └── [A-JJ-NNNNN-01.pdf]

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Protokolle

│   ├── Fotos

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 06_TROCKNUNG

│   ├── Angebote

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Messprotokolle

│   │   ├── [Datum]_Messung_01.pdf

│   │   └── [Datum]_Messung_02.pdf

│   ├── Gerätelisten

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 07_WIEDERHERSTELLUNG

│   ├── Angebote

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Nachträge

│   ├── Protokolle

│   ├── Fotos_Baufortschritt

│   ├── Fotos_NACHHER

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 08_SUBUNTERNEHMER

│   ├── 📁 [SU_NAME]

│   │   ├── Anfrage

│   │   ├── Beauftragung

│   │   ├── Leistungsnachweis

│   │   └── Rechnung

│   └── 📁 [SU_NAME_2]

│       └── ...

│

├── 📁 09_ABRECHNUNG

│   ├── 📁 Eingangsrechnungen

│   │   ├── Material

│   │   ├── Geräte

│   │   └── Container

│   ├── 📁 Lieferscheine

│   ├── 📁 Ausgangsrechnungen

│   │   ├── Abschlagsrechnungen

│   │   └── Schlussrechnung

│   └── 📁 Mahnungen

│

├── 📁 10_KORRESPONDENZ

│   ├── Eingang

│   │   ├── Kunde

│   │   ├── Versicherung

│   │   └── Sonstige

│   ├── Ausgang

│   │   ├── Kunde

│   │   ├── Versicherung

│   │   └── Sonstige

│   └── Telefonnotizen

│

└── 📁 11_INTERN

├── Berechnungen

├── Notizen

└── Archiv (alte Versionen)

```

### Regeln für Ordneranpassung

- Ordner werden bei Phasenaktivierung automatisch erstellt

- Nicht benötigte Ordner können ausgeblendet werden (nicht gelöscht)

- Benutzerdefinierte Unterordner erlaubt in Ebene 3+

- Projektspezifische Zusatzordner nur durch PL anlegbar

---

## 6.2 Dokumenttypen-Taxonomie

| Dokumenttyp | Code | Pflicht in Phase | Auto-Klassifizierung |

|-------------|------|------------------|----------------------|

| Erstmeldung | DOC-001 | Schadenaufnahme | ✓ ("Schaden", "Meldung") |

| Schadenbild VORHER | DOC-002 | Schadenaufnahme | ✓ (Bild + "vorher" im Kontext) |

| Ortstermin-Protokoll | DOC-010 | Leckortung, Rückbau, WH | – |

| Leckortungs-Protokoll | DOC-011 | Leckortung | – |

| Messprotokoll Feuchte | DOC-012 | Trocknung | ✓ ("Feuchte", "Messung") |

| Rückbau-Protokoll | DOC-020 | Rückbau | – |

| Angebot | DOC-030 | Rückbau, Trocker, WH | ✓ (PDF-Titel enthält "Angebot") |

| Auftragsbestätigung | DOC-031 | Nach Angebot | ✓ ("Auftrag", "Bestätigung") |

| Nachtrag | DOC-032 | Optional | ✓ ("Nachtrag") |

| Abnahmeprotokoll | DOC-040 | Rückbau, Trocker, WH | – |

| Leistungsnachweis | DOC-050 | Bei SU | – |

| Eingangsrechnung | DOC-060 | – | ✓ ("Rechnung", Betrag erkannt) |

| Lieferschein | DOC-061 | – | ✓ ("Lieferschein") |

| Ausgangsrechnung | DOC-070 | Abrechnung | ✓ (intern generiert) |

| Mahnung | DOC-071 | Optional | ✓ (intern generiert) |

| E-Mail Eingang | DOC-080 | – | ✓ (E-Mail-Import) |

| E-Mail Ausgang | DOC-081 | – | ✓ (Kopie bei Versand) |

| Telefonnotiz | DOC-082 | – | – |

| Schadenbild NACHHER | DOC-090 | Wiederherstellung | ✓ (Bild + "nachher" im Kontext) |

| Sonstiges | DOC-099 | – | – (Default) |

### Pflichtdokumente-Matrix

| Phase | Pflichtdokumente |

|-------|------------------|

| Schadenaufnahme | Erstmeldung, ≥1 Schadenbild |

| Leckortung | Leckortungs-Protokoll (bei Beauftragung) |

| Rückbau | Protokoll, ≥3 Fotos, Angebot, Auftragsbestätigung, Abnahmeprotokoll |

| Trocknung | Angebot, ≥1 Messprotokoll, Abnahmeprotokoll |

| Wiederherstellung | Protokoll, Angebot, Auftragsbestätigung, ≥3 Vorher/Nachher-Fotos, Abnahmeprotokoll |

---

## 6.3 Eingänge: Klassifikation & Zuordnung

### E-Mail-Import

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  E-MAIL → DOKUMENT WORKFLOW                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. E-Mail empfangen (zentrale Adresse oder CRM)                           │

│                                                                             │

│  2. Absender-Analyse:                                                      │

│     • Bekannter Kunde? → Kandidaten-Projekte ermitteln                     │

│     • Bekannter Regulierer? → Projekte mit diesem Regulierer               │

│     • Unbekannt? → Queue für manuelle Zuordnung                            │

│                                                                             │

│  3. Betreff/Text-Analyse:                                                  │

│     • Projekt-Nr genannt? → Direkte Zuordnung                              │

│     • Schadennummer? → Match über Versicherungsnummer                      │

│     • Adresse erkannt? → Match über Objektadresse                          │

│                                                                             │

│  4. Anhang-Verarbeitung:                                                   │

│     • PDF → OCR wenn Rechnung/Lieferschein vermutet                        │

│     • Bild → DOKUMENT mit typ = Schadenbild/Sonstig                        │

│     • Word/Excel → DOKUMENT typ = Sonstig                                  │

│                                                                             │

│  5. Zuordnungs-Ergebnis:                                                   │

│     • Konfidenz ≥ 90%: Automatische Zuordnung + Timeline                   │

│     • 70-89%: Vorschlag mit Bestätigungsaufforderung                       │

│     • < 70%: Queue für manuelle Klassifikation                             │

│                                                                             │

│  6. NACHRICHT-Datensatz erstellen mit:                                     │

│     • kanal = EMAIL_EINGANG                                                │

│     • Verknüpfung zu DOKUMENT (Anhänge)                                    │

│     • zuordnung_konfidenz + zuordnung_automatisch Flag                     │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### App/Web-Upload

```

Upload-Flow:

1. Datei auswählen

2. Kontext automatisch erfassen:

- Projekt (wenn aus Projektkontext)

- Phase (aktive Phase als Default)

3. Dokumenttyp wählen (Dropdown mit Favoriten)

4. Beschreibung (optional)

5. Upload + Hash-Berechnung

6. Dublettenprüfung

7. Speichern + Timeline-Event

```

### Dublettenbehandlung

```

Bei identischem Hash:

├─ Fall A: Gleiche projekt_id

│   → Warnung: "Dokument bereits vorhanden"

│   → Aktion: Link zu existierendem Dokument

│

├─ Fall B: Andere projekt_id

│   → Information: "Existiert auch in Projekt XY"

│   → Erlauben mit Vermerk (bewusste Verknüpfung)

│

└─ Fall C: Gleiche projekt_id, andere Version

→ Versionierung: Neues Dokument mit version = alt.version + 1

→ Altes Dokument: ist_aktuell = FALSE

```

---

## 6.4 Projekt-Timeline

### Event-Typen

| Eventtyp | Icon | Beschreibung |

|----------|------|--------------|

| STATUS_AENDERUNG | 🔄 | Phase/Status gewechselt |

| DOKUMENT | 📄 | Dokument hochgeladen/verknüpft |

| NACHRICHT | ✉️ | E-Mail, Telefonat, Notiz |

| AUFGABE | ✅ | Aufgabe erstellt/erledigt |

| FREIGABE | ✓✓ | Freigabe erteilt/abgelehnt |

| KOMMENTAR | 💬 | Manueller Kommentar |

| SYSTEM | ⚙️ | Automatische Aktion |

| KOSTEN | 💰 | Buchung erfasst |

| TERMIN | 📅 | Termin vereinbart |

### Timeline-Ansicht

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PROJEKT-TIMELINE - 24-00142                                                │

│  [Filter: Alle ▼] [Suche: ___________]                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  15.01.2024                                                                │

│  ──────────                                                                │

│                                                                             │

│  16:32  📄  Abnahmeprotokoll_Rueckbau.pdf hochgeladen                      │

│             von: Müller, Thomas (PL)                                        │

│             Phase: Rückbau                                                  │

│             [Dokument öffnen]                                               │

│                                                                             │

│  14:15  ✓✓  Angebot A-24-00142-01 FREIGEGEBEN                              │

│             von: Schmidt, Hans (GF)                                         │

│             Betrag: 12.450,00 EUR                                           │

│             [Angebot öffnen]                                                │

│                                                                             │

│  11:20  ✅  Aufgabe erledigt: "Angebot erstellen"                          │

│             von: Müller, Thomas (PL)                                        │

│                                                                             │

│  09:45  ✉️  E-Mail von regulierung@versicherung.de                         │

│             Betreff: "Rückfrage Schadensumfang"                             │

│             [E-Mail öffnen] [Antworten]                                     │

│                                                                             │

│  14.01.2024                                                                │

│  ──────────                                                                │

│                                                                             │

│  15:00  🔄  Phasenwechsel: Rückbau → ANGEBOTSERSTELLUNG                    │

│             Automatisch nach Protokollfreigabe                              │

│                                                                             │

│  ...                                                                        │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Verlinkungen

```

Verknüpfungs-Logik:

├─ NACHRICHT → DOKUMENT(e): Anhänge

├─ DOKUMENT → AUFGABE: "Erledigt durch diesen Upload"

├─ FREIGABE → DOKUMENT: Freigegebenes Objekt als PDF

├─ AUFGABE → TIMELINE_EVENT: Erledigung erzeugt Event

└─ STATUS_CHANGE → AUFGABE: Kann Folgeaufgaben triggern

```

---

## 6.5 Compliance & Audit

### Audit-Trail für Dokumente

```

Jeder DOKUMENT-Datensatz hat:

├─ hochgeladen_von + hochgeladen_am (unveränderlich)

├─ klassifiziert_von + klassifiziert_am

├─ DOKUMENT_VERSION für jede Änderung

└─ AUDIT_LOG-Einträge für:

├─ Erstanlage

├─ Klassifizierung/Typänderung

├─ Projektzuordnung ändern

├─ Archivierung

└─ Löschung (Soft-Delete)

```

### Freigabe-Nachvollziehbarkeit

```

Jede FREIGABE hat:

├─ angefordert_von + angefordert_am

├─ freigabe_stufe (bei mehrstufig)

├─ entschieden_von + entschieden_am

├─ status (OFFEN, FREIGEGEBEN, ABGELEHNT)

├─ bemerkung + bedingungen

└─ Direkte Verknüpfung zum freigegebenen Objekt

```

### Versand-Protokoll

```

Bei jedem Dokumentenversand:

├─ versendet_am

├─ versendet_von

├─ versandart (EMAIL, POST, PORTAL, PERSOENLICH)

├─ empfaenger (E-Mail-Adresse(n))

├─ status (VERSENDET, ZUGESTELLT, FEHLER)

└─ Bei E-Mail: Message-ID für Threading

```

---

# 7. Rollen, Rechte, Dashboards

## 7.1 Berechtigungsmatrix

### Legende

- **👁️** = Sehen

- **✏️** = Anlegen/Bearbeiten

- **✓** = Freigeben

- **🔒** = Sperren/Stornieren

### Modulbezogene Rechte

| Modul/Funktion | HW | VL | BL | PL | SM | EK/LOG | FIB | GF | VT |

|----------------|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:------:|:---:|:--:|:--:|

| **Kunden/Stammdaten** |

| Kunden ansehen | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ |

| Kunden anlegen/bearbeiten | – | – | – | ✏️ | ✏️ | – | – | ✏️ | ✏️ |

| Kunden sperren | – | – | – | – | – | – | – | 🔒 | – |

| **Projekte** |

| Projekte ansehen (eigene) | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ |

| Projekte ansehen (alle) | – | – | 👁️ | 👁️* | 👁️ | – | 👁️ | 👁️ | – |

| Projekt anlegen | – | – | – | – | ✏️ | – | – | ✏️ | – |

| Projektstatus ändern | – | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | – | ✏️ | – |

| Projekt stornieren | – | – | – | – | – | – | – | 🔒 | – |

| **Angebote** |

| Angebote ansehen | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – | 👁️ | 👁️ | – |

| Angebote erstellen | – | – | ✏️ | ✏️ | – | – | – | ✏️ | – |

| Angebote freigeben (<5k) | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – |

| Angebote freigeben (5-15k) | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – |

| Angebote freigeben (>15k) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |

| **Ausführung** |

| Zeiterfassung (eigene) | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | – | – | – | – |

| Zeiterfassung (Team) | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – | – | – | 👁️ | – |

| Zeiterfassung freigeben | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – |

| Material buchen | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | ✏️ | – | – | – |

| **Eingangsrechnungen**

---

# 2. Einheitliches Datenmodell

## 2.1 Übersicht Kernobjekte (ERD in Textform)

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           STAMMDATEN (MASTER)                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  KUNDE ─────────┬──── ANSPRECHPARTNER                                       │

│                 │                                                           │

│  OBJEKT_ADRESSE ┘                                                           │

│                                                                             │

│  VERSICHERER ───┬──── REGULIERER                                            │

│                 └──── SACHVERSTAENDIGER                                     │

│                                                                             │

│  MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle/Partner)                                        │

│                                                                             │

│  SUBUNTERNEHMER ──── SU_GEWERK ──── SU_BEWERTUNG                           │

│                                                                             │

│  MITARBEITER ───┬──── MA_QUALIFIKATION                                      │

│                 └──── MA_VERFUEGBARKEIT                                     │

│                                                                             │

│  KOLONNE ───────┬──── KOLONNE_MITARBEITER                                   │

│                 └──── STANDORT                                              │

│                                                                             │

│  LIEFERANT ─────┬──── ARTIKEL_STAMM                                         │

│                 └──── LIEFERANT_ARTIKEL                                     │

│                                                                             │

│  GERAET_STAMM ──┴──── CONTAINER_STAMM                                       │

│                                                                             │

│  GEWERK_KATALOG ──── POSITION_KATALOG (Mustertexte/LV)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TRANSAKTIONSDATEN (Projektzentriert)                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         ┌── ANGEBOT ─── ANGEBOT_POSITION                    │

│                         │                                                   │

│  SCHADEN_PROJEKT ───────┼── AUFTRAG ─── AUFTRAG_POSITION                   │

│         │               │                                                   │

│         │               ├── NACHTRAG ─── NACHTRAG_POSITION                  │

│         │               │                                                   │

│         │               ├── AUSGANGSRECHNUNG ─── AR_POSITION                │

│         │               │                                                   │

│         │               └── PROJEKT_PHASE ─── PHASE_UNTER_STATUS            │

│         │                                                                   │

│         ├── ZEITBUCHUNG                                                     │

│         ├── MATERIAL_BUCHUNG                                                │

│         ├── GERAET_EINSATZ ─── MIETVORGANG                                 │

│         ├── CONTAINER_EINSATZ                                               │

│         ├── SU_VERGABE ─── SU_LEISTUNGSNACHWEIS                            │

│         │                                                                   │

│         ├── EINGANGSBELEG ─── EB_POSITION ─── EB_ZUORDNUNG                 │

│         ├── LIEFERSCHEIN ─── LS_POSITION                                    │

│         │                                                                   │

│         ├── DOKUMENT ─── DOKUMENT_VERSION                                   │

│         ├── NACHRICHT ─── NACHRICHT_ANHANG                                  │

│         ├── AUFGABE ─── AUFGABE_KOMMENTAR                                   │

│         ├── FREIGABE                                                        │

│         └── PROJEKT_TIMELINE_EVENT                                          │

│                                                                             │

│  ZAHLUNG ──── ZAHLUNG_ZUORDNUNG (AR oder ER)                               │

│  MAHNUNG ──── MAHNLAUF_POSITION                                             │

│                                                                             │

│  WORKFLOW_INSTANZ ──── WF_SCHRITT_STATUS                                   │

│  AUDIT_LOG (global)                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 2.2 Detaillierte Objektdefinitionen

### 2.2.1 KUNDE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `kunde_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Fachliche Kundennummer (auto-generiert, Format: `K-JJJJ-NNNNN`) |

| `kundentyp` | ENUM | ✓ | `PRIVAT`, `GEWERBE`, `OEFFENTLICH`, `VERSICHERUNG`, `HAUSVERWALTUNG` |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | Bei Gewerbe | Name der Firma/Organisation |

| `anrede` | ENUM | Bei Privat | `HERR`, `FRAU`, `DIVERS`, `KEINE` |

| `vorname` | VARCHAR(100) | Bei Privat | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | Bei Privat | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | Rechnungsadresse |

| `hausnummer` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `land` | VARCHAR(3) | ✓ | ISO-Code, Default: `DEU` |

| `telefon_1` | VARCHAR(30) | ✓ | Mindestens eine Kontaktmöglichkeit |

| `telefon_2` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | | |

| `ust_id` | VARCHAR(20) | | USt-ID bei Gewerbe |

| `zahlungsziel_tage` | INT | ✓ | Default: 14 |

| `kreditlimit_eur` | DECIMAL(12,2) | | |

| `bankverbindung_iban` | VARCHAR(34) | | |

| `bankverbindung_bic` | VARCHAR(11) | | |

| `dubletten_hash` | VARCHAR(64) | ✓ | Hash aus Name+PLZ+Strasse für Dublettenprüfung |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT`, `DUBLETTENKANDIDAT` |

| `angelegt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `angelegt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geaendert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `geaendert_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

**Referenzlogik Dubletten:**

```

dubletten_hash = SHA256(LOWER(TRIM(nachname|firma_name)) + '|' +

LOWER(TRIM(plz)) + '|' +

LOWER(TRIM(strasse)))

```

Bei Hash-Kollision: Kunde erhält Status `DUBLETTENKANDIDAT` und erscheint in Queue zur manuellen Prüfung.

---

### 2.2.2 OBJEKT_ADRESSE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `objekt_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `objekttyp` | ENUM | ✓ | `WOHNUNG`, `HAUS`, `GEWERBE`, `INDUSTRIE`, `OEFFENTLICH` |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | z.B. "EG links", "Halle 3" |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `hausnummer` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `adresszusatz` | VARCHAR(100) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `land` | VARCHAR(3) | ✓ | |

| `stockwerk` | VARCHAR(20) | | |

| `wohnflaeche_qm` | DECIMAL(10,2) | | |

| `baujahr` | INT | | |

| `geokoordinate_lat` | DECIMAL(10,8) | | Für Routenplanung |

| `geokoordinate_lng` | DECIMAL(11,8) | | |

| `zugangshinweise` | TEXT | | Parkplatz, Schlüssel, etc. |

| `ist_hauptobjekt` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.3 ANSPRECHPARTNER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ap_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `kunde_id` | UUID | | FK → KUNDE (optional, kann auch projektbezogen sein) |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `ap_rolle` | ENUM | ✓ | `EIGENTUEMER`, `MIETER`, `VERWALTER`, `TECHNIKER`, `REGULIERER`, `SACHVERSTAENDIGER`, `SONSTIG` |

| `anrede` | ENUM | | |

| `titel` | VARCHAR(50) | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `position` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | ✓* | *mind. Telefon oder Email |

| `mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓* | |

| `ist_hauptansprechpartner` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `erreichbarkeit_hinweis` | TEXT | | z.B. "nur vormittags" |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.4 VERSICHERER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `versicherer_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `versicherer_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Interne Kennung |

| `name` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `kurzname` | VARCHAR(50) | ✓ | Für Anzeige |

| `versicherertyp` | ENUM | ✓ | `GEBAEUDE`, `HAUSRAT`, `HAFTPFLICHT`, `GEWERBE`, `KOMBI` |

| `strasse` | VARCHAR(200) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | | |

| `ort` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon_zentrale` | VARCHAR(30) | | |

| `email_schaden` | VARCHAR(200) | | Standard-Schadenmail |

| `portal_url` | VARCHAR(500) | | Schadenportal-URL |

| `portal_zugangsdaten_ref` | VARCHAR(100) | | Referenz auf Credential-Store |

| `abrechnungshinweise` | TEXT | | Besonderheiten Abrechnung |

| `zahlungsziel_erfahrung_tage` | INT | | Erfahrungswert |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.5 REGULIERER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `regulierer_id` | UUID | ✓ | |

| `versicherer_id` | UUID | | FK → VERSICHERER (optional, kann unabhängig sein) |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | | Bei ext. Regulierungsbüro |

| `anrede` | ENUM | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `bevorzugte_kontaktart` | ENUM | | `EMAIL`, `TELEFON`, `PORTAL` |

| `region_plz_bereiche` | VARCHAR(500) | | Kommaseparierte PLZ-Bereiche |

| `bewertung_intern` | DECIMAL(2,1) | | 1.0–5.0 |

| `notizen` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.6 SCHADEN_PROJEKT (Zentrales Kernobjekt)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `projekt_id` | UUID | ✓ | Primärschlüssel |

| `projekt_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Fachliche Nummer: `JJ-NNNNN` (z.B. `24-00142`) |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `objekt_id` | UUID | ✓ | FK → OBJEKT_ADRESSE |

| `schadendatum` | DATE | ✓ | |

| `meldedatum` | DATE | ✓ | Eingang bei SüdWest |

| `schadenart` | ENUM | ✓ | `WASSER`, `BRAND`, `STURM`, `SONSTIG` |

| `schadenursache` | ENUM | | `ROHRBRUCH`, `LECKAGE`, `RUECKSTAU`, `LOESCHWASSER`, `FEUER`, `BLITZ`, `HAGEL`, `SONSTIG` |

| `schadenbeschreibung` | TEXT | ✓ | Freitext |

| `betroffene_bereiche` | TEXT | | z.B. "Bad, Küche, Flur" |

| `dringlichkeit` | ENUM | ✓ | `NOTFALL`, `DRINGEND`, `NORMAL` |

| `prioritaet` | INT | ✓ | 1–5, 1=höchste |

| `versicherer_id` | UUID | | FK → VERSICHERER |

| `schadennummer_vers` | VARCHAR(50) | | Schadenakte-Nr. Versicherer |

| `regulierer_id` | UUID | | FK → REGULIERER |

| `selbstbeteiligung_eur` | DECIMAL(10,2) | | |

| `deckungssumme_eur` | DECIMAL(12,2) | | |

| `multiplikator_id` | UUID | | FK → MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle) |

| `projektleiter_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bauleiter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `kolonne_id` | UUID | | FK → KOLONNE |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `projekt_status` | ENUM | ✓ | Siehe Statusmodell |

| `aktuelle_hauptphase` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `LECKAGEBEHEBUNG`, `RUECKBAU`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG`, `ABGESCHLOSSEN` |

| `geplanter_start` | DATE | | |

| `geplantes_ende` | DATE | | |

| `tatsaechlicher_start` | DATE | | |

| `tatsaechliches_ende` | DATE | | |

| `budget_schaetzung_eur` | DECIMAL(12,2) | | Erste Schätzung |

| `budget_freigabe_eur` | DECIMAL(12,2) | | Freigegebenes Budget |

| `summe_angebote_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_auftraege_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_kosten_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_abgerechnet_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `db_aktuell_eur` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) $Erlös - Kosten$ |

| `db_prozent` | DECIMAL(5,2) | | (berechnet) |

| `projekttage_geplant` | INT | | |

| `projekttage_aktuell` | INT | | (berechnet) |

| `besonderheiten` | TEXT | | |

| `abschlussgrund` | ENUM | | `FERTIGGESTELLT`, `STORNIERT`, `ABGEBROCHEN_KUNDE`, `ABGEBROCHEN_INTERN` |

| `abschlussbemerkung` | TEXT | | |

| `angelegt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `angelegt_von` | UUID | ✓ | |

| `geaendert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `geaendert_von` | UUID | ✓ | |

---

### 2.2.7 PROJEKT_PHASE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `phase_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `hauptphase` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `LECKAGEBEHEBUNG`, `RUECKBAU`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG` |

| `phase_nr` | INT | ✓ | Reihenfolge (1–5) |

| `aktueller_unter_status` | ENUM | ✓ | Siehe Statusmodell |

| `ist_aktiv` | BOOLEAN | ✓ | Nur eine Phase aktiv pro Projekt |

| `ist_uebersprungen` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `uebersprung_grund` | TEXT | | Pflicht wenn übersprungen |

| `geplanter_start` | DATE | | |

| `geplantes_ende` | DATE | | |

| `tatsaechlicher_start` | DATE | | |

| `tatsaechliches_ende` | DATE | | |

| `verantwortlich_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `angebot_erforderlich` | BOOLEAN | ✓ | |

| `angebot_id` | UUID | | FK → ANGEBOT |

| `abnahme_erforderlich` | BOOLEAN | ✓ | |

| `abnahme_status` | ENUM | | `OFFEN`, `ERFOLGT`, `MIT_MAENGELN` |

| `abnahme_datum` | DATE | | |

| `abnahme_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.8 PHASE_STATUS_VERLAUF (Audit der Statuswechsel)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `verlauf_id` | UUID | ✓ | |

| `phase_id` | UUID | ✓ | FK → PROJEKT_PHASE |

| `von_status` | ENUM | | NULL bei Ersteintrag |

| `nach_status` | ENUM | ✓ | |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `benutzer_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `automatisch` | BOOLEAN | ✓ | Durch Automation ausgelöst? |

---

### 2.2.9 ANGEBOT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `angebot_id` | UUID | ✓ | |

| `angebot_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `A-JJ-NNNNN-XX` (XX=Versionsnr) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | ✓ | FK → PROJEKT_PHASE |

| `angebotstyp` | ENUM | ✓ | `INITIAL`, `NACHTRAG`, `ALTERNATIV` |

| `version` | INT | ✓ | Auto-Inkrement pro Projekt/Phase |

| `vorgaenger_id` | UUID | | FK → ANGEBOT (bei Revision) |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE (Rechnungsempfänger) |

| `angebotsdatum` | DATE | ✓ | |

| `gueltig_bis` | DATE | ✓ | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `einleitung` | TEXT | | |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet aus Positionen) |

| `mwst_satz` | DECIMAL(4,2) | ✓ | Default: 19.00 |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `rabatt_prozent` | DECIMAL(5,2) | | |

| `rabatt_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `schlusstext` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `ERSTELLT`, `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN`, `VERSENDET`, `ANGENOMMEN`, `ABGELEHNT`, `VERFALLEN` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

| `pruefbemerkung` | TEXT | | |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `versendet_am` | TIMESTAMP | | |

| `versandart` | ENUM | | `EMAIL`, `POST`, `PORTAL`, `PERSOENLICH` |

| `antwort_datum` | DATE | | |

| `antwort_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `ablehnungsgrund` | TEXT | | |

---

### 2.2.10 ANGEBOT_POSITION

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `position_id` | UUID | ✓ | |

| `angebot_id` | UUID | ✓ | FK → ANGEBOT |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | Hierarchisch: "1", "1.1", "1.1.1" |

| `positionsart` | ENUM | ✓ | `TITEL`, `LEISTUNG`, `MATERIAL`, `GERAET`, `SONSTIG` |

| `katalog_position_id` | UUID | | FK → POSITION_KATALOG |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | ENUM | ✓ | `STK`, `M`, `M2`, `M3`, `STD`, `TAG`, `PAU`, `KG`, `L` |

| `einzelpreis_netto` | DECIMAL(12,4) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | (berechnet) |

| `gewerk_id` | UUID | | FK → GEWERK_KATALOG |

| `ist_optional` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `ist_bedarfsposition` | BOOLEAN | ✓ | Default: FALSE |

| `sortierung` | INT | ✓ | |

---

### 2.2.11 AUFTRAG (Nach Angebotsannahme)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `auftrag_id` | UUID | ✓ | |

| `auftrag_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `AU-JJ-NNNNN` |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `angebot_id` | UUID | ✓ | FK → ANGEBOT (Basis) |

| `auftragsdatum` | DATE | ✓ | |

| `auftragsbestaetigung_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `TEILRECHNUNG`, `SCHLUSSRECHNUNG`, `ABGESCHLOSSEN`, `STORNIERT` |

| `summe_abgerufen` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `summe_abgerechnet` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

---

### 2.2.12 NACHTRAG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachtrag_id` | UUID | ✓ | |

| `nachtrag_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `NT-JJ-NNNNN-XX` |

| `auftrag_id` | UUID | ✓ | FK → AUFTRAG (Hauptauftrag) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `anlass` | TEXT | ✓ | Begründung für Nachtrag |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `EINGEREICHT`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT`, `TEILFREIGABE` |

| `freigabe_betrag` | DECIMAL(12,2) | | Bei Teilfreigabe |

| `entscheidung_von` | VARCHAR(200) | | Wer hat entschieden |

| `entscheidung_am` | DATE | | |

| `entscheidung_dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.13 EINGANGSBELEG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `beleg_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_nr_intern` | VARCHAR(30) | ✓ | Interne laufende Nr. |

| `beleg_nr_extern` | VARCHAR(50) | ✓ | Rechnungsnr. des Lieferanten |

| `belegart` | ENUM | ✓ | `RECHNUNG`, `GUTSCHRIFT`, `STORNORECHNUNG`, `ABSCHLAGSRECHNUNG` |

| `lieferant_id` | UUID | | FK → LIEFERANT |

| `subunternehmer_id` | UUID | | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `belegdatum` | DATE | ✓ | Rechnungsdatum |

| `eingangsdatum` | DATE | ✓ | Eingang bei SüdWest |

| `faelligkeitsdatum` | DATE | ✓ | |

| `netto_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `waehrung` | VARCHAR(3) | ✓ | Default: EUR |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `OCR_GEPRUEFT`, `ZUGEORDNET`, `MATCH_OK`, `MATCH_ABWEICHUNG`, `FREIGEGEBEN`, `ZUR_ZAHLUNG`, `BEZAHLT`, `STORNIERT` |

| `ocr_konfidenz` | DECIMAL(5,2) | | 0–100% |

| `ocr_rohdaten` | JSON | | Extrahierte Felder |

| `match_status` | ENUM | | `NICHT_GEPRUEFT`, `VOLLMATCH`, `TEILMATCH`, `KEIN_MATCH`, `MANUELL_OK` |

| `match_abweichung_eur` | DECIMAL(10,2) | | |

| `match_abweichung_grund` | TEXT | | |

| `dokument_id` | UUID | ✓ | FK → DOKUMENT |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `zahlung_id` | UUID | | FK → ZAHLUNG |

---

### 2.2.14 EB_POSITION (Eingangsbeleg-Position)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `eb_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_id` | UUID | ✓ | FK → EINGANGSBELEG |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `beschreibung` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | | |

| `einzelpreis` | DECIMAL(12,4) | | |

| `gesamtpreis` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

---

### 2.2.15 EB_ZUORDNUNG (Projektbezug Eingangsbeleg)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zuordnung_id` | UUID | ✓ | |

| `beleg_id` | UUID | ✓ | FK → EINGANGSBELEG |

| `eb_pos_id` | UUID | | FK → EB_POSITION (optional: Teilbetrag) |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `kostenart` | ENUM | ✓ | `MATERIAL`, `FREMDLEISTUNG`, `GERAET`, `CONTAINER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `anteil_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | Zugeordneter Betrag |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | `ZU_BERECHNEN`, `BERECHNET`, `NICHT_BERECHNEN`, `TEILWEISE` |

| `weiterberechnung_faktor` | DECIMAL(5,2) | | Default: 1.00, bei Aufschlag > 1 |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(12,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | Pflicht wenn NICHT_BERECHNEN |

| `ar_position_id` | UUID | | FK → AR_POSITION (wenn abgerechnet) |

| `zugeordnet_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `zugeordnet_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.16 LIEFERSCHEIN

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ls_id` | UUID | ✓ | |

| `ls_nr_extern` | VARCHAR(50) | ✓ | |

| `lieferant_id` | UUID | ✓ | FK → LIEFERANT |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `lieferdatum` | DATE | ✓ | |

| `erfasst_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `bestell_referenz` | VARCHAR(100) | | Bestellnummer |

| `dokument_id` | UUID | ✓ | FK → DOKUMENT |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `ABWEICHUNG`, `MIT_RECHNUNG_VERKNUEPFT` |

| `beleg_id` | UUID | | FK → EINGANGSBELEG |

---

### 2.2.17 LEISTUNGSNACHWEIS (für Abnahmen und SU)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachweis_id` | UUID | ✓ | |

| `nachweis_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `su_vergabe_id` | UUID | | FK → SU_VERGABE |

| `nachweistyp` | ENUM | ✓ | `INTERN`, `SUBUNTERNEHMER`, `ABNAHME` |

| `leistungszeitraum_von` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_bis` | DATE | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | ✓ | |

| `aufmass_vorhanden` | BOOLEAN | ✓ | |

| `foto_dokumentation` | BOOLEAN | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `EINGEREICHT`, `GEPRUEFT`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT` |

| `freigegeben_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.18 SUBUNTERNEHMER

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `su_id` | UUID | ✓ | |

| `su_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `rechtsform` | VARCHAR(50) | | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `ust_id` | VARCHAR(20) | | |

| `handwerker_ausweis_nr` | VARCHAR(50) | | |

| `versicherung_haftpflicht` | BOOLEAN | ✓ | |

| `versicherung_nachweis_bis` | DATE | | |

| `freistellungsbescheinigung` | BOOLEAN | ✓ | |

| `freistellung_gueltig_bis` | DATE | | |

| `zahlungsziel_tage` | INT | ✓ | |

| `bewertung_durchschnitt` | DECIMAL(2,1) | | 1.0–5.0 |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT`, `PRUEFUNG_OFFEN` |

| `sperrgrund` | TEXT | | |

---

### 2.2.19 SU_GEWERK (Fähigkeiten Subunternehmer)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `su_gewerk_id` | UUID | ✓ | |

| `su_id` | UUID | ✓ | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `stundensatz_netto` | DECIMAL(8,2) | | |

| `material_aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `kapazitaet_std_woche` | INT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

---

### 2.2.20 SU_VERGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `vergabe_id` | UUID | ✓ | |

| `vergabe_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `su_id` | UUID | ✓ | FK → SUBUNTERNEHMER |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `leistungsbeschreibung` | TEXT | ✓ | |

| `vergabe_datum` | DATE | ✓ | |

| `leistung_von` | DATE | | |

| `leistung_bis` | DATE | | |

| `auftragswert_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | EK-Preis |

| `weiterberechnung_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | VK-Preis (was wir dem Kunden berechnen) |

| `marge_eur` | DECIMAL(10,2) | ✓ | (berechnet) $VK - EK$ |

| `marge_proz` | DECIMAL(5,2) | ✓ | (berechnet) $\frac{Marge}{VK} \cdot 100$ |

| `status` | ENUM | ✓ | `ANGEFRAGT`, `BEAUFTRAGT`, `IN_AUSFUEHRUNG`, `LEISTUNG_GEMELDET`, `GEPRUEFT`, `ABGERECHNET`, `STORNIERT` |

| `auftragsbestaetigung_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `nachweis_id` | UUID | | FK → LEISTUNGSNACHWEIS |

| `eingangsbeleg_id` | UUID | | FK → EINGANGSBELEG |

---

### 2.2.21 ZEITBUCHUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zeit_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `mitarbeiter_id` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `datum` | DATE | ✓ | |

| `beginn` | TIME | ✓ | |

| `ende` | TIME | ✓ | |

| `pause_min` | INT | ✓ | Default: 0 |

| `dauer_min` | INT | ✓ | (berechnet) |

| `taetigkeit` | TEXT | ✓ | |

| `zeitart` | ENUM | ✓ | `PRODUKTIV`, `FAHRT`, `WARTEZEIT`, `NACHARBEIT` |

| `stundensatz_intern` | DECIMAL(8,2) | | Kostensatz |

| `kosten_eur` | DECIMAL(10,2) | | (berechnet) |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | `ZU_BERECHNEN`, `BERECHNET`, `NICHT_BERECHNEN` |

| `weiterberechnung_stundensatz` | DECIMAL(8,2) | | VK-Stundensatz |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `erfasst_via` | ENUM | ✓ | `APP`, `WEB`, `IMPORT` |

| `gps_lat` | DECIMAL(10,8) | | |

| `gps_lng` | DECIMAL(11,8) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN` |

| `geprueft_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.22 MATERIAL_BUCHUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `buchung_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `artikel_id` | UUID | | FK → ARTIKEL_STAMM |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | Freitext wenn kein Artikel |

| `buchungsart` | ENUM | ✓ | `ENTNAHME_LAGER`, `DIREKTKAUF`, `RUECKGABE` |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `einzelpreis_ek` | DECIMAL(12,4) | ✓ | Einkaufspreis |

| `gesamtpreis_ek` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `einzelpreis_vk` | DECIMAL(12,4) | | |

| `gesamtpreis_vk` | DECIMAL(12,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `datum` | DATE | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `erfasst_via` | ENUM | ✓ | |

| `lieferschein_id` | UUID | | FK → LIEFERSCHEIN |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `GEPRUEFT`, `FREIGEGEBEN` |

---

### 2.2.23 GERAET_STAMM

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `geraet_id` | UUID | ✓ | |

| `geraet_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Inventarnummer |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `geraeteart` | ENUM | ✓ | `TROCKNER`, `LUFTENTFEUCHTER`, `MESSGERAET`, `WERKZEUG`, `SONSTIG` |

| `hersteller` | VARCHAR(100) | | |

| `modell` | VARCHAR(100) | | |

| `seriennummer` | VARCHAR(100) | | |

| `anschaffungsdatum` | DATE | | |

| `anschaffungswert` | DECIMAL(10,2) | | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `lagerort` | VARCHAR(100) | | |

| `mietpreis_tag_netto` | DECIMAL(8,2) | ✓ | |

| `wartung_intervall_tage` | INT | | |

| `wartung_letzte` | DATE | | |

| `wartung_naechste` | DATE | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `VERFUEGBAR`, `IM_EINSATZ`, `IN_WARTUNG`, `DEFEKT`, `AUSGESCHIEDEN` |

---

### 2.2.24 GERAET_EINSATZ

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | |

| `geraet_id` | UUID | ✓ | FK → GERAET_STAMM |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `ausgabe_datum` | DATE | ✓ | |

| `ausgabe_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `geplante_rueckgabe` | DATE | | |

| `tatsaechliche_rueckgabe` | DATE | | |

| `rueckgabe_von` | UUID | | |

| `zustand_ausgabe` | ENUM | ✓ | `OK`, `MAENGEL` |

| `zustand_rueckgabe` | ENUM | | |

| `maengel_beschreibung` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `ZURUECKGEGEBEN`, `VERLAENGERT` |

---

### 2.2.25 MIETVORGANG (Abrechnung Geräte)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `miet_id` | UUID | ✓ | |

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | FK → GERAET_EINSATZ |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `miete_von` | DATE | ✓ | |

| `miete_bis` | DATE | ✓ | |

| `anzahl_tage` | INT | ✓ | (berechnet) |

| `tagespreis_netto` | DECIMAL(8,2) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(10,2) | ✓ | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `weiterberechnung_tagespreis` | DECIMAL(8,2) | | |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `nicht_berechnen_grund` | TEXT | | |

| `ar_position_id` | UUID | | FK → AR_POSITION |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `ABGERECHNET`, `STORNIERT` |

---

### 2.2.26 CONTAINER_STAMM

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `container_id` | UUID | ✓ | |

| `container_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `containerart` | ENUM | ✓ | `ABROLL`, `ABSETZMULDE`, `BIGBAG` |

| `volumen_m3` | DECIMAL(6,2) | ✓ | |

| `eigentum` | ENUM | ✓ | `EIGEN`, `FREMD` |

| `lieferant_id` | UUID | | FK → LIEFERANT bei Fremd |

| `mietpreis_tag_netto` | DECIMAL(8,2) | | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `status` | ENUM | ✓ | `VERFUEGBAR`, `IM_EINSATZ`, `IN_REINIGUNG`, `DEFEKT` |

---

### 2.2.27 CONTAINER_EINSATZ

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `einsatz_id` | UUID | ✓ | |

| `container_id` | UUID | ✓ | FK → CONTAINER_STAMM |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `anlieferung_datum` | DATE | ✓ | |

| `anlieferung_adresse` | TEXT | ✓ | |

| `geplante_abholung` | DATE | | |

| `tatsaechliche_abholung` | DATE | | |

| `fuellstand_proz` | INT | | |

| `entsorgungsart` | ENUM | | `BAUSCHUTT`, `SPERRMULL`, `SONDERMUELL`, `MISCH` |

| `entsorgung_nachweis_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `entsorgung_kosten` | DECIMAL(10,2) | | |

| `mietkosten_gesamt` | DECIMAL(10,2) | | |

| `weiterberechnung_status` | ENUM | ✓ | |

| `weiterberechnung_betrag` | DECIMAL(10,2) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `BESTELLT`, `VOR_ORT`, `ABGEHOLT`, `ABGERECHNET` |

---

### 2.2.28 AUSGANGSRECHNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ar_id` | UUID | ✓ | |

| `rechnungs_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | Format: `R-JJ-NNNNN` |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `auftrag_id` | UUID | | FK → AUFTRAG |

| `rechnungsart` | ENUM | ✓ | `ABSCHLAG`, `TEILRECHNUNG`, `SCHLUSSRECHNUNG`, `STORNO`, `GUTSCHRIFT` |

| `rechnungsdatum` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_von` | DATE | ✓ | |

| `leistungszeitraum_bis` | DATE | ✓ | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `netto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mwst_satz` | DECIMAL(4,2) | ✓ | |

| `mwst_betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `brutto_summe` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `bereits_berechnet` | DECIMAL(12,2) | | Summe Abschläge |

| `zahlbetrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | $brutto - bereits\_berechnet$ |

| `faelligkeitsdatum` | DATE | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `ERSTELLT`, `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR`, `FREIGEGEBEN`, `VERSENDET`, `TEILZAHLUNG`, `BEZAHLT`, `UEBERFAELLIG`, `GEMAHNT`, `STORNIERT` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | |

| `geprueft_von` | UUID | | |

| `geprueft_am` | TIMESTAMP | | |

| `freigegeben_von` | UUID | | |

| `freigegeben_am` | TIMESTAMP | | |

| `versendet_am` | TIMESTAMP | | |

| `versandart` | ENUM | | |

| `summe_gezahlt` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `offener_betrag` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.29 AR_POSITION (Ausgangsrechnung-Position)

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `ar_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `ar_id` | UUID | ✓ | FK → AUSGANGSRECHNUNG |

| `pos_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `positionsart` | ENUM | ✓ | `LEISTUNG`, `MATERIAL`, `GERAETEMIETE`, `CONTAINER`, `SONSTIG` |

| `referenz_typ` | ENUM | | `AUFTRAG_POS`, `ZEITBUCHUNG`, `MATERIAL`, `MIETVORGANG`, `CONTAINER`, `SU_VERGABE` |

| `referenz_id` | UUID | | ID des Quellobjekts |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `menge` | DECIMAL(12,3) | ✓ | |

| `einheit` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `einzelpreis_netto` | DECIMAL(12,4) | ✓ | |

| `gesamtpreis_netto` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `sortierung` | INT | ✓ | |

---

### 2.2.30 ZAHLUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zahlung_id` | UUID | ✓ | |

| `zahlungsart` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG` |

| `betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `waehrung` | VARCHAR(3) | ✓ | |

| `datum` | DATE | ✓ | Buchungsdatum |

| `wertstellung` | DATE | | |

| `zahlungsweg` | ENUM | ✓ | `UEBERWEISUNG`, `LASTSCHRIFT`, `BAR`, `KREDITKARTE`, `SONSTIG` |

| `bank_referenz` | VARCHAR(100) | | |

| `verwendungszweck` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `ZUGEORDNET`, `TEILZUGEORDNET`, `STORNIERT` |

| `offener_betrag` | DECIMAL(12,2) | | |

| `erfasst_von` | UUID | ✓ | |

| `erfasst_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.31 ZAHLUNG_ZUORDNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `zuordnung_id` | UUID | ✓ | |

| `zahlung_id` | UUID | ✓ | FK → ZAHLUNG |

| `referenz_typ` | ENUM | ✓ | `AUSGANGSRECHNUNG`, `EINGANGSBELEG` |

| `referenz_id` | UUID | ✓ | FK je nach Typ |

| `betrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `zugeordnet_von` | UUID | ✓ | |

| `zugeordnet_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

---

### 2.2.32 MAHNUNG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `mahnung_id` | UUID | ✓ | |

| `mahnung_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `kunde_id` | UUID | ✓ | FK → KUNDE |

| `mahnstufe` | INT | ✓ | 1, 2, 3 |

| `mahndatum` | DATE | ✓ | |

| `frist_bis` | DATE | ✓ | |

| `gesamtbetrag` | DECIMAL(12,2) | ✓ | |

| `mahngebuehr` | DECIMAL(8,2) | | |

| `verzugszinsen` | DECIMAL(8,2) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `VERSENDET`, `BEGLICHEN`, `ESKALIERT` |

| `dokument_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

---

### 2.2.33 DOKUMENT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `dokument_id` | UUID | ✓ | |

| `dokument_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `dokumenttyp` | ENUM | ✓ | Siehe Taxonomie |

| `dokumentkategorie` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG`, `INTERN` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `dateiname_original` | VARCHAR(255) | ✓ | |

| `dateiname_storage` | VARCHAR(255) | ✓ | Interner Name mit UUID |

| `dateityp` | VARCHAR(20) | ✓ | pdf, jpg, docx, etc. |

| `dateigroesse_bytes` | BIGINT | ✓ | |

| `speicherpfad` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `hash_sha256` | VARCHAR(64) | ✓ | Für Dublettenerkennung + Integrität |

| `quelle` | ENUM | ✓ | `UPLOAD_WEB`, `UPLOAD_APP`, `EMAIL`, `SCAN`, `GENERIERT`, `IMPORT` |

| `email_message_id` | VARCHAR(200) | | Bei E-Mail-Import |

| `ocr_status` | ENUM | | `NICHT_ERFORDERLICH`, `AUSSTEHEND`, `VERARBEITET`, `FEHLER` |

| `ocr_text` | TEXT | | Extrahierter Text |

| `ocr_strukturiert` | JSON | | Extrahierte Felder |

| `ist_pflichtdokument` | BOOLEAN | ✓ | |

| `ist_aktuell` | BOOLEAN | ✓ | Bei Versionierung |

| `vorgaenger_id` | UUID | | FK → DOKUMENT |

| `version` | INT | ✓ | Default: 1 |

| `status` | ENUM | ✓ | `ENTWURF`, `AKTIV`, `ARCHIVIERT`, `GELOESCHT` |

| `hochgeladen_von` | UUID | ✓ | |

| `hochgeladen_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `klassifiziert_von` | UUID | | |

| `klassifiziert_am` | TIMESTAMP | | |

---

### 2.2.34 NACHRICHT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `nachricht_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `kanal` | ENUM | ✓ | `EMAIL_EINGANG`, `EMAIL_AUSGANG`, `TELEFON`, `INTERN`, `SMS`, `PORTAL` |

| `richtung` | ENUM | ✓ | `EINGANG`, `AUSGANG` |

| `von_adresse` | VARCHAR(200) | | |

| `an_adressen` | TEXT | | Kommasepariert |

| `cc_adressen` | TEXT | | |

| `betreff` | VARCHAR(500) | | |

| `inhalt` | TEXT | | |

| `inhalt_html` | TEXT | | |

| `email_message_id` | VARCHAR(200) | | |

| `email_thread_id` | VARCHAR(200) | | |

| `datum` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `erfasst_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `gespraechsnotiz` | TEXT | | Bei Telefon |

| `status` | ENUM | ✓ | `ERFASST`, `KLASSIFIZIERT`, `ZUGEORDNET`, `ARCHIVIERT` |

| `zuordnung_automatisch` | BOOLEAN | | |

| `zuordnung_konfidenz` | DECIMAL(5,2) | | |

---

### 2.2.35 AUFGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `aufgabe_id` | UUID | ✓ | |

| `aufgabe_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `phase_id` | UUID | | FK → PROJEKT_PHASE |

| `aufgabentyp` | ENUM | ✓ | `STANDARD`, `FREIGABE`, `PRUEFUNG`, `ESKALATION`, `WIEDERVORLAGE`, `BENUTZERDEFINIERT` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `prioritaet` | ENUM | ✓ | `NIEDRIG`, `NORMAL`, `HOCH`, `KRITISCH` |

| `erstellt_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `erstellt_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `zugewiesen_an` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `zugewiesen_an_rolle` | ENUM | | Falls nicht personenbezogen |

| `faellig_am` | DATE | | |

| `erinnerung_am` | TIMESTAMP | | |

| `begonnen_am` | TIMESTAMP | | |

| `erledigt_am` | TIMESTAMP | | |

| `erledigt_von` | UUID | | |

| `ergebnis` | TEXT | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `IN_ARBEIT`, `WARTEN`, `ERLEDIGT`, `ABGEBROCHEN` |

| `quelle_typ` | ENUM | | `MANUELL`, `WORKFLOW`, `AUTOMATION`, `ESKALATION` |

| `quelle_referenz` | UUID | | |

| `uebergeordnete_aufgabe_id` | UUID | | FK → AUFGABE (für Unteraufgaben) |

| `checkliste` | JSON | | Strukturierte Checklistenpunkte |

| `ist_benutzerdefiniert` | BOOLEAN | ✓ | User-erstellte vs. System-generierte |

| `vorlage_id` | UUID | | FK → AUFGABEN_VORLAGE |

---

### 2.2.36 FREIGABE

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `freigabe_id` | UUID | ✓ | |

| `freigabetyp` | ENUM | ✓ | `ANGEBOT`, `RECHNUNG_EINGANG`, `RECHNUNG_AUSGANG`, `ZAHLUNG`, `NACHTRAG`, `SONDERFREIGABE` |

| `referenz_typ` | ENUM | ✓ | Objekttyp |

| `referenz_id` | UUID | ✓ | ID des freizugebenden Objekts |

| `projekt_id` | UUID | | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `angefordert_von` | UUID | ✓ | FK → MITARBEITER |

| `angefordert_am` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `freigabe_stufe` | INT | ✓ | Bei mehrstufiger Freigabe |

| `freigeber_rolle` | ENUM | ✓ | Erforderliche Rolle |

| `schwellwert_eur` | DECIMAL(12,2) | | Falls betragsbezogen |

| `status` | ENUM | ✓ | `OFFEN`, `FREIGEGEBEN`, `ABGELEHNT`, `ZURUECKGEZOGEN` |

| `entschieden_von` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `entschieden_am` | TIMESTAMP | | |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `bedinungen` | TEXT | | Auflagen bei Freigabe |

---

### 2.2.37 PROJEKT_TIMELINE_EVENT

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `event_id` | UUID | ✓ | |

| `projekt_id` | UUID | ✓ | FK → SCHADEN_PROJEKT |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `eventtyp` | ENUM | ✓ | `STATUS_AENDERUNG`, `DOKUMENT`, `NACHRICHT`, `AUFGABE`, `FREIGABE`, `KOMMENTAR`, `SYSTEM` |

| `titel` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `beschreibung` | TEXT | | |

| `referenz_typ` | ENUM | | Verknüpftes Objekt |

| `referenz_id` | UUID | | |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `automatisch` | BOOLEAN | ✓ | |

| `sichtbarkeit` | ENUM | ✓ | `ALLE`, `INTERN`, `NUR_PL`, `NUR_GF` |

---

### 2.2.38 AUDIT_LOG

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `log_id` | UUID | ✓ | |

| `zeitpunkt` | TIMESTAMP | ✓ | |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → MITARBEITER (NULL bei System) |

| `benutzer_name` | VARCHAR(200) | ✓ | Snapshot für Lesbarkeit |

| `session_id` | VARCHAR(100) | | |

| `ip_adresse` | VARCHAR(50) | | |

| `client_info` | VARCHAR(500) | | Browser/App-Info |

| `aktion` | ENUM | ✓ | `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `STATUS_CHANGE`, `LOGIN`, `LOGOUT`, `EXPORT`, `FREIGABE`, `AUTOMATION`, `FEHLER` |

| `objekt_typ` | VARCHAR(100) | ✓ | Tabellenname |

| `objekt_id` | UUID | ✓ | |

| `objekt_bezeichnung` | VARCHAR(500) | | Für Lesbarkeit |

| `aenderungen` | JSON | | {feld: {alt, neu}} |

| `rohdaten_vorher` | JSON | | Kompletter Snapshot vorher |

| `rohdaten_nachher` | JSON | | Kompletter Snapshot nachher |

| `bemerkung` | TEXT | | |

| `automation_regel_id` | UUID | | Bei Automation |

| `fehler_code` | VARCHAR(50) | | Bei Fehler |

| `fehler_meldung` | TEXT | | |

| `erfolgreich` | BOOLEAN | ✓ | |

---

### 2.2.39 Weitere Stammdaten-Objekte

<details>

<summary><strong>MITARBEITER</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `mitarbeiter_id` | UUID | ✓ | |

| `personal_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `anrede` | ENUM | | |

| `vorname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `nachname` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `email` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `telefon_geschaeft` | VARCHAR(30) | | |

| `telefon_mobil` | VARCHAR(30) | | |

| `rolle` | ENUM | ✓ | `HW`, `VL`, `BL`, `PL`, `SM`, `EK_LOG`, `FIB`, `GF`, `VT` |

| `ist_projektleiter` | BOOLEAN | ✓ | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `kolonne_id` | UUID | | FK → KOLONNE |

| `vorgesetzter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `stundensatz_intern` | DECIMAL(8,2) | | Kostensatz |

| `max_projekte_parallel` | INT | | Kapazitätsplanung |

| `qualifikationen` | JSON | | Liste Qualifikationen |

| `eintrittsdatum` | DATE | | |

| `austrittsdatum` | DATE | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `AUSGESCHIEDEN` |

| `benutzer_id` | UUID | | FK → System-Benutzer |

</details>

<details>

<summary><strong>KOLONNE</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `kolonne_id` | UUID | ✓ | |

| `kolonne_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `standort_id` | UUID | ✓ | FK → STANDORT |

| `vorarbeiter_id` | UUID | | FK → MITARBEITER |

| `kapazitaet_std_woche` | INT | | |

| `spezialisierung` | ENUM | | `ALLROUND`, `TROCKNUNG`, `WIEDERHERSTELLUNG` |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>STANDORT</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `standort_id` | UUID | ✓ | |

| `standort_nr` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `strasse` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `plz` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `ort` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `ist_hauptstandort` | BOOLEAN | ✓ | |

| `plz_einzugsgebiet` | TEXT | | Kommaseparierte PLZ-Bereiche |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GEPLANT` |

</details>

<details>

<summary><strong>LIEFERANT</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `lieferant_id` | UUID | ✓ | |

| `lieferant_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `lieferantentyp` | ENUM | ✓ | `MATERIAL`, `GERAET`, `CONTAINER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `strasse` | VARCHAR(200) | | |

| `plz` | VARCHAR(10) | | |

| `ort` | VARCHAR(100) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `email_bestellung` | VARCHAR(200) | | |

| `webshop_url` | VARCHAR(500) | | |

| `zahlungsziel_tage` | INT | | |

| `rabatt_rahmen_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `bewertung` | DECIMAL(2,1) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `GESPERRT` |

</details>

<details>

<summary><strong>MULTIPLIKATOR (Lead-Quelle)</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `multiplikator_id` | UUID | ✓ | |

| `multiplikator_nr` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `firma_name` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `kategorie` | ENUM | ✓ | `VERSICHERUNG`, `MAKLER`, `HAUSVERWALTUNG`, `SHK`, `LECKORTUNG`, `ANWALT`, `KOMMUNE`, `SONSTIG` |

| `ansprechpartner` | VARCHAR(200) | | |

| `telefon` | VARCHAR(30) | | |

| `email` | VARCHAR(200) | | |

| `vereinbarung_provision` | BOOLEAN | | |

| `provision_prozent` | DECIMAL(5,2) | | |

| `anzahl_empfehlungen` | INT | | (berechnet) |

| `umsatz_generiert` | DECIMAL(12,2) | | (berechnet) |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>GEWERK_KATALOG</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | |

| `gewerk_nr` | VARCHAR(10) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(100) | ✓ | |

| `kategorie` | ENUM | ✓ | `LECKORTUNG`, `SANITAER`, `ELEKTRO`, `TROCKNUNG`, `MAURER`, `MALER`, `BODEN`, `TISCHLER`, `ENTSORGUNG`, `SONSTIG` |

| `stundensatz_standard` | DECIMAL(8,2) | | VK-Stundensatz |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>POSITION_KATALOG (Mustertexte/Standard-LV)</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `katalog_pos_id` | UUID | ✓ | |

| `pos_nr_katalog` | VARCHAR(20) | ✓ | |

| `gewerk_id` | UUID | ✓ | FK → GEWERK_KATALOG |

| `kurztext` | VARCHAR(500) | ✓ | |

| `langtext` | TEXT | | |

| `einheit` | ENUM | ✓ | |

| `preis_netto` | DECIMAL(12,4) | | Richtpreis |

| `kalkulationsbasis` | ENUM | | `MATERIAL`, `LOHN`, `KOMBI` |

| `zeitansatz_min` | INT | | Für Kapazitätsplanung |

| `ist_favorit` | BOOLEAN | ✓ | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV` |

</details>

<details>

<summary><strong>ARTIKEL_STAMM</strong></summary>

| Attribut | Typ | Pflicht | Beschreibung |

|----------|-----|---------|--------------|

| `artikel_id` | UUID | ✓ | |

| `artikel_nr` | VARCHAR(30) | ✓ | |

| `bezeichnung` | VARCHAR(200) | ✓ | |

| `artikelgruppe` | ENUM | ✓ | `BAUMATERIAL`, `VERBRAUCH`, `WERKZEUG`, `SCHUTZ`, `SONSTIG` |

| `einheit` | ENUM | ✓ | |

| `ek_preis_letzte` | DECIMAL(12,4) | | |

| `ek_preis_durchschnitt` | DECIMAL(12,4) | | |

| `vk_aufschlag_proz` | DECIMAL(5,2) | | |

| `mindestbestand` | DECIMAL(10,2) | | |

| `lagerort_standard` | VARCHAR(100) | | |

| `status` | ENUM | ✓ | `AKTIV`, `INAKTIV`, `AUSLAUF` |

</details>

---

## 2.3 Statusmodelle

### 2.3.1 Projekt-Hauptstatus

```

SCHADEN_PROJEKT.projekt_status:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           PROJEKT-LEBENSZYKLUS                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  NEU → IN_BEARBEITUNG → WARTEND → IN_BEARBEITUNG → ABGESCHLOSSEN           │

│   │           │                                           │                │

│   └───────────┴─────────── STORNIERT ←────────────────────┘                │

│               └─────────── RUHEND ←───────────────────────┘                │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

| Status | Beschreibung | Übergang zu |

|--------|--------------|-------------|

| `NEU` | Schaden erfasst, noch nicht zugewiesen | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `IN_BEARBEITUNG` | Aktiv bearbeitet, eine Phase läuft | `WARTEND`, `RUHEND`, `ABGESCHLOSSEN`, `STORNIERT` |

| `WARTEND` | Auf externe Freigabe/Rückmeldung wartend | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `RUHEND` | Temporär pausiert (z.B. saisonbedingt) | `IN_BEARBEITUNG`, `STORNIERT` |

| `ABGESCHLOSSEN` | Alle Phasen erledigt, abgerechnet | `IN_BEARBEITUNG` (Nacharbeit) |

| `STORNIERT` | Projekt komplett abgebrochen | – (Finalstatus) |

---

### 2.3.2 Phasen-Unter-Status (Statusmatrix)

Die folgende Matrix zeigt, welche Unter-Stati in welchen Hauptphasen verfügbar sind:

| Unter-Status | 🔴 Leckortung | 🟠 Leckagebehebung | 🟡 Rückbau | 🔵 Trocknung | 🟢 Wiederherstellung |

|--------------|:-------------:|:------------------:|:----------:|:------------:|:--------------------:|

| `ORTSTERMIN_OFFEN` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `ORTSTERMIN_ERFOLGT` | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |

| `PROTOKOLLERSTELLUNG` | – | – | ✓ | – | ✓ |

| `ANGEBOTSERSTELLUNG` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_ERSTELLT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_GEPRUEFT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_KORREKTUR` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ANGEBOT_VERSENDET` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `DURCHFUEHRUNG` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ABNAHME_OFFEN` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `ABNAHME_ERFOLGT` | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNGSERSTELLUNG` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_ERSTELLT` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_GEPRUEFT` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_KORREKTUR` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `RECHNUNG_VERSENDET` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| `PHASE_ABGESCHLOSSEN` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

---

### 2.3.3 Statusübergangsregeln (State Machine)

```

Leckortung / Leckagebehebung (ohne Angebot):

───────────────────────────────────────────

ORTSTERMIN_OFFEN

→ ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT [Gate: Termin & Verantwortlicher gesetzt]

→ DURCHFUEHRUNG [Sonderfall: direkt ohne Termin, bei Bestandskunden]

ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ ORTSTERMIN_ERFOLGT [Gate: Datum erfasst + Protokoll/Notiz vorhanden]

ORTSTERMIN_ERFOLGT

→ DURCHFUEHRUNG [Gate: Freigabe oder Direktauftrag]

DURCHFUEHRUNG

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [Gate: Leistungsnachweis vorhanden]

RECHNUNGSERSTELLUNG

→ RECHNUNG_ERSTELLT [Gate: Rechnung angelegt]

RECHNUNG_ERSTELLT

→ RECHNUNG_GEPRUEFT [Gate: 4-Augen-Prinzip Prüfstempel]

→ RECHNUNG_KORREKTUR [bei Fehlern]

RECHNUNG_GEPRUEFT

→ RECHNUNG_VERSENDET [Gate: Versandbestätigung]

RECHNUNG_VERSENDET

→ PHASE_ABGESCHLOSSEN [Gate: Zahlung eingegangen ODER Zahlungsziel + 30 Tage]

Rückbau / Trocknung / Wiederherstellung (mit Angebot):

──────────────────────────────────────────────────────

ORTSTERMIN_OFFEN

→ ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ PROTOKOLLERSTELLUNG [wenn OT schon extern erfolgt]

ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT

→ ORTSTERMIN_ERFOLGT

ORTSTERMIN_ERFOLGT

→ PROTOKOLLERSTELLUNG

PROTOKOLLERSTELLUNG

→ ANGEBOTSERSTELLUNG [Gate: Protokoll + Fotodoku vorhanden]

ANGEBOTSERSTELLUNG

→ ANGEBOT_ERSTELLT [Gate: Angebot vollständig, Summe > 0]

ANGEBOT_ERSTELLT

→ ANGEBOT_GEPRUEFT [Gate: Prüfung durch PL/GF je Schwelle]

→ ANGEBOT_KORREKTUR [bei Prüffehler]

ANGEBOT_KORREKTUR

→ ANGEBOT_ERSTELLT [nach Korrektur]

ANGEBOT_GEPRUEFT

→ ANGEBOT_VERSENDET [Gate: Freigabe erteilt]

ANGEBOT_VERSENDET

→ DURCHFUEHRUNG [Gate: Auftragsbestätigung vorhanden]

→ ANGEBOTSERSTELLUNG [bei Ablehnung: neues Angebot]

DURCHFUEHRUNG

→ ABNAHME_OFFEN [Gate: Leistung gemeldet]

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [nur bei Trocknung ohne formelle Abnahme]

ABNAHME_OFFEN

→ ABNAHME_ERFOLGT [Gate: Abnahmeprotokoll unterschrieben]

→ DURCHFUEHRUNG [bei Mängeln: Rückfall zur Nacharbeit]

ABNAHME_ERFOLGT

→ RECHNUNGSERSTELLUNG [automatischer Übergang]

[Rechnungsprozess wie oben]

```

---

### 2.3.4 Angebotsstatus

| Status | Beschreibung | Nächster Status |

|--------|--------------|-----------------|

| `ENTWURF` | In Bearbeitung | `ERSTELLT` |

| `ERSTELLT` | Fertig, wartet auf Prüfung | `IN_PRUEFUNG`, `KORREKTUR` |

| `IN_PRUEFUNG` | Bei PL/GF zur Prüfung | `FREIGEGEBEN`, `KORREKTUR` |

| `KORREKTUR` | Zurück zur Überarbeitung | `ERSTELLT` |

| `FREIGEGEBEN` | Freigabe erteilt | `VERSENDET` |

| `VERSENDET` | An Kunden gesendet | `ANGENOMMEN`, `ABGELEHNT`, `VERFALLEN` |

| `ANGENOMMEN` | Auftrag erteilt | – (löst Auftrag aus) |

| `ABGELEHNT` | Kunde lehnt ab | – |

| `VERFALLEN` | Gültigkeitsdatum überschritten | – |

---

### 2.3.5 Ausführungsstatus (Auftrag)

| Status | Beschreibung |

|--------|--------------|

| `AKTIV` | In Ausführung |

| `TEILRECHNUNG` | Teilabrechnung erfolgt |

| `SCHLUSSRECHNUNG` | Finale Rechnung erstellt |

| `ABGESCHLOSSEN` | Vollständig bezahlt |

| `STORNIERT` | Storniert |

---

### 2.3.6 Abrechnungsstatus (Ausgangsrechnung)

| Status | Beschreibung | Automatischer Trigger |

|--------|--------------|----------------------|

| `ENTWURF` | In Erstellung | – |

| `ERSTELLT` | Fertig, wartet auf Prüfung | – |

| `IN_PRUEFUNG` | Bei FIB/GF | – |

| `KORREKTUR` | Fehler gefunden | – |

| `FREIGEGEBEN` | Zum Versand bereit | – |

| `VERSENDET` | An Kunden gesendet | setzt Fälligkeitsdatum |

| `TEILZAHLUNG` | Teilbetrag eingegangen | Bei Zahlungseingang |

| `BEZAHLT` | Vollständig bezahlt | Bei offener_betrag = 0 |

| `UEBERFAELLIG` | Fälligkeitsdatum überschritten | Tagesjob |

| `GEMAHNT` | Mahnung versendet | Bei Mahnversand |

| `STORNIERT` | Storno | – |

---

### 2.3.7 Dokumentstatus

| Status | Beschreibung |

|--------|--------------|

| `ENTWURF` | In Bearbeitung (bei generierten Docs) |

| `AKTIV` | Gültig, aktuelle Version |

| `ARCHIVIERT` | Durch neue Version ersetzt |

| `GELOESCHT` | Soft-Delete |

---

## 2.4 Datenqualitätsregeln

### 2.4.1 Pflichtfeld-Validierungen

```

SCHADEN_PROJEKT:

├─ kunde_id             → FK-Validierung, Kunde.status ≠ GESPERRT

├─ objekt_id            → FK-Validierung, muss zu kunde_id gehören

├─ schadendatum         → ≤ heute, ≥ heute - 365 Tage (Warnung bei älter)

├─ meldedatum           → ≥ schadendatum

├─ schadenart           → ENUM-Validierung

├─ schadenbeschreibung  → MinLänge: 20 Zeichen

├─ dringlichkeit        → ENUM-Validierung

├─ projektleiter_id     → FK-Validierung, MA.rolle IN (PL, GF)

├─ standort_id          → FK-Validierung

ANGEBOT:

├─ gueltig_bis          → > angebotsdatum, ≤ angebotsdatum + 90 Tage

├─ netto_summe          → > 0 (außer bei Nullangebot mit Begründung)

├─ mwst_satz            → IN (0.00, 7.00, 19.00)

├─ Bei Status VERSENDET → gueltig_bis ≥ heute

AUSGANGSRECHNUNG:

├─ leistungszeitraum    → bis ≥ von, von ≤ heute

├─ faelligkeitsdatum    → > rechnungsdatum

├─ netto_summe          → = Σ ar_position.gesamtpreis_netto

EINGANGSBELEG:

├─ Bei Zuordnung        → Σ zuordnung.anteil_netto = beleg.netto_betrag

│                         (Toleranz: ±0.05 EUR oder vollständige Begründung)

├─ faelligkeitsdatum    → ≥ belegdatum

├─ Status ZUR_ZAHLUNG   → match_status IN (VOLLMATCH, MANUELL_OK)

ZEITBUCHUNG:

├─ ende > beginn

├─ dauer_min            → ≤ 720 (12h Warnung), ≤ 960 (Hard Limit 16h)

├─ pause_min            → Bei dauer > 360: pause ≥ 30 (gesetzlich)

├─ datum                → ≤ heute, ≥ heute - 14 Tage (danach Sonderfreigabe)

SU_VERGABE:

├─ Bei Status BEAUFTRAGT → auftragsbestaetigung_id NOT NULL

├─ Bei Status ABGERECHNET → nachweis_id NOT NULL, eingangsbeleg_id NOT NULL

├─ marge_proz           → Warnung wenn < 13% oder > 35%, Hard Block wenn < 5%

```

---

### 2.4.2 Referenzielle Integrität

```

Keine verwaisten Transaktionen:

├─ Jede ZEITBUCHUNG      → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jede MATERIAL_BUCHUNG → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jede EB_ZUORDNUNG     → muss gültiges projekt_id haben

├─ Jeder GERAET_EINSATZ  → muss gültiges projekt_id haben

Keine Inkonsistenzen:

├─ PROJEKT_PHASE.projekt_id muss existieren

├─ ANGEBOT.phase_id muss zu ANGEBOT.projekt_id gehören

├─ AR_POSITION.referenz_id muss existieren wenn referenz_typ gesetzt

├─ AUFGABE.projekt_id und phase_id müssen konsistent sein

Löschverhalten:

├─ KUNDE mit Projekten   → nicht löschbar, nur INAKTIV setzen

├─ PROJEKT mit Rechnungen → nicht löschbar, nur STORNIERT

├─ Alle Stammdaten       → Soft-Delete mit Audit-Log

```

---

### 2.4.3 Berechnete Felder (Konsistenzregeln)

```

SCHADEN_PROJEKT:

├─ summe_angebote_eur   = Σ ANGEBOT.brutto_summe WHERE status = ANGENOMMEN

├─ summe_auftraege_eur  = Σ AUFTRAG.brutto_summe + Σ NACHTRAG.freigabe_betrag

├─ summe_kosten_eur     = Σ EB_ZUORDNUNG.anteil_netto

+ Σ ZEITBUCHUNG.kosten_eur

+ Σ MIETVORGANG.gesamtpreis_netto

+ Σ CONTAINER_EINSATZ.(mietkosten + entsorgung_kosten)

├─ summe_abgerechnet_eur = Σ AUSGANGSRECHNUNG.brutto_summe WHERE status IN (VERSENDET, BEZAHLT)

├─ db_aktuell_eur       = summe_abgerechnet_eur - summe_kosten_eur

├─ db_prozent           = CASE summe_abgerechnet_eur > 0

THEN (db_aktuell_eur / summe_abgerechnet_eur) * 100

ELSE 0 END

AUSGANGSRECHNUNG:

├─ offener_betrag       = brutto_summe - summe_gezahlt

SU_VERGABE:

├─ marge_eur            = weiterberechnung_netto - auftragswert_netto

├─ marge_proz           = (marge_eur / weiterberechnung_netto) * 100

```

---

### 2.4.4 Dublettenprüfung

```

KUNDE (bei Neuanlage):

├─ Prüfe dubletten_hash gegen alle existierenden

├─ Bei Match: Status = DUBLETTENKANDIDAT, Aufgabe an SM erstellen

├─ Manuelle Entscheidung: Zusammenführen oder als eigenständig markieren

EINGANGSBELEG:

├─ Kombination (lieferant_id + beleg_nr_extern + belegdatum) = UNIQUE

├─ Bei Verstoß: Upload abweisen mit Fehlermeldung

DOKUMENT:

├─ hash_sha256 prüfen bei Upload

├─ Bei identischem Hash: Warnung, aber Upload möglich (bewusste Dopplung)

├─ Protokollieren in Audit-Log

LIEFERSCHEIN:

├─ Kombination (lieferant_id + ls_nr_extern + lieferdatum) mit Toleranz ±1 Tag

├─ Bei potentieller Dublette: Queue für manuelle Prüfung

```

---

# 3. Modul-Landkarte

## 3.1 Modul-Übersicht

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              ERP MODUL-ARCHITEKTUR                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐        │

│  │   KUNDEN    │  │  SCHADEN-   │  │  PROJEKT-   │  │ AUFGABEN &  │        │

│  │   (M01)     │◄─┤  AUFNAHME   │─►│   AKTE      │◄─┤ DASHBOARD   │        │

│  │             │  │   (M02)     │  │   (M03)     │  │   (M05)     │        │

│  └─────────────┘  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│                                           │                                 │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │   ANGEBOT   │  │ HANDWERKER  │  │ AUSFÜHRUNG  │  │    SUB-     │        │

│  │   (M06)     │◄─┤    APP      │─►│ LEISTUNG    │◄─┤  MGMT       │        │

│  │             │  │   (M04)     │  │   (M07)     │  │   (M08)     │        │

│  └──────┬──────┘  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│         │                                 │                                 │

│  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐  ┌──────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │  MATERIAL   │  │  EINGANGS-  │  │  AUSGANGS-  │  │  CONTAINER  │        │

│  │   LAGER     │◄─┤  RECHNUNG   │─►│  RECHNUNG   │◄─┤  & GERÄTE   │        │

│  │   (M09)     │  │   (M10)     │  │   (M11)     │  │   (M12)     │        │

│  └─────────────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └─────────────┘        │

│                          │                │                                 │

│  ┌─────────────┐  ┌──────▼────────────────▼──────┐  ┌─────────────┐        │

│  │  FORMULAR-  │  │        FINANZBUCHHALTUNG     │  │    DMS &    │        │

│  │  BAUKASTEN  │  │     (externes System)        │  │  TIMELINE   │        │

│  │   (M13)     │  └─────────────────────────────┘  │   (M15)     │        │

│  └─────────────┘               ▲                    └─────────────┘        │

│                                │                                            │

│  ┌─────────────┐  ┌────────────┴────────────┐  ┌─────────────┐             │

│  │  CRM LIGHT  │  │   REPORTING/CONTROLLING │  │   SYSTEM    │             │

│  │   (M16)     │  │          (M14)          │  │   (M00)     │             │

│  └─────────────┘  └─────────────────────────┘  └─────────────┘             │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 3.2 M01 – Kunden & Stammdaten

### Zweck

Zentrale Verwaltung aller Geschäftspartner-Stammdaten: Kunden, Objekte, Ansprechpartner, Versicherer, Regulierer, Multiplikatoren.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Kundenanlage | Erfassung mit Dublettenprüfung und Adressvalidierung |

| Objektverwaltung | Mehrere Objekte pro Kunde, Schadenhistorie je Objekt |

| Ansprechpartner | Kontakte mit Rollen, projekt- oder kundenübergreifend |

| Versicherer-DB | Stammdaten inkl. Portale, Abrechnungshinweise |

| Multiplikator-Tracking | Lead-Quellen mit Erfolgsquoten |

### Screens/Listen

1. **Kundenliste** – Filterbar nach Typ, PLZ, Status, letzter Aktivität

2. **Kundendetail** – Stammdaten + Objekte + Ansprechpartner + Projekthistorie

3. **Objektübersicht** – Alle Objekte mit Schadenshistorie

4. **Versicherer/Regulierer-Verzeichnis** – Mit Kontaktdaten und Bewertungen

5. **Multiplikator-Übersicht** – Mit KPIs (Empfehlungen, Umsatz)

### Workflows

```

WF-M01-01: Kundenanlage

├─ Trigger: Button "Neuer Kunde" oder Import

├─ Schritte:

│   1. Pflichtfelder erfassen

│   2. Dublettenprüfung (automatisch)

│   3. Bei Treffer: Entscheidung Zusammenführen/Neu

│   4. Adressvalidierung (optional via API)

│   5. Speichern + Audit-Log

└─ Output: Kunde angelegt ODER Dublettenkandidat zur Prüfung

WF-M01-02: Kundenzusammenführung

├─ Trigger: Dublettenkandidat bestätigt

├─ Schritte:

│   1. Quell- und Zielkunde wählen

│   2. Felder vergleichen, Übernahme wählen

│   3. Projekte/Dokumente umhängen

│   4. Quellkunde auf INAKTIV

│   5. Audit-Log aller Änderungen

└─ Output: Bereinigter Kundenstamm

```

### Schnittstellen

- **→ M02 (Schadenaufnahme)**: Kunde/Objekt auswählen bei Neuschaden

- **→ M03 (Projektakte)**: Kundendaten anzeigen im Projekt

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: Rechnungsadresse und Zahlungsbedingungen

- **→ M16 (CRM)**: Vertriebsaktivitäten zu Multiplikatoren

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Dubletten werden nicht erkannt | Inkonsistente Daten, doppelte Rechnungen | Hash-basierte Prüfung + periodischer Abgleich |

| Falsche Kundenzuordnung | Rechnungsfehler | Pflicht 4-Augen bei Kundenänderung an Projekt |

| Veraltete Kontaktdaten | Kommunikationsprobleme | Prüfhinweis nach 12 Monaten ohne Aktivität |

---

## 3.3 M02 – Schadenaufnahme

### Zweck

Strukturierte Erfassung neuer Schäden mit allen relevanten Informationen für die weitere Bearbeitung, inkl. Dringlichkeitsbewertung und PL-Zuweisung.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Schnellerfassung | Minimaler Datensatz für Notfälle (Adresse, Art, Kontakt) |

| Vollerfassung | Kompletter Datensatz mit Versicherung, Fotos |

| Dringlichkeitsbewertung | Automatische Priorisierung nach Schadenart |

| PL-Zuweisung | Manuelle oder automatische Zuweisung basierend auf Kapazität/Region |

| Multiplikator-Erfassung | Quelle des Leads dokumentieren |

### Screens/Listen

1. **Schadenaufnahme-Formular** – Mehrstufig (Basis → Details → Versicherung → Dokumente)

2. **Schadeneingangs-Queue** – Neue Schäden zur Bearbeitung

3. **Dringlichkeits-Dashboard** – Notfälle prominent angezeigt

4. **Kapazitätsübersicht** – Für PL-Zuweisung

### Workflows

```

WF-M02-01: Neuschaden erfassen

├─ Trigger: Anruf, E-Mail, Formular, Partnermeldung

├─ Schritte:

│   1. Kundenzuordnung (bestehend oder neu)

│   2. Objekt/Adresse (bestehend oder neu)

│   3. Schadendetails erfassen

│   4. Dringlichkeit bestimmen (Regel: Brand/aktiver Wasseraustritt = NOTFALL)

│   5. Versicherungsdaten (falls bekannt)

│   6. Dokumente/Fotos anhängen

│   7. PL zuweisen (manuell oder nach Regel)

│   8. Projekt anlegen mit Phase LECKORTUNG

│   9. Startaufgaben generieren

└─ Output: SCHADEN_PROJEKT im Status NEU

WF-M02-02: Notfall-Schnellerfassung

├─ Trigger: Notfall-Button

├─ Mindestfelder: Adresse, Schadenart, Kontakttelefon

├─ Sofort: Aufgabe an diensthabenden MA mit Push

├─ Nacherfassung: Pflicht innerhalb 24h

└─ Output: Projekt mit Priorität 1, Status IN_BEARBEITUNG

Dringlichkeitsregel:

├─ NOTFALL: aktiver Wasseraustritt, Brand (Rauch), Gefahr in Verzug

├─ DRINGEND: Wasserschaden < 24h, Sturmschaden mit offenen Stellen

├─ NORMAL: alle anderen Fälle

```

### Schnittstellen

- **← M01 (Kunden)**: Kundendaten übernehmen

- **→ M03 (Projektakte)**: Projekt generiert

- **→ M05 (Aufgaben)**: Startaufgaben generiert

- **← M16 (CRM)**: Lead-Konvertierung

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Unvollständige Daten | Rückfragen, Verzögerungen | Pflichtfelder + Nacherfassungs-Aufgaben |

| Falsche Dringlichkeit | Kundenunzufriedenheit | Regelbasierte Bewertung + Review |

| Keine PL-Kapazität | Projekt nicht bearbeitet | Eskalation an GF wenn >2h unbezuwiesen |

| E-Mail/Anruf nicht erfasst | Schaden verloren | Postfach-Monitoring + Anrufprotokollierung |

---

## 3.4 M03 – Projektakte

### Zweck

Zentrale Sicht auf alle Informationen eines Schadens/Projekts: Status, Phasen, Dokumente, Kommunikation, Kosten, Termine – die "Single Source of Truth".

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Statusübersicht | Aktuelle Phase, Unter-Status, Fortschrittsanzeige |

| Phasenverwaltung | Phasen aktivieren, überspringen, abschließen |

| Dokumentenablage | Alle Projektdokumente strukturiert |

| Kommunikations-Timeline | E-Mails, Anrufe, interne Notizen |

| Kosten/Erlös-Übersicht | Live-Kalkulation DB |

| Terminverwaltung | Ortstermine, Ausführungstermine |

### Screens/Listen

1. **Projekt-Dashboard** – Alle KPIs auf einen Blick

2. **Phasen-Übersicht** – Fortschrittsbalken mit Unter-Stati

3. **Dokumente** – Baumstruktur nach Kategorie/Phase

4. **Timeline** – Chronologische Events

5. **Finanzen** – Angebote, Aufträge, Kosten, Rechnungen, DB

6. **Team** – Zugewiesene MA, Kolonnen, Subunternehmer

7. **Aufgaben-Tab** – Alle Projektaufgaben

### Workflows

```

WF-M03-01: Statuswechsel (manuell)

├─ Trigger: Benutzer wählt neuen Status

├─ Prüfung:

│   1. Ist Übergang gemäß State-Machine erlaubt?

│   2. Sind Gate-Kriterien erfüllt? (siehe Kapitel 4)

│   3. Hat Benutzer Berechtigung?

├─ Bei Erfolg:

│   1. Status ändern

│   2. PHASE_STATUS_VERLAUF schreiben

│   3. PROJEKT_TIMELINE_EVENT erstellen

│   4. Folgeaufgaben generieren

│   5. Benachrichtigungen auslösen

├─ Bei Fehler:

│   1. Begründung anzeigen

│   2. Fehlende Kriterien auflisten

│   3. Ggf. Override-Option für PL/GF

└─ Output: Neuer Status ODER Fehlerliste

WF-M03-02: Phase überspringen

├─ Trigger: PL wählt "Phase überspringen"

├─ Bedingung: Berechtigung PL oder höher

├─ Pflicht: Grund erfassen (Dropdown + Freitext)

├─ Audit: Übersprung mit Begründung protokollieren

└─ Output: Phase als UEBERSPRUNGEN markiert, nächste Phase aktiv

WF-M03-03: Projekt abschließen

├─ Trigger: Letzte Phase RECHNUNG_VERSENDET

├─ Prüfung:

│   1. Alle Phasen abgeschlossen oder übersprungen (mit Grund)?

│   2. Letzte Rechnung versendet?

│   3. Alle ER zugeordnet?

│   4. Offene Aufgaben erledigt oder eskaliert?

├─ Bei Erfolg:

│   1. projekt_status = ABGESCHLOSSEN

│   2. tatsaechliches_ende setzen

│   3. Finale KPIs berechnen und speichern

│   4. Archivierungsmarkierung setzen

└─ Output: Abgeschlossenes Projekt

```

### Schnittstellen

- **← M02 (Schadenaufnahme)**: Projektanlage

- **→ M05 (Aufgaben)**: Aufgaben anzeigen/erstellen

- **→ M06 (Angebot)**: Angebotsübersicht

- **→ M15 (DMS)**: Dokumentenzugriff

- **→ M14 (Reporting)**: KPI-Daten

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Status wird nicht gepflegt | Reporting-Fehler, falsche KPIs | Automatische Statusübergänge + Inaktivitäts-Alerts |

| Dokumente falscher Phase zugeordnet | Chaos bei Audit | Phase-Default aus Kontext + Korrekturmöglichkeit |

| Daten veraltet | Falsche Entscheidungen | Live-Berechnung statt Snapshots |

---

## 3.5 M04 – Handwerker-App

### Zweck

Mobile Anwendung für Handwerker und Vorarbeiter zur Erfassung von Zeiten, Material, Fotos und Statusmeldungen direkt auf der Baustelle – offline-fähig.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Tagesübersicht | Zugewiesene Projekte und Aufgaben |

| Zeiterfassung | Start/Stop oder manuelle Eingabe |

| Materialerfassung | Scannen, Suchen oder Freitext |

| Fotoaufnahme | Mit automatischer Projektzuordnung |

| Statusmeldung | "Angekommen", "Fertig", "Problem" |

| Formularerfassung | Protokolle, Aufmaße digital |

| Offline-Modus | Vollständige Funktionalität ohne Netz |

### Screens/Listen

1. **Home** – Tagesprojekte mit Priorität

2. **Projektdetail** – Adresse, Ansprechpartner, Aufgaben

3. **Zeiterfassung** – Laufende und abgeschlossene Buchungen

4. **Material** – Erfassung + Buchungshistorie

5. **Fotos** – Galerie mit Upload-Status

6. **Formulare** – Digitale Protokolle

7. **Synchronisation** – Status der Offline-Daten

### Workflows

```

WF-M04-01: Zeitbuchung Start/Stop

├─ Trigger: "Ankunft"-Button

├─ Schritte:

│   1. GPS-Position erfassen (mit Consent)

│   2. Projekt aus Tagesliste wählen

│   3. Tätigkeit wählen (Katalog + Freitext)

│   4. Start-Zeit mit Timestamp speichern

│   5. Bei Stop: Ende-Zeit + Pause erfassen

│   6. Lokale Speicherung (Offline-DB)

│   7. Sync bei Verbindung

└─ Output: ZEITBUCHUNG im Status ERFASST

WF-M04-02: Material erfassen

├─ Trigger: "Material"-Button

├─ Schritte:

│   1. Artikel suchen (Barcode, Text, Katalog)

│   2. Menge eingeben

│   3. Projekt zuordnen (Default: aktives Projekt)

│   4. Optional: Lieferschein-Foto

│   5. Lokale Speicherung

│   6. Sync bei Verbindung

└─ Output: MATERIAL_BUCHUNG im Status ERFASST

WF-M04-03: Foto-Dokumentation

├─ Trigger: Kamera-Button

├─ Schritte:

│   1. Foto aufnehmen

│   2. Projekt automatisch zugeordnet (aktives Projekt)

│   3. Dokumenttyp wählen (VORHER, NACHHER, SCHADEN, AUFMASS)

│   4. Optional: Beschreibung

│   5. Komprimierung für Upload

│   6. Lokale Speicherung mit Upload-Queue

└─ Output: DOKUMENT mit quelle = UPLOAD_APP

WF-M04-04: Offline-Synchronisation

├─ Trigger: Netzwerkverfügbarkeit erkannt

├─ Schritte:

│   1. Prüfe Sync-Queue (älteste zuerst)

│   2. Upload Zeitbuchungen

│   3. Upload Material

│   4. Upload Fotos (Hintergrund)

│   5. Download Updates (Projekte, Aufgaben)

│   6. Konfliktauflösung bei parallelen Änderungen

├─ Konfliktlogik:

│   - Server-Zeit gewinnt bei Statusänderungen

│   - Lokale Buchungen werden immer hochgeladen

│   - Manuelle Prüfung bei echten Konflikten

└─ Output: Synchronisierte Daten

```

### Schnittstellen

- **↔ M03 (Projektakte)**: Projektdaten bidirektional

- **→ M07 (Ausführung)**: Zeiten und Material buchen

- **→ M09 (Material)**: Bestandsabgleich

- **→ M15 (DMS)**: Foto-Upload

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Offline-Datenverlust | Fehlende Buchungen | Lokale verschlüsselte DB + Backup |

| Sync-Konflikte | Inkonsistente Daten | Klare Konfliktregeln + manuelle Queue |

| GPS-Manipulation | Falsche Standortdaten | Plausibilitätsprüfung (Entfernung < 500m) |

| Vergessene Buchung | Fehlende Kosten | Tages-Reminder wenn keine Buchung |

| App-Abstürze | Datenverlust | Auto-Save alle 30 Sekunden |

---

## 3.6 M05 – Aufgaben & Projektleiter-Dashboard

### Zweck

Zentrales Aufgabenmanagement und Dashboard für Projektleiter zur Steuerung aller zugewiesenen Projekte, Identifikation von Risiken und Engpässen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Aufgabenliste | Alle Aufgaben mit Filterung, Sortierung |

| Schnellerfassung | Aufgabe mit Freitext + Fälligkeitsdatum |

| Vorlagen | Standardaufgaben aus Katalog |

| Benutzerdefinierte Aufgaben | Freie Aufgaben außerhalb Workflows |

| Eskalationsansicht | Überfällige oder kritische Aufgaben |

| Projektportfolio | Alle PL-Projekte mit Ampelstatus |

| Kapazitätsplanung | Auslastung Kolonnen und eigene |

### Screens/Listen

1. **Dashboard** – KPIs, Ampeln, Top-5-Risiken

2. **Aufgabenliste** – Komplett mit Filterbar

3. **Kanban-Board** – Drag&Drop-Workflow

4. **Kalenderansicht** – Termine und Fristen

5. **Projektportfolio** – Alle Projekte als Tabelle oder Kacheln

6. **Kapazitäts-Matrix** – Kolonnen × Kalenderwochen

### Workflows

```

WF-M05-01: Aufgabe erstellen (manuell)

├─ Trigger: Button "Neue Aufgabe"

├─ Schritte:

│   1. Typ wählen (STANDARD, FREIGABE, BENUTZERDEFINIERT, etc.)

│   2. Projekt/Phase zuordnen (optional)

│   3. Titel + Beschreibung (Pflicht)

│   4. Priorität und Fälligkeit (Pflicht)

│   5. Zuweisung (Person oder Rolle)

│   6. Optional: Checkliste hinzufügen

│   7. Speichern

└─ Output: AUFGABE erstellt, Benachrichtigung an Zugewiesenen

WF-M05-02: Aufgabe aus Vorlage

├─ Trigger: "Aus Vorlage"-Button in Projekt

├─ Schritte:

│   1. Vorlage wählen (z.B. "Ortstermin vorbereiten")

│   2. Parameter anpassen (Datum relativ → absolut)

│   3. Batch-Erstellung möglich

└─ Output: Aufgabe(n) mit vorausgefüllten Werten

WF-M05-03: Aufgabe erledigen

├─ Trigger: Checkbox oder "Erledigt"-Button

├─ Schritte:

│   1. Bei Pflichtfeldern: Ergebnis erfassen

│   2. Bei Freigabe-Aufgaben: Freigabe-Workflow auslösen

│   3. Status = ERLEDIGT

│   4. Timeline-Event erstellen

│   5. Folgeaufgaben prüfen und ggf. aktivieren

└─ Output: AUFGABE.status = ERLEDIGT

WF-M05-04: Eskalation (automatisch)

├─ Trigger: Fälligkeitsdatum überschritten

├─ Stufen:

│   Überfällig +1 Tag: Erinnerung an Zugewiesenen

│   Überfällig +3 Tage: Eskalation an Vorgesetzten

│   Überfällig +5 Tage: Eskalation an GF

├─ Bei jeder Stufe: neue Aufgabe vom Typ ESKALATION

└─ Output: Eskalationskette bis zur Erledigung

```

### Dashboards

**PL-Dashboard Hauptansicht:**

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PROJEKTLEITER DASHBOARD - [Name]                                    [Datum]│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  MEINE PROJEKTE        │  AUFGABEN HEUTE      │  PERFORMANCE               │

│  ┌────────────────┐    │  ┌────────────────┐  │  ┌────────────────┐        │

│  │ Aktiv:    12   │    │  │ Offen:    8    │  │  │ DB Ø: 24.3%    │        │

│  │ Kritisch:  2   │    │  │ Überfällig: 2  │  │  │ Laufzeit Ø: 18d │        │

│  │ Wartend:   3   │    │  │ Heute fällig:5 │  │  │ Auslastung: 85% │        │

│  └────────────────┘    │  └────────────────┘  │  └────────────────┘        │

│                                                                             │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│  KRITISCHE PROJEKTE (Sofort-Aktion erforderlich)                           │

│  ┌──────────┬────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐  │

│  │ Projekt  │ Status │ Problem                       │ Aktion           │  │

│  ├──────────┼────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤  │

│  │ 24-00142 │ 🔴     │ Angebot überfällig 5 Tage     │ [Angebot öffnen] │  │

│  │ 24-00138 │ 🟡     │ SU-Leistungsnachweis fehlt    │ [SU kontaktieren]│  │

│  └──────────┴────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘  │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Schnittstellen

- **←→ M03 (Projektakte)**: Aufgaben zu Projekten

- **← Automationen**: Generierte Aufgaben

- **→ M14 (Reporting)**: Aufgaben-KPIs

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Aufgaben werden ignoriert | Projektprobleme | Eskalationsmechanismus |

| Zu viele Aufgaben | Überlastung, Priorisierungsverlust | Kapazitätsprüfung bei Zuweisung |

| Aufgaben ohne Projektzuordnung | Verlorene Arbeit | Default-Projekt "ADMIN" für allgemeine Aufgaben |

---

## 3.7 M06 – Angebot & Angebotsprüfung

### Zweck

Erstellung, Prüfung, Freigabe und Versand von Angeboten mit integrierter Margenkalkulation und Freigabeworkflow.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Angebotserstellung | Aus Positionskatalog oder Freitext |

| Mengenkalkulation | Aus Aufmaßen oder Schätzung |

| Preiskalkulation | Mit Material + Lohn + Zuschlägen |

| Margenkontrolle | Live-Berechnung DB |

| Versionierung | Automatische Nummerierung bei Änderung |

| Prüfworkflow | Mehrstufig je nach Betrag |

| Dokumentengenerierung | PDF mit CI |

| Versand | E-Mail, Portal, Post |

### Screens/Listen

1. **Angebotsliste** – Nach Projekt, Status, PL filterbar

2. **Angebotseditor** – Positionserfassung mit Live-Summen

3. **Positionskatalog** – Suche und Übernahme

4. **Kalkulationsansicht** – Detailberechnung

5. **Prüfansicht** – Für Freigeber mit Vergleichsdaten

6. **Versandhistorie** – Wann an wen gesendet

### Workflows

```

WF-M06-01: Angebot erstellen

├─ Trigger: "Neues Angebot" in Projektakte

├─ Schritte:

│   1. Phase wählen (Rückbau, Trocknung, Wiederherstellung)

│   2. Angebotstyp (Initial, Nachtrag, Alternativ)

│   3. Empfänger bestätigen (Kunde, Versicherung, HV)

│   4. Positionen erfassen:

│      a. Aus Katalog wählen

│      b. Menge anpassen

│      c. Preis anpassen (mit Begründung bei Abweichung)

│      d. Freitext-Positionen ergänzen

│   5. Einleitung/Schlusstext (Textbausteine)

│   6. Gültigkeitsdatum setzen

│   7. Live-Prüfung: Summen, Margen, Vollständigkeit

│   8. Status = ENTWURF

└─ Output: ANGEBOT im Status ENTWURF

WF-M06-02: Angebot zur Prüfung

├─ Trigger: "Zur Prüfung einreichen"

├─ Bedingung: Status = ENTWURF oder KORREKTUR

├─ Prüfungen:

│   1. Alle Pflichtfelder gefüllt

│   2. Mindestens eine Position

│   3. Summe > 0 (oder Nullangebot-Begründung)

│   4. Gültigkeitsdatum in Zukunft

├─ Schwellenprüfung für Freigabestufe:

│   - < 5.000 EUR: PL-Freigabe ausreichend

│   - 5.000 - 15.000 EUR: Bauleiter oder GF

│   - > 15.000 EUR: GF-Freigabe erforderlich

├─ FREIGABE-Datensatz erstellen

├─ Status = IN_PRUEFUNG

├─ Aufgabe an Freigeber

└─ Output: Angebot wartet auf Prüfung

WF-M06-03: Angebot prüfen

├─ Trigger: Aufgabe für Freigeber

├─ Prüfansicht zeigt:

│   - Angebotspositionen

│   - Vergleich mit ähnlichen Projekten

│   - Margenkalkulation

│   - Vollständigkeitsprüfung

├─ Entscheidung:

│   a. FREIGEBEN: Status = FREIGEGEBEN

│   b. ABLEHNEN mit Begründung: Status = KORREKTUR

├─ FREIGABE-Datensatz aktualisieren

├─ Audit-Log schreiben

└─ Output: Freigegebenes oder zurückgewiesenes Angebot

WF-M06-04: Angebot versenden

├─ Trigger: "Versenden" in freigegebenem Angebot

├─ Schritte:

│   1. PDF generieren (falls nicht vorhanden)

│   2. Versandweg wählen (E-Mail, Portal, Post)

│   3. Bei E-Mail: Empfänger + CC wählen

│   4. Anschreiben-Textbaustein wählen

│   5. Anhänge hinzufügen (Fotos, Protokolle)

│   6. Senden

├─ System:

│   - versendet_am = jetzt

│   - Status = VERSENDET

│   - Kopie in Projektakte

│   - Timeline-Event

├─ Wiedervorlage: gueltig_bis - 3 Tage

└─ Output: Versendetes Angebot

```

### Schnittstellen

- **← M03 (Projektakte)**: Projektdaten für Kopfzeile

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: Bei Annahme → Auftrag → Rechnung

- **→ M15 (DMS)**: PDF speichern

- **→ M14 (Reporting)**: Angebotsstatistiken

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Falsche Preise | Marge ruiniert | Warnung bei Abweichung >20% vom Katalog |

| Angebot verfällt unbemerkt | Auftragsverlust | Wiedervorlage vor Ablauf |

| Freigabe umgangen | Compliance-Verstoß | Technische Sperre: Versand nur bei FREIGEGEBEN |

| PDF-Fehler | Unprofessioneller Eindruck | Preview vor Versand Pflicht |

---

## 3.8 M07 – Ausführung & Leistungserfassung

### Zweck

Steuerung der operativen Ausführung: Einsatzplanung, Kolonnen-Zuweisung, Leistungserfassung, Aufmaße, Abnahmen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Einsatzplanung | Kolonnen-Zuweisung mit Kalenderansicht |

| Terminverwaltung | Ortstermine, Ausführungstermine |

| Leistungserfassung | Zeiten, Material, Geräte (via App oder Web) |

| Aufmaß-Erfassung | Strukturiert oder als Dokument |

| Abnahme-Workflow | Mit Protokoll und Unterschrift |

| Nacharbeitsverwaltung | Mängelerfassung und Nachbesserung |

### Screens/Listen

1. **Einsatzkalender** – Wochen-/Monatsansicht mit Kolonnen

2. **Planungstafel** – Drag&Drop Projekte zu Kolonnen

3. **Projekt-Ausführungssicht** – Zeiten, Material, Status

4. **Zeitbuchungs-Übersicht** – Nach Projekt/MA filterbar

5. **Materialbuchungs-Übersicht** – Für Controlling

6. **Abnahmeprotokoll** – Digital ausfüllbar

### Workflows

```

WF-M07-01: Einsatz planen

├─ Trigger: Projekt erhält Status DURCHFUEHRUNG

├─ Schritte:

│   1. Kolonne zuweisen (Kapazitätsprüfung)

│   2. Startdatum festlegen

│   3. Geschätzte Dauer eingeben

│   4. Benachrichtigung an Vorarbeiter

│   5. In App-Tagesliste erscheinen

└─ Output: Projekt mit zugewiesener Kolonne und Termin

WF-M07-02: Tagesabschluss Kolonne

├─ Trigger: Automatisch 18:00 oder manuell

├─ Schritte:

│   1. Alle offenen Zeitbuchungen beenden (Warnung)

│   2. Zusammenfassung der Buchungen anzeigen

│   3. Vorarbeiter bestätigt Vollständigkeit

│   4. Bei Fehlern: Korrektur ermöglichen

│   5. Status der Buchungen = ERFASST

└─ Output: Konsolidierte Tagesbuchungen

WF-M07-03: Abnahme durchführen

├─ Trigger: Leistung abgeschlossen gemeldet

├─ Schritte:

│   1. Termin mit Kunde vereinbaren (AM oder Eigentümer)

│   2. Vor-Ort-Begehung

│   3. Abnahmeprotokoll ausfüllen (App oder Web)

│   4. Mängel dokumentieren (falls vorhanden)

│   5. Unterschrift digital erfassen

│   6. Status-Entscheidung:

│      a. Ohne Mängel: Status = ABNAHME_ERFOLGT

│      b. Mit Mängeln: Status bleibt ABNAHME_OFFEN, Nacharbeit planen

└─ Output: Abnahmeprotokoll + Statusaktualisierung

WF-M07-04: Nacharbeit

├─ Trigger: Abnahme mit Mängeln

├─ Schritte:

│   1. Mängel als Aufgaben anlegen

│   2. Nacharbeitstermin planen

│   3. Ausführung dokumentieren

│   4. Erneute Abnahme durchführen

├─ Kosten-Handling:

│   - Eigenverschuldete Mängel: Kosten intern

│   - Berechtigte Mehrleistung: Nachtrag erstellen

└─ Output: Nacharbeit erledigt oder Nachtrag

```

### Schnittstellen

- **← M04 (App)**: Zeiten und Material

- **← M03 (Projektakte)**: Projektdaten

- **→ M06 (Angebot)**: Aufmaße → Mengenkalkulation

- **→ M11 (Rechnung)**: Abrechnbare Leistungen

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Buchungen vergessen | Kosten nicht erfasst | Tagesabschluss-Pflicht mit Erinnerung |

| Doppelbuchungen | Kostenüberhöhung | Plausibilitätsprüfung (Zeit-Überlappung) |

| Abnahme ohne Protokoll | Rechtsunsicherheit | Abnahme technisch nur mit Dokument abschließbar |

| Kolonnenüberlastung | Projektverzug | Kapazitätsprüfung mit Warnung |

---

## 3.9 M08 – Subunternehmermanagement

### Zweck

Verwaltung von Subunternehmern, Vergaben, Leistungsnachweisen und Margen-Controlling.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| SU-Stammdatenpflege | Mit Gewerken, Kapazitäten, Bewertungen |

| Vergabe erstellen | Mit Leistungsbeschreibung und Preisen |

| Leistungsnachweis-Prüfung | Abnahme der SU-Leistung |

| Rechnungszuordnung | SU-Rechnung zur Vergabe |

| Marge-Tracking | VK vs. EK je Vergabe |

| Compliance-Prüfung | Versicherung, Freistellung, etc. |

### Screens/Listen

1. **SU-Verzeichnis** – Alle Subunternehmer mit Status

2. **SU-Detailsicht** – Stammdaten, Gewerke, Bewertungen, Vergaben

3. **Vergabe-Liste** – Nach Projekt, Status, SU filterbar

4. **Vergabe-Detail** – Mit Nachweisen und Rechnungen

5. **Marge-Übersicht** – DB je SU-Vergabe

6. **Compliance-Dashboard** – Ablaufende Nachweise

### Workflows

```

WF-M08-01: SU-Vergabe erstellen

├─ Trigger: PL wählt "SU beauftragen" im Projekt

├─ Schritte:

│   1. Gewerk wählen

│   2. SU aus qualifizierten wählen (Filter nach Gewerk, Region, Bewertung)

│   3. Compliance-Check:

│      - Freistellungsbescheinigung gültig?

│      - Versicherungsnachweis gültig?

│      - Status = AKTIV?

│   4. Leistungsbeschreibung erfassen

│   5. Auftragswert (EK) eingeben

│   6. Weiterberechnung (VK) eingeben

│   7. Marge-Prüfung:

│      - < 13%: Warnung

│      - < 5%: Blockade (GF-Freigabe erforderlich)

│   8. Vergabe anlegen (Status = ANGEFRAGT)

│   9. Optional: Anfrage an SU senden

└─ Output: SU_VERGABE im Status ANGEFRAGT

WF-M08-02: SU-Beauftragung bestätigen

├─ Trigger: SU bestätigt (E-Mail, Anruf, Portal)

├─ Schritte:

│   1. Auftragsbestätigung hochladen (Pflicht)

│   2. Status = BEAUFTRAGT

│   3. Leistungszeitraum eintragen

│   4. Timeline-Event erstellen

└─ Output: Beauftragte Vergabe

WF-M08-03: SU-Leistungsnachweis prüfen

├─ Trigger: SU meldet Leistung fertig

├─ Schritte:

│   1. Leistungsnachweis anfordern/hochladen

│   2. Fotodokumentation prüfen

│   3. Mengenvergleich mit Vergabe

│   4. Freigabe oder Ablehnung

│   5. Bei Freigabe: Status = GEPRUEFT

│   6. Bei Ablehnung: Begründung + Nachbesserung-Aufgabe

└─ Output: Geprüfter Leistungsnachweis

WF-M08-04: SU-Rechnung zuordnen

├─ Trigger: Eingangsrechnung mit SU als Lieferant

├─ Schritte:

│   1. Match-Vorschlag anzeigen (offene Vergaben)

│   2. Zuordnen

│   3. Prüfung:

│      - Nachweis vorhanden und freigegeben?

│      - Betrag ≤ Vergabewert (Toleranz: +5%)?

│   4. Bei OK: Status = ABGERECHNET

│   5. Bei Abweichung: Freigabe erforderlich

└─ Output: Zugeordnete SU-Rechnung

Marge-Berechnung:

$$

\text{SU-Marge}_{\%} = \frac{(\text{VK} - \text{EK})}{\text{VK}} \cdot 100

$$

Zielkorridor: 13% – 23%

```

### Schnittstellen

- **→ M07 (Ausführung)**: SU-Einsätze koordinieren

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: SU-Rechnungen zuordnen

- **→ M11 (Ausgangsrechnung)**: VK weiterberechnen

- **→ M14 (Reporting)**: SU-Performance-KPIs

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Vergabe ohne Compliance-Check | Haftungsrisiko | Automatische Sperre bei abgelaufenem Nachweis |

| Rechnung ohne Nachweis bezahlt | Kontrollverlust | Hard Gate: Nachweis Pflicht vor Zahlung |

| Marge zu gering | Gewinnverlust | Schwellenwert-Warnung |

| SU-Ausfall | Projektverzug | Alternative SU im System hinterlegen |

---

## 3.10 M09 – Material, Lager & Lieferanten

### Zweck

Verwaltung von Materialstammdaten, Lagerbeständen, Bestellungen und EK-Konditionen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Artikelstamm | Materialien mit Kategorien, EK/VK-Preisen |

| Lagerbestand | Bestandsführung mit Min/Max |

| Bestellvorschlag | Automatisch bei Unterschreitung |

| Lieferantenverwaltung | Mit Konditionen und Bewertung |

| Materialentnahme | Lager → Projekt buchen |

| Materialeinkauf | Direktkauf am Projekt |

### Screens/Listen

1. **Artikelübersicht** – Mit Suche, Hierarchie, Bestand

2. **Lagerbestand** – Aktueller Stand je Standort

3. **Bestellvorschläge** – Unterschrittene Mindestbestände

4. **Lieferantenverzeichnis** – Mit Konditionen

5. **Buchungshistorie** – Entnahmen/Eingänge

### Workflows

```

WF-M09-01: Materialentnahme (Lager)

├─ Trigger: App oder Web-Buchung

├─ Schritte:

│   1. Artikel suchen/scannen

│   2. Menge eingeben

│   3. Projekt zuordnen

│   4. Bestand prüfen (>=Menge?)

│   5. Buchung erstellen

│   6. Bestand reduzieren

│   7. Bei Unterschreitung: Bestellvorschlag

└─ Output: MATERIAL_BUCHUNG, aktualisierter Bestand

WF-M09-02: Materialbestellung

├─ Trigger: Bestellvorschlag oder manuell

├─ Schritte:

│   1. Lieferant wählen (Vorzugslieferant als Default)

│   2. Mengen festlegen

│   3. Bestellung erstellen

│   4. An Lieferant senden (E-Mail, Portal)

│   5. Bestellung in Bestell-Log

├─ Eingang:

│   1. Lieferschein erfassen

│   2. Ist-Menge mit Soll vergleichen

│   3. Bestand erhöhen

│   4. Rechnung abwarten

└─ Output: Bestand aufgefüllt

```

### Schnittstellen

- **← M04 (App)**: Materialentnahmen erfassen

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: Preis-Update bei Rechnung

- **→ M07 (Ausführung)**: Materialkosten → Projektkalkulation

- **→ M11 (Rechnung)**: VK-Preise

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Bestand stimmt nicht | Fehlplanung | Inventuren + Differenz-Reports |

| EK-Preis veraltet | Falsche Kalkulation | Preis-Update bei jedem Rechnungseingang |

| Material nicht verfügbar | Projektverzug | Mindestbestand + Bestellvorschlag |

---

## 3.11 M10 – Eingangsrechnungen, OCR & 3-Way-Match

### Zweck

Erfassung, OCR-Verarbeitung, Projektzuordnung, Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen mit automatischem 3-Way-Matching.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Belegerfassung | Upload, E-Mail-Import, Scan |

| OCR-Extraktion | Automatische Feldextraktion |

| Projektzuordnung | Automatisch oder manuell |

| 3-Way-Match | Bestellung ↔ Lieferschein ↔ Rechnung |

| Freigabeworkflow | Mehrstufig je nach Betrag |

| Dublettenprüfung | Verhindert doppelte Erfassung |

| Weiterberechnungs-Tagging | Jede Position mit Status versehen |

### Screens/Listen

1. **Eingangsliste** – Neue Belege zur Bearbeitung

2. **OCR-Prüfansicht** – Extrahierte Daten bestätigen

3. **Zuordnungsmaske** – Beleg → Projekt(e)

4. **Match-Ansicht** – 3-Way-Vergleich

5. **Freigabe-Queue** – Belege zur Freigabe

6. **Unzugeordnet-Queue** – Belege ohne Projektzuordnung

### Workflows

```

WF-M10-01: Belegerfassung

├─ Trigger: Upload, E-Mail-Import, Scan

├─ Schritte:

│   1. Datei speichern

│   2. Dublettenprüfung (Hash + Lieferant + Nr + Datum)

│   3. Bei Dublette: Warnung + manuelle Entscheidung

│   4. OCR starten (asynchron)

│   5. Status = ERFASST

└─ Output: EINGANGSBELEG im Status ERFASST

WF-M10-02: OCR-Verarbeitung

├─ Trigger: Neuer Beleg im Status ERFASST

├─ Schritte:

│   1. OCR-Engine aufrufen

│   2. Felder extrahieren:

│      - Lieferant (Name, Adresse)

│      - Rechnungsnummer

│      - Rechnungsdatum

│      - Fälligkeitsdatum

│      - Positionen (Beschreibung, Menge, Preis)

│      - Netto/MwSt/Brutto

│   3. Konfidenz-Score berechnen

│   4. Lieferant matchen (Name → Stammdaten)

│   5. Projekt-Vorschlag (aus Text: Adresse, Projektnr, Name)

│   6. Status = OCR_GEPRUEFT

│   7. Aufgabe zur manuellen Prüfung bei Konfidenz < 80%

└─ Output: Extrahierte Daten + Vorschläge

WF-M10-03: Projektzuordnung

├─ Trigger: Beleg im Status OCR_GEPRUEFT

├─ Schritte:

│   1. Vorgeschlagene Projekte anzeigen

│   2. Manuell zuordnen (auch Split auf mehrere Projekte)

│   3. Pro Zuordnung:

│      - Kostenart wählen (Material, Fremdleistung, etc.)

│      - Weiterberechnung-Status setzen:

│        * ZU_BERECHNEN (Default)

│        * NICHT_BERECHNEN (mit Pflicht-Grund)

│        * TEILWEISE (mit Faktor)

│   4. Prüfung: Summe Zuordnungen = Belegbetrag

│   5. Status = ZUGEORDNET

└─ Output: EB_ZUORDNUNG(en), Beleg ZUGEORDNET

WF-M10-04: 3-Way-Match

├─ Trigger: Beleg zugeordnet

├─ Matching-Logik:

│   1. Finde Bestellung mit gleichem Lieferant + Zeitraum

│   2. Finde Lieferschein mit gleichem Lieferant + Zeitraum

│   3. Vergleiche:

│      - Bestellung.Menge ≈ Lieferschein.Menge (±5%)

│      - Lieferschein.Menge ≈ Rechnung.Menge (±5%)

│      - Bestellung.Preis ≈ Rechnung.Preis (±3%)

├─ Ergebnis:

│   - VOLLMATCH: Alle Prüfungen bestanden

│   - TEILMATCH: Mengen OK, Preis Abweichung

│   - KEIN_MATCH: Kein Bestellung/LS gefunden

├─ Bei Abweichung:

│   - match_abweichung_eur berechnen

│   - Status = MATCH_ABWEICHUNG

│   - Aufgabe zur Klärung

└─ Output: Match-Status + Abweichungsdokumentation

WF-M10-05: Freigabe

├─ Trigger: Beleg bereit zur Freigabe

├─ Bedingung: Status = ZUGEORDNET AND (match_status IN (VOLLMATCH, MANUELL_OK))

├─ Schwellen:

│   - < 500 EUR: Automatische Freigabe

│   - 500-2.000 EUR: FIB

│   - > 2.000 EUR: GF

├─ Prüfpunkte:

│   - Projektzuordnung plausibel?

│   - Weiterberechnung sinnvoll?

│   - Betrag im Budget?

├─ Bei Freigabe: Status = FREIGEGEBEN → ZUR_ZAHLUNG

├─ Bei Ablehnung: Status = KORREKTUR + Begründung

└─ Output: Freigegebener Beleg

```

### 3-Way-Match Toleranzen

| Prüfung | Toleranz | Aktion bei Überschreitung |

|---------|----------|---------------------------|

| Menge Bestellung → LS | ±5% | Aufgabe: Klärung mit Lieferant |

| Menge LS → Rechnung | ±2% | Warnung |

| Preis Bestellung → Rechnung | ±3% oder ±20 EUR | Freigabe erforderlich |

| Brutto-Betrag (OCR vs. berechnet) | ±0.50 EUR | Manuelle Prüfung |

### Schnittstellen

- **← M09 (Material)**: Bestellungen für Match

- **→ M03 (Projektakte)**: Kosten einbuchen

- **→ FiBu**: Export Kreditorenbuchung

- **← E-Mail**: Automatischer Rechnungsimport

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| OCR-Fehler | Falsche Beträge | Manuelle Prüfung bei <80% Konfidenz |

| Falsche Projektzuordnung | Kostenverzerrung | Vorschlag basierend auf Text + manuelle Bestätigung |

| Dublette nicht erkannt | Doppelzahlung | Hash + Lieferant + Nr + Datum als Unique |

| Beleg liegt in "Unzugeordnet" | Nicht erfasste Kosten | Täglicher Queue-Report |

---

## 3.12 M11 – Ausgangsrechnungen & Weiterberechnung

### Zweck

Erstellung, Prüfung und Versand von Ausgangsrechnungen mit automatischer Übernahme abrechnungsfähiger Positionen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Rechnungserstellung | Aus Auftrag oder Positionen |

| Positions-Wizard | Abrechnungsfähige Positionen übernehmen |

| Weiterberechnungs-Motor | Automatische Preisbildung EK → VK |

| Prüfworkflow | 4-Augen-Prinzip |

| PDF-Generierung | Mit CI-konformem Layout |

| Versand | E-Mail, Portal, Post |

| Zahlungstracking | OP-Verwaltung |

| Mahnwesen | Mehrstufig |

### Screens/Listen

1. **Rechnungsliste** – Nach Projekt, Status, Kunde

2. **Rechnungseditor** – Positionserfassung

3. **Weiterberechnungs-Cockpit** – Abrechnbare vs. abgerechnete Positionen

4. **Prüfansicht** – Für Freigeber

5. **OP-Liste** – Offene Posten

6. **Mahnlauf-Übersicht** – Säumige Kunden

### Workflows

```

WF-M11-01: Rechnung erstellen

├─ Trigger: Phase erreicht Status RECHNUNGSERSTELLUNG

├─ Schritte:

│   1. Rechnungsart wählen (Abschlag, Teil, Schluss)

│   2. Leistungszeitraum festlegen

│   3. Positionen übernehmen:

│      a. Aus Auftrag (noch nicht abgerechnete)

│      b. Aus Weiterberechnungs-Pool:

│         - Zeiten (mit Stundensatz VK)

│         - Material (mit Aufschlag)

│         - Gerätemiete (mit Tagessatz VK)

│         - Container (mit Aufschlag)

│         - SU-Leistungen (VK-Betrag aus Vergabe)

│   4. Manuelle Positionen ergänzen

│   5. Texte bearbeiten

│   6. Prüfung: Keine Position doppelt abgerechnet

│   7. Speichern (Status = ENTWURF)

└─ Output: AUSGANGSRECHNUNG im Status ENTWURF

WF-M11-02: Weiterberechnungs-Motor

├─ Beschreibung: Berechnet VK-Preise aus EK automatisch

├─ Regeln:

│   ZEITBUCHUNG:

│   ├─ VK = stundensatz_vk × (dauer_min / 60)

│   └─ stundensatz_vk aus Positionskatalog oder Projektkonfiguration

│

│   MATERIAL_BUCHUNG:

│   ├─ VK = EK × (1 + aufschlag_proz / 100)

│   └─ aufschlag_proz aus Artikel oder Default (25%)

│

│   MIETVORGANG (Geräte):

│   ├─ VK = (mietdauer_tage) × tagespreis_vk

│   └─ tagespreis_vk ≥ tagespreis_ek × 1.3

│

│   CONTAINER_EINSATZ:

│   ├─ VK = (Miete + Entsorgung) × (1 + aufschlag / 100)

│   └─ aufschlag aus Container-Konfiguration

│

│   SU_VERGABE:

│   └─ VK = weiterberechnung_netto (bereits in Vergabe definiert)

├─ Bei NICHT_BERECHNEN:

│   - Position erscheint NICHT im Pool

│   - Grund wird im Weiterberechnungs-Report angezeigt

└─ Output: Berechnete VK-Beträge + Auditierbare Zuordnung

WF-M11-03: Rechnung prüfen & freigeben

├─ Trigger: Status = ERSTELLT → "Zur Prüfung"

├─ Prüfpunkte:

│   1. Leistungszeitraum konsistent?

│   2. Positionen = geleistete Arbeit?

│   3. Preise korrekt?

│   4. Formale Vollständigkeit (Pflichttexte)?

├─ Schwellen:

│   - < 5.000 EUR: PL

│   - ≥ 5.000 EUR: FIB oder GF

├─ Bei Freigabe: Status = FREIGEGEBEN

├─ Bei Korrektur: Status = KORREKTUR + Bemerkung

└─ Output: Freigegebene oder zurückgewiesene Rechnung

WF-M11-04: Mahnwesen

├─ Trigger: Tagesjob prüft Fälligkeiten

├─ Stufen:

│   1. Fällig + 7 Tage: Zahlungserinnerung (kein Aufschlag)

│   2. Fällig + 21 Tage: 1. Mahnung (5 EUR)

│   3. Fällig + 35 Tage: 2. Mahnung (10 EUR + Verzugszinsen)

│   4. Fällig + 49 Tage: Letzte Mahnung mit Inkasso-Ankündigung

│   5. Fällig + 60 Tage: Aufgabe an GF (Inkasso-Entscheidung)

├─ Bei Versicherungsrechnungen:

│   - Andere Fristen (länger)

│   - Eskalation an Regulierer

└─ Output: Mahnschreiben + Status-Update

```

### Weiterberechnungs-Report

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  WEITERBERECHNUNGS-COCKPIT - Projekt 24-00142                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ ZUSAMMENFASSUNG                                                      │  │

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │

│  │ Kosten (EK)                  │   Weiterberechnet (VK)               │  │

│  │ ─────────────────────────────│───────────────────────────────────── │  │

│  │ Zeit:        2.400,00 EUR    │   3.120,00 EUR (30% Aufschlag)       │  │

│  │ Material:    1.800,00 EUR    │   2.250,00 EUR (25% Aufschlag)       │  │

│  │ Geräte:        450,00 EUR    │     585,00 EUR (30% Aufschlag)       │  │

│  │ Container:     320,00 EUR    │     384,00 EUR (20% Aufschlag)       │  │

│  │ SU:          3.200,00 EUR    │   4.000,00 EUR (Marge 20%)           │  │

│  │ ─────────────────────────────│───────────────────────────────────── │  │

│  │ SUMME:       8.170,00 EUR    │  10.339,00 EUR                       │  │

│  │                              │  DB: 2.169,00 EUR (21,0%)            │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ NICHT WEITERBERECHNET (mit Begründung)                              │  │

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │

│  │ 12.01.2024 │ 4,5 Std Nacharbeit │ NICHT_BERECHNEN │ "Eigen-Fehler" │  │

│  │ 15.01.2024 │ Ersatzbohrer       │ NICHT_BERECHNEN │ "Verschleiß"   │  │

│  │ SUMME: 387,50 EUR                                                   │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Schnittstellen

- **← M07 (Ausführung)**: Zeiten, Material, Geräte

- **← M08 (SU)**: SU-Vergaben

- **← M06 (Angebot)**: Auftragsgrundlage

- **→ FiBu**: Debitorenbuchung

- **→ M15 (DMS)**: PDF speichern

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Position doppelt abgerechnet | Kundenreklamation | Flag `abgerechnet_in_ar_id` prüfen |

| Weiterberechnung vergessen | Umsatzverlust | Dashboard "nicht abgerechnet" |

| Rechnung falsch | Korrekturaufwand | 4-Augen-Pflicht |

| Zahlung nicht zugeordnet | OP-Chaos | Automatischer Match + Queue |

---

## 3.13 M12 – Container & Geräte-Miete

### Zweck

Verwaltung des eigenen und angemieteten Geräte- und Container-Parks inkl. Einsatzplanung, Mietberechnung und Wartung.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Bestandsverwaltung | Geräte und Container mit Status |

| Einsatzplanung | Zuweisung zu Projekten |

| Rückgabeverwaltung | Mit Zustandsprüfung |

| Mietberechnung | Automatisch nach Einsatztagen |

| Wartungsplanung | Intervalle und Fälligkeit |

| Fremdanmietung | Bestellung bei Lieferanten |

### Screens/Listen

1. **Geräte-Übersicht** – Alle Geräte mit Status und Standort

2. **Container-Übersicht** – Alle Container

3. **Einsatz-Kalender** – Wer hat was wo

4. **Wartungsplan** – Fällige Wartungen

5. **Miet-Cockpit** – Offene Mietberechnungen

### Workflows

```

WF-M12-01: Gerät ausgeben

├─ Trigger: Projektleiter/Vorarbeiter fordert an

├─ Schritte:

│   1. Gerät wählen (nur VERFUEGBAR)

│   2. Projekt zuordnen

│   3. Geplante Rückgabe eintragen

│   4. Zustandsprotokoll (optional Foto)

│   5. Ausgabe bestätigen

│   6. Gerät.status = IM_EINSATZ

│   7. GERAET_EINSATZ anlegen

└─ Output: Einsatz gestartet

WF-M12-02: Gerät zurücknehmen

├─ Trigger: Rückgabe an Lager

├─ Schritte:

│   1. Zustand prüfen + dokumentieren

│   2. Bei Mängeln: Aufgabe für Reparatur

│   3. Rückgabe-Datum eintragen

│   4. Einsatztage berechnen

│   5. MIETVORGANG anlegen mit Tage × Tagespreis

│   6. Weiterberechnung-Status setzen

│   7. Gerät.status = VERFUEGBAR (oder IN_WARTUNG)

└─ Output: Abgeschlossener Einsatz + Mietvorgang

WF-M12-03: Container bestellen (Fremd)

├─ Trigger: Projektbedarf

├─ Schritte:

│   1. Containerart und Größe wählen

│   2. Lieferant wählen

│   3. Anlieferadresse + Termin

│   4. Bestellung erstellen

│   5. An Lieferant senden

│   6. CONTAINER_EINSATZ anlegen (Status = BESTELLT)

└─ Output: Bestellter Container

```

### Schnittstellen

- **→ M07 (Ausführung)**: Einsatz auf Projekt

- **→ M11 (Rechnung)**: Mietkosten abrechnen

- **← M10 (Eingangsrechnung)**: Fremdmiete zuordnen

### Risiken/Fehlermodi

| Risiko | Auswirkung | Mitigation |

|--------|------------|------------|

| Gerät nicht zurückgegeben | Verlust | Überfälligkeits-Alert |

| Wartung überfällig | Ausfall, Haftung | Wartungs-Reminder |

| Miete nicht berechnet | Umsatzverlust | Dashboard offene Mietvorgänge |

---

## 3.14 M13 – Formularbaukasten

### Zweck

Erstellung und Verwaltung strukturierter Formulare für Protokolle, Checklisten und Prüfberichte – digital ausfüllbar per Web und App.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Formular-Designer | Drag&Drop-Feldkonfiguration |

| Feldtypen | Text, Zahl, Datum, Checkbox, Dropdown, Foto, Unterschrift |

| Vorlagen | Standardformulare (Protokolle, Checklisten) |

| Ausfüllen | Web und App |

| PDF-Export | Ausgefüllte Formulare als PDF |

| Pflichtfelder | Konfigurierbar je Kontext |

### Standard-Formulare

1. **Ortstermin-Protokoll**

2. **Leckortungs-Protokoll**

3. **Rückbau-Protokoll**

4. **Trocknungsprotokoll** (mit Messwerten)

5. **Abnahmeprotokoll**

6. **Aufmaß-Formular**

7. **Mängelliste**

8. **Container-Übergabe**

### Schnittstellen

- **→ M04 (App)**: Formulare mobil ausfüllen

- **→ M15 (DMS)**: Ausgefüllte Formulare als Dokumente

---

## 3.15 M14 – Reporting & Controlling

### Zweck

Bereitstellung aller KPIs und Reports für operative Steuerung und Management-Entscheidungen.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Dashboard-Builder | Konfigurierbare Ansichten |

| Standard-KPIs | Vordefinierte Kennzahlen |

| Drill-Down | Von Aggregat zu Detail |

| Export | Excel, PDF |

| Zeitreihen | Entwicklung über Zeit |

| Alerts | Bei Schwellwert-Überschreitung |

*Details siehe Kapitel 8: Reporting & Controlling-Blueprint*

### Schnittstellen

- **← Alle Module**: Daten aggregieren

---

## 3.16 M15 – DMS & Kommunikation/Timeline

### Zweck

Zentrale Dokumentenverwaltung und Projekt-Timeline mit vollständiger Nachvollziehbarkeit aller Ereignisse.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Dokumenten-Upload | Drag&Drop, E-Mail-Import, App |

| Klassifikation | Automatisch + manuell |

| Ablagestruktur | Standard pro Projekt |

| Volltextsuche | OCR-basiert |

| Versionierung | Automatisch bei Überschreiben |

| Timeline | Chronologische Events |

| E-Mail-Integration | Ein- und Ausgang protokollieren |

*Details siehe Kapitel 6: Dokumenten- & Kommunikationsframework*

### Schnittstellen

- **↔ Alle Module**: Dokumente referenzieren

- **← E-Mail-System**: Import

---

## 3.17 M16 – CRM Light

### Zweck

Pflege von Multiplikator-Beziehungen und Leadmanagement ohne vollwertiges CRM-System.

### Kernfunktionen

| Funktion | Beschreibung |

|----------|--------------|

| Multiplikator-Pflege | Kontaktdaten, Kategorien, Vereinbarungen |

| Kommunikationsprotokoll | Anrufe, E-Mails, Besuche |

| Lead-Tracking | Welcher Lead → welches Projekt |

| Performance-KPIs | Empfehlungen, konvertierte Aufträge, Umsatz |

| Aktivitätsplanung | Wiedervorlagen für Vertrieb |

| Potenzialanalyse | Scoring nach Aktivität |

### Screens/Listen

1. **Multiplikator-Übersicht** – Mit Kategorien und Scores

2. **Multiplikator-Detail** – Vollständiges Profil

3. **Lead-Funnel** – Von Kontakt zu Projekt

4. **Aktivitätenkalender** – Geplante Kontakte

5. **Performance-Report** – Umsatz je Multiplikator

### Schnittstellen

- **→ M02 (Schadenaufnahme)**: Lead → Projekt

- **→ M14 (Reporting)**: CRM-KPIs

---

# 4. End-to-End Prozess-Blueprint mit Pflicht-Gates

## 4.1 Übersicht: Projektlebenszyklus

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        SCHADEN LIFECYCLE                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐                     │

│  │  LECKORTUNG │───►│   LECKAGE-  │───►│   RÜCKBAU   │                     │

│  │    (🔴)     │    │  BEHEBUNG   │    │    (🟡)     │                     │

│  │             │    │    (🟠)     │    │             │                     │

│  └──────┬──────┘    └──────┬──────┘    └──────┬──────┘                     │

│         │                  │                  │                             │

│         ▼                  ▼                  ▼                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                          TROCKNUNG (🔵)                               │  │

│  │                     [parallel zu Rückbau möglich]                     │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                      │                                      │

│                                      ▼                                      │

│                           ┌─────────────────────┐                           │

│                           │  WIEDERHERSTELLUNG  │                           │

│                           │       (🟢)          │                           │

│                           └─────────────────────┘                           │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 4.2 Gate-Definition

### Hard Gates vs. Soft Gates

| Typ | Definition | Verhalten bei Nicht-Erfüllung |

|-----|------------|------------------------------|

| **Hard Gate** 🔒 | Systemseitig erzwungen, KEIN Umgehen möglich | Statuswechsel technisch blockiert |

| **Soft Gate** ⚠️ | Warnung, Override mit Berechtigung möglich | Warnung + Pflicht-Begründung + Audit-Log |

---

## 4.3 Phase LECKORTUNG (🔴)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: LECKORTUNG                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ORTSTERMIN_OFFEN]                                                      │

│         │                                                                │

│         │ ◄── Trigger: Schaden erfasst, Phase aktiviert                  │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-01:                                        │

│  │ OT_BEAUF-    │  • Termin gesetzt                                      │

│  │ TRAGT        │  • Verantwortlicher zugewiesen                         │

│  └──────┬───────┘  [Soft Gate ⚠️]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-02:                                        │

│  │ OT_ERFOLGT   │  • Datum Ortstermin erfasst                            │

│  │              │  • Mindestens 1 Notiz/Protokoll                        │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-03:                                        │

│  │ DURCH-       │  • Ortstermin erfolgt                                  │

│  │ FUEHRUNG     │  • ODER: Direktauftrag (bei Bestandskunden)            │

│  └──────┬───────┘  [Soft Gate ⚠️]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-04:                                        │

│  │ RECHNUNGS-   │  • Leistungsart dokumentiert                           │

│  │ ERSTELLUNG   │  • Mindestens 1 Zeitbuchung ODER Pauschal              │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-05:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Rechnung angelegt                                   │

│  │ ERSTELLT     │  • Summe > 0 (oder NKV)                                │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-06:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Prüfer ≠ Ersteller                                  │

│  │ GEPRUEFT     │  • Stempel/Freigabe vorhanden                          │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  ┌──────────────┐  Gate G-LO-07:                                        │

│  │ RECHNUNG_    │  • Freigabe erteilt                                    │

│  │ VERSENDET    │  • Versand bestätigt                                   │

│  └──────┬───────┘  [Hard Gate 🔒]                                        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│         │                                                                │

│         └──► Nächste Phase aktivieren (LECKAGEBEHEBUNG oder ENDE)       │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Gate-Details LECKORTUNG

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-LO-01 | OT-Beauftragung | ⚠️ Soft | `ortstermin_datum IS NOT NULL AND verantwortlicher_id IS NOT NULL` | Info an PL nach 4h |

| G-LO-02 | OT-Durchführung | 🔒 Hard | `ortstermin_durchgefuehrt_am IS NOT NULL AND EXISTS(Notiz OR Protokoll)` | – |

| G-LO-03 | Durchführungsfreigabe | ⚠️ Soft | `G-LO-02 erfüllt ODER (kunde.ist_bestandskunde = TRUE AND freigabe_direktauftrag = TRUE)` | – |

| G-LO-04 | Abrechnungsreife | 🔒 Hard | `(Σ zeitbuchung.dauer_min > 0) OR (leistungsart = 'PAUSCHAL')` | – |

| G-LO-05 | Rechnungsvollständigkeit | 🔒 Hard | `rechnung.netto_summe > 0 OR (rechnung.ist_nkv = TRUE AND nkv_grund IS NOT NULL)` | – |

| G-LO-06 | Vier-Augen-Prinzip | 🔒 Hard | `rechnung.geprueft_von != rechnung.erstellt_von` | – |

| G-LO-07 | Versandbestätigung | 🔒 Hard | `rechnung.versendet_am IS NOT NULL AND rechnung.versandart IS NOT NULL` | – |

*NKV = Nicht-Kostenvoranschlag (z.B. Garantie, Kulanz)*

---

## 4.4 Phase LECKAGEBEHEBUNG (🟠)

### Prozessfluss

```

[Analog zu LECKORTUNG mit identischem Statusfluss]

Zusätzliche Gate-Bedingungen:

├─ G-LB-03: Durchführung nur nach Ortstermin ODER expliziter Beauftragung

├─ G-LB-04: Material MUSS dokumentiert sein (Dichtungsmaterial, Rohr, etc.)

└─ Bei Folgeschaden (Wasserschaden durch Leckage):

Verknüpfung zu neuem Projekt erstellen

```

---

## 4.5 Phase RÜCKBAU (🟡)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: RÜCKBAU                                                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ORTSTERMIN_OFFEN]                                                      │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ORTSTERMIN_BEAUFTRAGT] ──► Gate G-RB-01                                │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ORTSTERMIN_ERFOLGT] ──► Gate G-RB-02                                   │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PROTOKOLLERSTELLUNG] ──► Gate G-RB-03: Protokoll + Fotos Pflicht      │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOTSERSTELLUNG] ──► Gate G-RB-04: Protokoll fertig                │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_ERSTELLT] ──► Gate G-RB-05: Angebot vollständig               │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_GEPRUEFT] ──► Gate G-RB-06: Prüfung durch bef. Rolle          │

│         │                                                                │

│    (ggf. KORREKTUR-Loop)                                                 │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_VERSENDET] ──► Gate G-RB-07: Freigabe + Versandbestätigung    │

│         │                                                                │

│         │ ◄── Warten auf Auftragsbestätigung                             │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [DURCHFUEHRUNG] ──► Gate G-RB-08: Auftragsbestätigung vorhanden        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_OFFEN] ──► Gate G-RB-09: Leistung vollständig gemeldet        │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_ERFOLGT] ──► Gate G-RB-10: Abnahmeprotokoll vorhanden         │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [RECHNUNGSERSTELLUNG] ──► (wie Leckortung)                             │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Zusätzliche Gates RÜCKBAU

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-RB-03 | Protokollpflicht | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'RUECKBAU_PROTOKOLL') AND COUNT(Fotos) >= 3` | – |

| G-RB-04 | Angebotsreife | 🔒 Hard | `G-RB-03 erfüllt AND protokoll.status = 'FREIGEGEBEN'` | – |

| G-RB-05 | Angebotsvollständigkeit | 🔒 Hard | `angebot.netto_summe > 0 AND COUNT(positionen) > 0 AND gueltig_bis > heute` | – |

| G-RB-06 | Prüfhierarchie | 🔒 Hard | Siehe Schwellenlogik Kapitel 3.7 | – |

| G-RB-08 | Auftragserteilung | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'AUFTRAGSBESTAETIGUNG') OR (ist_kulanz = TRUE AND freigabe_gf = TRUE)` | Nach 14d ohne Rückmeldung: Wiedervorlage |

| G-RB-09 | Leistungsabschluss | ⚠️ Soft | `alle_positionen_erfasst = TRUE OR abweichung_begruendet = TRUE` | – |

| G-RB-10 | Abnahmeprotokoll | 🔒 Hard | `EXISTS(Dokument WHERE typ = 'ABNAHMEPROTOKOLL' AND unterschrift_vorhanden = TRUE)` | – |

---

## 4.6 Phase TROCKNUNG (🔵)

### Prozessfluss

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASE: TROCKNUNG                                                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  [ANGEBOTSERSTELLUNG] ──► Kann parallel zu RÜCKBAU starten              │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_ERSTELLT] ──► Gate G-TR-01: Geräteauswahl + Dauerschätzung   │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [ANGEBOT_GEPRUEFT] / [ANGEBOT_VERSENDET]                               │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [DURCHFUEHRUNG]                                                         │

│         │                                                                │

│         ├──► Geräte aufstellen: GERAET_EINSATZ anlegen                  │

│         │                                                                │

│         ├──► Messprotokoll (regelmäßig): Feuchtigkeitswerte erfassen    │

│         │    Gate G-TR-02: Messung alle X Tage (konfigurierbar)         │

│         │                                                                │

│         ├──► Geräte abholen: Rückgabe erfassen                          │

│         │                                                                │

│         └──► Gate G-TR-03: Ziel-Feuchte erreicht                        │

│                                                                          │

│         ▼                                                                │

│  [ABNAHME_OFFEN]                                                         │

│         │                                                                │

│         ▼ Gate G-TR-04: Trocknungsziel dokumentiert                     │

│  [ABNAHME_ERFOLGT]                                                       │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [RECHNUNGSERSTELLUNG]                                                   │

│         │                                                                │

│         │ Besonderheit: Mietberechnung =                                │

│         │   Σ (Geräte × Tage × Tagespreis)                              │

│         │                                                                │

│         ▼                                                                │

│  [PHASE_ABGESCHLOSSEN]                                                   │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Spezifische Gates TROCKNUNG

| Gate-ID | Gate-Name | Typ | Kriterien | Eskalation |

|---------|-----------|-----|-----------|------------|

| G-TR-01 | Geräteplanung | ⚠️ Soft | `anzahl_geraete > 0 AND geschaetzte_dauer_tage > 0` | – |

| G-TR-02 | Messintervall | ⚠️ Soft | `letzte_messung <= heute - messintervall_tage` | Erinnerung an Kolonne |

| G-TR-03 | Trocknungsziel | 🔒 Hard | `letzte_messung.feuchte_prozent <= ziel_feuchte_prozent` | – |

| G-TR-04 | Trocknungsabnahme | 🔒 Hard | `EXISTS(Messprotokoll WHERE ziel_erreicht = TRUE)` | – |

---

## 4.7 Phase WIEDERHERSTELLUNG (🟢)

### Prozessfluss

```

[Strukturell identisch zu RÜCKBAU]

Zusätzliche Aspekte:

├─ Subunternehmer-Koordination:

│   Gate G-WH-SU: Für jede SU-Vergabe muss Nachweis vor Phasenabschluss vorliegen

│

├─ Nachträge:

│   Bei Mehrleistung: Nachtrag erstellen VOR Ausführung

│   Gate G-WH-NT: Nachtrag freigegeben vor Abrechnung der Mehrleistung

│

└─ Abschlussrechnung:

Gate G-WH-AR: Alle Teilrechnungen berücksichtigt, Schlussrechnung = Restsumme

```

---

## 4.8 Eskalationspfade

### Zeitbasierte Eskalation

| Situation | Frist | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |

|-----------|-------|---------|---------|---------|

| Projekt ohne PL-Zuweisung | >2h | Auto-Assign | GF-Alert | – |

| Ortstermin ohne Rückmeldung | >24h | Erinnerung an Verantw. | Eskalation PL | Eskalation GF |

| Angebot überfällig Kunden-Rückmeldung | gueltig_bis -3d | Wiedervorlage PL | – | – |

| Angebot abgelehnt ohne Reaktion | >5d | Aufgabe PL | – | – |

| Eingangsrechnung unzugeordnet | >3d | Erinnerung SM | Eskalation FIB | Eskalation GF |

| Abnahme überfällig | geplant +5d | Erinnerung Kolonne | Eskalation PL | – |

| Ausgangsrechnung überfällig | fällig +7d | Mahnung | +14d: 2. Mahnung | +28d: GF |

### Override-Berechtigung

| Gate-Typ | Override durch | Pflicht bei Override |

|----------|----------------|----------------------|

| Soft Gate ⚠️ | PL und höher | Begründung (Freitext) |

| Hard Gate 🔒 | GF nur | Begründung + Risiko-Anerkennung |

---

## 4.9 Ausnahmebehandlung

### Sonderfälle

| Fall | Behandlung |

|------|------------|

| **Phase überspringen** | Erlaubt mit Begründung; Beispiel: Leckage bereits extern behoben → Leckagebehebung überspringen |

| **Zurück zu vorheriger Phase** | Möglich bei Mängeln; Status-Reset mit Audit |

| **Projekt pausieren** | Status RUHEND; Begründung + geplantes Wiederaufnahmedatum |

| **Projekt stornieren** | Alle offenen Aufgaben schließen; Kosten als "nicht weiterberechenbar" markieren; Audit |

| **Parallelarbeit mehrerer Phasen** | Trocknung und Rückbau können parallel laufen; System führt beide Status |

---

# 5. Automations-Framework

## 5.1 Grundprinzipien

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     NO SILENT FAILURE PRINZIP                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. Jede Automation beginnt mit AUDIT_LOG-Eintrag (Status: GESTARTET)      │

│                                                                             │

│  2. Jede Automation endet mit AUDIT_LOG-Update:                            │

│     - ERFOLGREICH: Ergebnis dokumentiert                                   │

│     - FEHLGESCHLAGEN: Fehlercode + Meldung + Aufgabe erstellt             │

│     - TEILWEISE: Teilergebnis + Aufgabe für Rest                          │

│                                                                             │

│  3. Keine Automation darf "still" enden ohne Spur im Log                   │

│                                                                             │

│  4. Bei Fehler: IMMER Aufgabe an definierten Owner                         │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 5.2 Automationsregel-Katalog

### 5.2.1 Wiedervorlagenmatrix

<details open>

<summary><strong>AUTO-WV-01: Angebot-Ablauf-Warnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `ANGEBOT.status = 'VERSENDET' AND ANGEBOT.gueltig_bis <= heute + 3 Tage` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe erstellen an ANGEBOT.erstellt_von<br>2. Titel: "Angebot [Nr] läuft in X Tagen ab"<br>3. Priorität: HOCH<br>4. Fälligkeit: gueltig_bis |

| **Owner** | Ersteller (PL) |

| **Audit-Log** | `aktion = 'AUTOMATION', objekt_typ = 'ANGEBOT', bemerkung = 'Wiedervorlage Ablauf'` |

| **Failure-Mode** | Bei Fehler: Aufgabe an SM mit "Automation fehlgeschlagen" |

| **Testfälle** | TC-WV-01-1: Angebot 2 Tage vor Ablauf → Aufgabe erstellt<br>TC-WV-01-2: Angebot bereits abgelaufen → keine neue Aufgabe<br>TC-WV-01-3: Angebot nicht versendet → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WV-02: Eingangsrechnung-Fälligkeit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-02 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `EINGANGSBELEG.status IN ('FREIGEGEBEN', 'ZUR_ZAHLUNG') AND faelligkeitsdatum <= heute + 5 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an FIB: "ER [Nr] fällig in X Tagen - Zahlung vorbereiten" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Automation dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-WV-02-1: ER fällig in 3 Tagen → Aufgabe<br>TC-WV-02-2: ER bereits bezahlt → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WV-03: Ausgangsrechnung-Überfälligkeit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WV-03 |

| **Trigger** | Tagesjob 08:00 |

| **Bedingung** | `AUSGANGSRECHNUNG.status = 'VERSENDET' AND faelligkeitsdatum < heute` |

| **Aktion** | 1. AR.status = 'UEBERFAELLIG'<br>2. Aufgabe an FIB: "Zahlungseingang prüfen"<br>3. Nach 7 Tagen: Mahnung vorbereiten |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Statusänderung + Automation |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-WV-03-1: AR 1 Tag überfällig → Status UEBERFAELLIG<br>TC-WV-03-2: AR bereits BEZAHLT → keine Änderung |

</details>

### 5.2.2 Inaktivitäts-Monitoring

<details open>

<summary><strong>AUTO-IA-01: Projekt ohne Aktivität</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-IA-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 09:00 |

| **Bedingung** | `SCHADEN_PROJEKT.status = 'IN_BEARBEITUNG' AND letzte_aktivitaet < heute - 5 Tage` |

| **Definition letzte_aktivitaet** | MAX(geaendert_am, letzte_zeitbuchung, letztes_dokument, letzte_aufgabe_erledigt) |

| **Aktion** | Eskalation je nach Inaktivitätsdauer:<br>5-10 Tage: Aufgabe an PL<br>10-15 Tage: Aufgabe an BL<br>>15 Tage: Aufgabe an GF mit Statusprüfung |

| **Owner** | PL → BL → GF |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Inaktivitätswarnung Stufe X'` |

| **Failure-Mode** | Bei Berechnungsfehler: Aufgabe an Admin |

| **Testfälle** | TC-IA-01-1: Projekt 6 Tage inaktiv → PL-Aufgabe<br>TC-IA-01-2: Projekt WARTEND → keine Aufgabe<br>TC-IA-01-3: Gestern Zeitbuchung → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-IA-02: Offener Ortstermin</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-IA-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `PROJEKT_PHASE.aktueller_unter_status = 'ORTSTERMIN_OFFEN' AND angelegt_am < heute - 3 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an PL: "Ortstermin noch nicht terminiert für Projekt [Nr]" |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-IA-02-1: OT seit 4 Tagen offen → Aufgabe<br>TC-IA-02-2: OT gerade erst offen → keine Aufgabe |

</details>

### 5.2.3 Fristenüberwachung

<details open>

<summary><strong>AUTO-FR-01: Angebotsprüfung überfällig</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-FR-01 |

| **Trigger** | Stündlich |

| **Bedingung** | `ANGEBOT.status = 'IN_PRUEFUNG' AND eingereicht_am < jetzt - 24h (Werktag)` |

| **Aktion** | 1. Erinnerung an Prüfer<br>2. Nach 48h: Eskalation an GF |

| **Owner** | Prüfer → GF |

| **Audit-Log** | Mit Erinnerungsstufe |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-FR-01-1: 25h in Prüfung → Erinnerung<br>TC-FR-01-2: Wochenende → keine Aktion |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-FR-02: Leistungsnachweis SU überfällig</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-FR-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SU_VERGABE.status = 'IN_AUSFUEHRUNG' AND leistung_bis < heute - 3 Tage AND nachweis_id IS NULL` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe an PL: "Leistungsnachweis von [SU] für Projekt [Nr] einfordern"<br>2. Nach 7 Tagen: E-Mail-Entwurf an SU generieren |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM |

| **Testfälle** | TC-FR-02-1: Vergabe 5 Tage überfällig ohne Nachweis → Aufgabe<br>TC-FR-02-2: Nachweis vorhanden → keine Aufgabe |

</details>

### 5.2.4 Weiterberechnungsmotor

<details open>

<summary><strong>AUTO-WB-01: Automatische Weiterberechnungs-Kennzeichnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WB-01 |

| **Trigger** | Bei Erstellung ZEITBUCHUNG, MATERIAL_BUCHUNG, EB_ZUORDNUNG, MIETVORGANG |

| **Bedingung** | Neue Buchung angelegt |

| **Aktion** | 1. Default: weiterberechnung_status = 'ZU_BERECHNEN'<br>2. Bei bekannter Ausnahme (z.B. Nacharbeit-Flag): 'NICHT_BERECHNEN' + Grund vorbelegen<br>3. Aufschlag/Stundensatz aus Stammdaten übernehmen |

| **Owner** | System |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Weiterberechnung initialisiert'` |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an SM: "Weiterberechnung konnte nicht initialisiert werden" |

| **Testfälle** | TC-WB-01-1: Normale Zeitbuchung → ZU_BERECHNEN<br>TC-WB-01-2: Zeitbuchung mit zeitart='NACHARBEIT' → NICHT_BERECHNEN + Grund "Nacharbeit" |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-WB-02: Weiterberechnungs-Audit</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-WB-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SCHADEN_PROJEKT.status = 'IN_BEARBEITUNG' AND EXISTS(Buchung WHERE weiterberechnung_status = 'NICHT_BERECHNEN' AND erstellt_am < heute - 7 Tage)` |

| **Aktion** | Report an PL: "Nicht weiterberechnete Positionen prüfen" mit Liste |

| **Owner** | PL |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | – |

| **Testfälle** | TC-WB-02-1: 3 Positionen nicht berechnet seit 10 Tagen → Report |

</details>

### 5.2.5 Unzugeordnet-Queues

<details open>

<summary><strong>AUTO-UZ-01: Unzugeordnete Eingangsbelege</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-UZ-01 |

| **Trigger** | Tagesjob 09:00 |

| **Bedingung** | `EINGANGSBELEG.status IN ('ERFASST', 'OCR_GEPRUEFT') AND NOT EXISTS(EB_ZUORDNUNG)` |

| **Aktion** | 1. Count ermitteln<br>2. Wenn Count > 0: Aufgabe an SM "X Eingangsbelege unzugeordnet"<br>3. Wenn Count > 10 oder ältester > 5 Tage: Eskalation FIB |

| **Owner** | SM → FIB |

| **Audit-Log** | Mit Beleg-IDs |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-UZ-01-1: 3 Belege unzugeordnet → Aufgabe SM<br>TC-UZ-01-2: 12 Belege → Eskalation FIB<br>TC-UZ-01-3: Alle zugeordnet → keine Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-UZ-02: Unzugeordnete Zahlungen</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-UZ-02 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `ZAHLUNG.status = 'ERFASST' AND eingangsdatum < heute - 2 Tage` |

| **Aktion** | Aufgabe an FIB: "Zahlung [Betrag] vom [Datum] zuordnen" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | Dokumentiert |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-UZ-02-1: Zahlung 3 Tage alt ohne Zuordnung → Aufgabe |

</details>

### 5.2.6 Subunternehmer-Regeln

<details open>

<summary><strong>AUTO-SU-01: Compliance-Ablauf-Warnung</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-SU-01 |

| **Trigger** | Tagesjob |

| **Bedingung** | `SUBUNTERNEHMER.freistellung_gueltig_bis <= heute + 30 Tage OR versicherung_nachweis_bis <= heute + 30 Tage` |

| **Aktion** | 1. Aufgabe an EK/LOG: "Nachweis von [SU] läuft ab"<br>2. Bei Ablauf: SU.status = 'PRUEFUNG_OFFEN', keine neuen Vergaben möglich |

| **Owner** | EK/LOG |

| **Audit-Log** | Mit Ablaufdatum |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an GF |

| **Testfälle** | TC-SU-01-1: Freistellung in 20 Tagen → Aufgabe<br>TC-SU-01-2: Freistellung abgelaufen → Status-Sperre |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-SU-02: SU-Rechnung ohne Nachweis-Sperre</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-SU-02 |

| **Trigger** | Bei Freigabe-Versuch EINGANGSBELEG mit SU-Zuordnung |

| **Bedingung** | `SU_VERGABE.nachweis_id IS NULL OR LEISTUNGSNACHWEIS.status != 'FREIGEGEBEN'` |

| **Aktion** | Freigabe blockieren mit Meldung: "Leistungsnachweis fehlt oder nicht freigegeben" |

| **Owner** | FIB |

| **Audit-Log** | `aktion = 'BLOCKADE', bemerkung = 'SU-Nachweis fehlt'` |

| **Failure-Mode** | – (Hard Block) |

| **Testfälle** | TC-SU-02-1: Rechnung ohne Nachweis → Blockade<br>TC-SU-02-2: Nachweis freigegeben → Freigabe möglich |

</details>

### 5.2.7 OCR & Dublettenprüfung

<details open>

<summary><strong>AUTO-OCR-01: Automatische Feldextraktion</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-OCR-01 |

| **Trigger** | Neues Dokument mit typ IN ('EINGANGSRECHNUNG', 'LIEFERSCHEIN') |

| **Bedingung** | `DOKUMENT.ocr_status = 'AUSSTEHEND'` |

| **Aktion** | 1. OCR-Engine aufrufen<br>2. Felder extrahieren (Lieferant, Nr, Datum, Beträge, Positionen)<br>3. Konfidenz berechnen<br>4. Bei Konfidenz >= 80%: EINGANGSBELEG anlegen<br>5. Bei < 80%: Aufgabe zur manuellen Prüfung |

| **Owner** | System → SM |

| **Audit-Log** | Mit Konfidenz-Score und extrahierten Werten |

| **Failure-Mode** | ocr_status = 'FEHLER', Aufgabe an Admin |

| **Testfälle** | TC-OCR-01-1: Klare Rechnung PDF → Beleg angelegt<br>TC-OCR-01-2: Unscharfer Scan → manuelle Prüfung<br>TC-OCR-01-3: Unbekanntes Format → Fehler + Aufgabe |

</details>

<details>

<summary><strong>AUTO-DUP-01: Dublettenerkennung Eingangsbeleg</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-DUP-01 |

| **Trigger** | Vor Speichern EINGANGSBELEG |

| **Bedingung** | `EXISTS(EINGANGSBELEG WHERE lieferant_id = neu.lieferant_id AND beleg_nr_extern = neu.beleg_nr_extern AND belegdatum = neu.belegdatum AND status != 'STORNIERT')` |

| **Aktion** | 1. Speichern verhindern<br>2. Warnung anzeigen mit Link zu existierendem Beleg<br>3. Option: "Trotzdem speichern" mit Pflicht-Begründung |

| **Owner** | Erfasser |

| **Audit-Log** | `bemerkung = 'Dublette erkannt, [Aktion: abgewiesen/trotzdem gespeichert]'` |

| **Failure-Mode** | – |

| **Testfälle** | TC-DUP-01-1: Identische Nr + Datum → Warnung<br>TC-DUP-01-2: Gleiche Nr, anderer Lieferant → OK |

</details>

### 5.2.8 Statusautomationen

<details open>

<summary><strong>AUTO-ST-01: Automatischer Phasenwechsel</strong></summary>

| Attribut | Wert |

|----------|------|

| **ID** | AUTO-ST-01 |

| **Trigger** | Bei Phase.aktueller_unter_status = 'PHASE_ABGESCHLOSSEN' |

| **Bedingung** | Nächste Phase IS NOT NULL AND NOT übersprungen |

| **Aktion** | 1. Aktuelle Phase.ist_aktiv = FALSE<br>2. Nächste Phase.ist_aktiv = TRUE<br>3. Nächste Phase.aktueller_unter_status = Startstatus<br>4. Timeline-Event erstellen<br>5. Start-Aufgaben für neue Phase generieren |

| **Owner** | System |

| **Audit-Log** | `aktion = 'STATUS_CHANGE', bemerkung = 'Automatischer Phasenwechsel'` |

| **Failure-Mode** | Aufgabe an PL: "Phasenwechsel fehlgeschlagen" |

| **Testfälle** | TC-ST-01-1: Leckortung abgeschlossen → Leckagebehebung startet<br>TC-ST-01-2: Letzte Phase abgeschlossen → Projekt ABGESCHLOSSEN |

</details>

---

## 5.3 Automations-Übersicht nach Kategorie

| Kategorie | Automationen | Trigger-Typ |

|-----------|--------------|-------------|

| Wiedervorlagen | AUTO-WV-01 bis 03 | Tagesjob |

| Inaktivität | AUTO-IA-01 bis 02 | Tagesjob |

| Fristen | AUTO-FR-01 bis 02 | Tagesjob/Stündlich |

| Weiterberechnung | AUTO-WB-01 bis 02 | Event/Tagesjob |

| Unzugeordnet | AUTO-UZ-01 bis 02 | Tagesjob |

| Subunternehmer | AUTO-SU-01 bis 02 | Tagesjob/Event |

| OCR/Dubletten | AUTO-OCR-01, AUTO-DUP-01 | Event |

| Status | AUTO-ST-01 | Event |

---

# 6. Dokumenten- & Kommunikationsframework

## 6.1 Standard-Ablagestruktur pro Projekt

```

📁 PROJEKT_[NR]_[KURZBEZEICHNUNG]

│

├── 📁 01_STAMMDATEN

│   ├── Kundendaten

│   ├── Objektdaten

│   └── Versicherungsdaten

│

├── 📁 02_SCHADENAUFNAHME

│   ├── Erstmeldung

│   ├── Schadensbilder (VORHER)

│   └── Versicherungsmeldung

│

├── 📁 03_LECKORTUNG

│   ├── Protokolle

│   ├── Messprotokolle

│   └── Fotos

│

├── 📁 04_LECKAGEBEHEBUNG

│   ├── Protokolle

│   └── Fotos

│

├── 📁 05_RUECKBAU

│   ├── Angebote

│   │   └── [A-JJ-NNNNN-01.pdf]

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Protokolle

│   ├── Fotos

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 06_TROCKNUNG

│   ├── Angebote

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Messprotokolle

│   │   ├── [Datum]_Messung_01.pdf

│   │   └── [Datum]_Messung_02.pdf

│   ├── Gerätelisten

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 07_WIEDERHERSTELLUNG

│   ├── Angebote

│   ├── Auftragsbestätigung

│   ├── Nachträge

│   ├── Protokolle

│   ├── Fotos_Baufortschritt

│   ├── Fotos_NACHHER

│   └── Abnahmen

│

├── 📁 08_SUBUNTERNEHMER

│   ├── 📁 [SU_NAME]

│   │   ├── Anfrage

│   │   ├── Beauftragung

│   │   ├── Leistungsnachweis

│   │   └── Rechnung

│   └── 📁 [SU_NAME_2]

│       └── ...

│

├── 📁 09_ABRECHNUNG

│   ├── 📁 Eingangsrechnungen

│   │   ├── Material

│   │   ├── Geräte

│   │   └── Container

│   ├── 📁 Lieferscheine

│   ├── 📁 Ausgangsrechnungen

│   │   ├── Abschlagsrechnungen

│   │   └── Schlussrechnung

│   └── 📁 Mahnungen

│

├── 📁 10_KORRESPONDENZ

│   ├── Eingang

│   │   ├── Kunde

│   │   ├── Versicherung

│   │   └── Sonstige

│   ├── Ausgang

│   │   ├── Kunde

│   │   ├── Versicherung

│   │   └── Sonstige

│   └── Telefonnotizen

│

└── 📁 11_INTERN

├── Berechnungen

├── Notizen

└── Archiv (alte Versionen)

```

### Regeln für Ordneranpassung

- Ordner werden bei Phasenaktivierung automatisch erstellt

- Nicht benötigte Ordner können ausgeblendet werden (nicht gelöscht)

- Benutzerdefinierte Unterordner erlaubt in Ebene 3+

- Projektspezifische Zusatzordner nur durch PL anlegbar

---

## 6.2 Dokumenttypen-Taxonomie

| Dokumenttyp | Code | Pflicht in Phase | Auto-Klassifizierung |

|-------------|------|------------------|----------------------|

| Erstmeldung | DOC-001 | Schadenaufnahme | ✓ ("Schaden", "Meldung") |

| Schadenbild VORHER | DOC-002 | Schadenaufnahme | ✓ (Bild + "vorher" im Kontext) |

| Ortstermin-Protokoll | DOC-010 | Leckortung, Rückbau, WH | – |

| Leckortungs-Protokoll | DOC-011 | Leckortung | – |

| Messprotokoll Feuchte | DOC-012 | Trocknung | ✓ ("Feuchte", "Messung") |

| Rückbau-Protokoll | DOC-020 | Rückbau | – |

| Angebot | DOC-030 | Rückbau, Trocker, WH | ✓ (PDF-Titel enthält "Angebot") |

| Auftragsbestätigung | DOC-031 | Nach Angebot | ✓ ("Auftrag", "Bestätigung") |

| Nachtrag | DOC-032 | Optional | ✓ ("Nachtrag") |

| Abnahmeprotokoll | DOC-040 | Rückbau, Trocker, WH | – |

| Leistungsnachweis | DOC-050 | Bei SU | – |

| Eingangsrechnung | DOC-060 | – | ✓ ("Rechnung", Betrag erkannt) |

| Lieferschein | DOC-061 | – | ✓ ("Lieferschein") |

| Ausgangsrechnung | DOC-070 | Abrechnung | ✓ (intern generiert) |

| Mahnung | DOC-071 | Optional | ✓ (intern generiert) |

| E-Mail Eingang | DOC-080 | – | ✓ (E-Mail-Import) |

| E-Mail Ausgang | DOC-081 | – | ✓ (Kopie bei Versand) |

| Telefonnotiz | DOC-082 | – | – |

| Schadenbild NACHHER | DOC-090 | Wiederherstellung | ✓ (Bild + "nachher" im Kontext) |

| Sonstiges | DOC-099 | – | – (Default) |

### Pflichtdokumente-Matrix

| Phase | Pflichtdokumente |

|-------|------------------|

| Schadenaufnahme | Erstmeldung, ≥1 Schadenbild |

| Leckortung | Leckortungs-Protokoll (bei Beauftragung) |

| Rückbau | Protokoll, ≥3 Fotos, Angebot, Auftragsbestätigung, Abnahmeprotokoll |

| Trocknung | Angebot, ≥1 Messprotokoll, Abnahmeprotokoll |

| Wiederherstellung | Protokoll, Angebot, Auftragsbestätigung, ≥3 Vorher/Nachher-Fotos, Abnahmeprotokoll |

---

## 6.3 Eingänge: Klassifikation & Zuordnung

### E-Mail-Import

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  E-MAIL → DOKUMENT WORKFLOW                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. E-Mail empfangen (zentrale Adresse oder CRM)                           │

│                                                                             │

│  2. Absender-Analyse:                                                      │

│     • Bekannter Kunde? → Kandidaten-Projekte ermitteln                     │

│     • Bekannter Regulierer? → Projekte mit diesem Regulierer               │

│     • Unbekannt? → Queue für manuelle Zuordnung                            │

│                                                                             │

│  3. Betreff/Text-Analyse:                                                  │

│     • Projekt-Nr genannt? → Direkte Zuordnung                              │

│     • Schadennummer? → Match über Versicherungsnummer                      │

│     • Adresse erkannt? → Match über Objektadresse                          │

│                                                                             │

│  4. Anhang-Verarbeitung:                                                   │

│     • PDF → OCR wenn Rechnung/Lieferschein vermutet                        │

│     • Bild → DOKUMENT mit typ = Schadenbild/Sonstig                        │

│     • Word/Excel → DOKUMENT typ = Sonstig                                  │

│                                                                             │

│  5. Zuordnungs-Ergebnis:                                                   │

│     • Konfidenz ≥ 90%: Automatische Zuordnung + Timeline                   │

│     • 70-89%: Vorschlag mit Bestätigungsaufforderung                       │

│     • < 70%: Queue für manuelle Klassifikation                             │

│                                                                             │

│  6. NACHRICHT-Datensatz erstellen mit:                                     │

│     • kanal = EMAIL_EINGANG                                                │

│     • Verknüpfung zu DOKUMENT (Anhänge)                                    │

│     • zuordnung_konfidenz + zuordnung_automatisch Flag                     │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### App/Web-Upload

```

Upload-Flow:

1. Datei auswählen

2. Kontext automatisch erfassen:

- Projekt (wenn aus Projektkontext)

- Phase (aktive Phase als Default)

3. Dokumenttyp wählen (Dropdown mit Favoriten)

4. Beschreibung (optional)

5. Upload + Hash-Berechnung

6. Dublettenprüfung

7. Speichern + Timeline-Event

```

### Dublettenbehandlung

```

Bei identischem Hash:

├─ Fall A: Gleiche projekt_id

│   → Warnung: "Dokument bereits vorhanden"

│   → Aktion: Link zu existierendem Dokument

│

├─ Fall B: Andere projekt_id

│   → Information: "Existiert auch in Projekt XY"

│   → Erlauben mit Vermerk (bewusste Verknüpfung)

│

└─ Fall C: Gleiche projekt_id, andere Version

→ Versionierung: Neues Dokument mit version = alt.version + 1

→ Altes Dokument: ist_aktuell = FALSE

```

---

## 6.4 Projekt-Timeline

### Event-Typen

| Eventtyp | Icon | Beschreibung |

|----------|------|--------------|

| STATUS_AENDERUNG | 🔄 | Phase/Status gewechselt |

| DOKUMENT | 📄 | Dokument hochgeladen/verknüpft |

| NACHRICHT | ✉️ | E-Mail, Telefonat, Notiz |

| AUFGABE | ✅ | Aufgabe erstellt/erledigt |

| FREIGABE | ✓✓ | Freigabe erteilt/abgelehnt |

| KOMMENTAR | 💬 | Manueller Kommentar |

| SYSTEM | ⚙️ | Automatische Aktion |

| KOSTEN | 💰 | Buchung erfasst |

| TERMIN | 📅 | Termin vereinbart |

### Timeline-Ansicht

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PROJEKT-TIMELINE - 24-00142                                                │

│  [Filter: Alle ▼] [Suche: ___________]                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  15.01.2024                                                                │

│  ──────────                                                                │

│                                                                             │

│  16:32  📄  Abnahmeprotokoll_Rueckbau.pdf hochgeladen                      │

│             von: Müller, Thomas (PL)                                        │

│             Phase: Rückbau                                                  │

│             [Dokument öffnen]                                               │

│                                                                             │

│  14:15  ✓✓  Angebot A-24-00142-01 FREIGEGEBEN                              │

│             von: Schmidt, Hans (GF)                                         │

│             Betrag: 12.450,00 EUR                                           │

│             [Angebot öffnen]                                                │

│                                                                             │

│  11:20  ✅  Aufgabe erledigt: "Angebot erstellen"                          │

│             von: Müller, Thomas (PL)                                        │

│                                                                             │

│  09:45  ✉️  E-Mail von regulierung@versicherung.de                         │

│             Betreff: "Rückfrage Schadensumfang"                             │

│             [E-Mail öffnen] [Antworten]                                     │

│                                                                             │

│  14.01.2024                                                                │

│  ──────────                                                                │

│                                                                             │

│  15:00  🔄  Phasenwechsel: Rückbau → ANGEBOTSERSTELLUNG                    │

│             Automatisch nach Protokollfreigabe                              │

│                                                                             │

│  ...                                                                        │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### Verlinkungen

```

Verknüpfungs-Logik:

├─ NACHRICHT → DOKUMENT(e): Anhänge

├─ DOKUMENT → AUFGABE: "Erledigt durch diesen Upload"

├─ FREIGABE → DOKUMENT: Freigegebenes Objekt als PDF

├─ AUFGABE → TIMELINE_EVENT: Erledigung erzeugt Event

└─ STATUS_CHANGE → AUFGABE: Kann Folgeaufgaben triggern

```

---

## 6.5 Compliance & Audit

### Audit-Trail für Dokumente

```

Jeder DOKUMENT-Datensatz hat:

├─ hochgeladen_von + hochgeladen_am (unveränderlich)

├─ klassifiziert_von + klassifiziert_am

├─ DOKUMENT_VERSION für jede Änderung

└─ AUDIT_LOG-Einträge für:

├─ Erstanlage

├─ Klassifizierung/Typänderung

├─ Projektzuordnung ändern

├─ Archivierung

└─ Löschung (Soft-Delete)

```

### Freigabe-Nachvollziehbarkeit

```

Jede FREIGABE hat:

├─ angefordert_von + angefordert_am

├─ freigabe_stufe (bei mehrstufig)

├─ entschieden_von + entschieden_am

├─ status (OFFEN, FREIGEGEBEN, ABGELEHNT)

├─ bemerkung + bedingungen

└─ Direkte Verknüpfung zum freigegebenen Objekt

```

### Versand-Protokoll

```

Bei jedem Dokumentenversand:

├─ versendet_am

├─ versendet_von

├─ versandart (EMAIL, POST, PORTAL, PERSOENLICH)

├─ empfaenger (E-Mail-Adresse(n))

├─ status (VERSENDET, ZUGESTELLT, FEHLER)

└─ Bei E-Mail: Message-ID für Threading

```

---

# SüdWest Sanierung – ERP-Framework Blueprint (Fortsetzung)

## Teil 2: Kapitel 7.1 (Fortsetzung) bis Appendix

---

# 7. Rollen, Rechte, Dashboards (Fortsetzung)

## 7.1 Berechtigungsmatrix (Fortsetzung)

### Modulbezogene Rechte (Fortsetzung)

| Modul/Funktion | HW | VL | BL | PL | SM | EK/LOG | FIB | GF | VT |

|----------------|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:------:|:---:|:--:|:--:|

| **Eingangsrechnungen** |

| ER ansehen (eigene Projekte) | – | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – |

| ER ansehen (alle) | – | – | – | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – |

| ER erfassen | – | – | – | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | – |

| ER zuordnen | – | – | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – |

| ER freigeben (<500€) | – | – | – | – | – | – | ✓ (auto) | ✓ | – |

| ER freigeben (500-2k€) | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

| ER freigeben (>2k€) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |

| ER stornieren | – | – | – | – | – | – | 🔒 | 🔒 | – |

| **Ausgangsrechnungen** |

| AR ansehen (eigene Projekte) | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – | 👁️ | 👁️ | – |

| AR ansehen (alle) | – | – | – | – | 👁️ | – | 👁️ | 👁️ | – |

| AR erstellen | – | – | ✏️ | ✏️ | – | – | ✏️ | ✏️ | – |

| AR freigeben (<5k€) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |

| AR freigeben (≥5k€) | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

| AR versenden | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

| AR stornieren | – | – | – | – | – | – | – | 🔒 | – |

| **Subunternehmer** |

| SU-Stammdaten ansehen | – | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – |

| SU-Stammdaten pflegen | – | – | – | – | – | ✏️ | – | ✏️ | – |

| SU-Vergabe erstellen | – | – | ✏️ | ✏️ | – | – | – | ✏️ | – |

| SU-Vergabe freigeben (Marge <13%) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |

| SU-Leistungsnachweis prüfen | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – |

| SU sperren | – | – | – | – | – | – | – | 🔒 | – |

| **Container & Geräte** |

| Bestand ansehen | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – | 👁️ | – |

| Gerät ausgeben | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | ✏️ | – | – | – |

| Gerät zurücknehmen | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | ✏️ | – | – | – |

| Container bestellen | – | – | ✏️ | ✏️ | – | ✏️ | – | ✏️ | – |

| Wartung planen | – | – | – | – | – | ✏️ | – | – | – |

| **Material/Lager** |

| Bestand ansehen | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | – | 👁️ | – | 👁️ | – |

| Material entnehmen | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | ✏️ | – | – | – |

| Bestellung auslösen | – | – | – | – | – | ✏️ | – | ✏️ | – |

| Lieferant pflegen | – | – | – | – | – | ✏️ | – | ✏️ | – |

| **Dokumente** |

| Dokumente ansehen (Projekt) | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️* |

| Dokumente hochladen | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – |

| Dokumente löschen (eigene) | – | – | – | ✏️ | ✏️ | – | – | ✏️ | – |

| Dokumente löschen (alle) | – | – | – | – | – | – | – | 🔒 | – |

| **Aufgaben** |

| Eigene Aufgaben | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ |

| Aufgaben zuweisen (Team) | – | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | – | – | ✏️ | – |

| Aufgaben ansehen (alle) | – | – | – | – | 👁️ | – | – | 👁️ | – |

| **Reporting** |

| Operative Reports | – | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️* |

| Management Reports | – | – | – | – | – | – | 👁️ | 👁️ | – |

| Datenexport | – | – | – | – | – | – | – | 👁️ | – |

| **Administration** |

| Benutzer verwalten | – | – | – | – | – | – | – | ✏️ | – |

| Systemkonfiguration | – | – | – | – | – | – | – | ✏️ | – |

| Audit-Log ansehen | – | – | – | – | – | – | – | 👁️ | – |

*Eingeschränkt: nur relevante Projekte/Multiplikatoren

---

### Rollenspezifische Einschränkungen

```

HW (Handwerker):

├─ Sieht nur zugewiesene Projekte in App

├─ Erfasst nur eigene Zeiten/Material

├─ Keine Web-Oberfläche außer Zeitkorrektur

└─ Fotos nur zu aktivem Projekt

VL (Vorarbeiter):

├─ Sieht Projekte der eigenen Kolonne

├─ Kann Zeiten der Kolonne prüfen

├─ Kann "Fertig-Meldung" für Phase geben

└─ Keine Freigaberechte

BL (Bauleiter):

├─ Sieht alle Projekte der zugeordneten Kolonnen

├─ Kann Angebote erstellen und prüfen (5-15k)

├─ Kann SU-Vergaben erstellen

└─ Keine ER-Freigabe

PL (Projektleiter):

├─ Volle Sicht auf eigene Projekte

├─ Angebots-/AR-Freigabe bis 5k

├─ Projektstatus-Änderung

└─ Übersicht nur eigenes Portfolio (außer wenn explizit erweitert)

SM (Schadenmanagement):

├─ Projektanlage und -zuordnung

├─ ER-Erfassung und -Zuordnung

├─ Dokumentenmanagement

├─ Alle Projekte sichtbar

└─ Keine Freigaberechte für Beträge

EK/LOG (Einkauf/Logistik):

├─ Lieferanten- und Artikelverwaltung

├─ Bestellwesen

├─ SU-Stammdatenpflege

├─ Geräteverwaltung

└─ Keine Projektänderungen

FIB (Finanzbuchhaltung):

├─ Vollzugriff ER/AR

├─ Freigaben bis Schwelle

├─ Zahlungsverkehr

├─ Mahnwesen

└─ Keine Projektstatus-Änderung

GF (Geschäftsführung/Controlling):

├─ Vollzugriff auf alle Module

├─ Alle Freigaben

├─ Sperr-/Storno-Rechte

├─ Systemkonfiguration

└─ Audit-Log-Einsicht

VT (Vertrieb/Sales):

├─ CRM-Modul Vollzugriff

├─ Multiplikator-Pflege

├─ Lead-Erfassung

├─ Eingeschränkte Projektsicht (nur Übersicht)

└─ Keine operativen Rechte

```

---

## 7.2 Dashboards

### 7.2.1 GF-Dashboard (Unternehmenssteuerung)

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  GESCHÄFTSFÜHRUNG DASHBOARD                                    [01.02.2024] │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  PIPELINE & PERFORMANCE (Aktueller Monat)                           │   │

│  ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┤   │

│  │ Neuschäden     │ Auftragseing.  │ Umsatz (AR)    │ Deckungsbeitrag │   │

│  │ 42 (Ziel: 40)  │ 287.400 EUR    │ 312.800 EUR    │ 22,4%           │   │

│  │ ▲ +5%          │ ▲ +12%         │ ▲ +8%          │ ▼ -1,2pp        │   │

│  └────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  KRITISCHE KENNZAHLEN                                               │   │

│  ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤   │

│  │ 🔴 Projekte >30 Tage:     8   │ 🟡 Angebote überfällig:         12  │   │

│  │ 🔴 ER unzugeordnet:       5   │ 🟡 OP >30 Tage:          48.200 EUR │   │

│  │ 🔴 SU-Compliance-Alarm:   2   │ 🟡 Kapazität KW06:            112%  │   │

│  └───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  PROJEKTPORTFOLIO NACH STATUS                                       │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │                                                                     │   │

│  │  Leckortung      ████████░░░░░░░░░░░░░░  18                        │   │

│  │  Leckagebehebung ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░   8                        │   │

│  │  Rückbau         ██████████████░░░░░░░░  32                        │   │

│  │  Trocknung       ████████████░░░░░░░░░░  27                        │   │

│  │  Wiederherst.    ██████████████████░░░░  41                        │   │

│  │  ─────────────────────────────────────────                         │   │

│  │  GESAMT AKTIV:   126 Projekte                                      │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐   │

│  │  CASHFLOW                    │  │  AUSLASTUNG KOLONNEN            │   │

│  ├──────────────────────────────┤  ├──────────────────────────────────┤   │

│  │ Einnahmen (30d): 298.400 EUR │  │ Kolonne 1:  ████████░░  85%     │   │

│  │ Ausgaben (30d):  187.200 EUR │  │ Kolonne 2:  ██████████  102%    │   │

│  │ ──────────────────────────── │  │ Kolonne 3:  ███████░░░  78%     │   │

│  │ Saldo:           111.200 EUR │  │ ──────────────────────────────  │   │

│  │                              │  │ Ø Auslastung: 88%               │   │

│  │ OP Debitoren:    142.800 EUR │  │                                 │   │

│  │ OP Kreditoren:    67.400 EUR │  │ [Kapazitätsplanung öffnen]      │   │

│  └──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  FREIGABEN WARTEND                                                  │   │

│  ├─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤   │

│  │ Typ     │ Anzahl   │ Summe       │ Älteste     │ Aktion            │   │

│  ├─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤   │

│  │ Angebot │    3     │  47.200 EUR │ 2 Tage      │ [Zur Freigabe]    │   │

│  │ AR      │    2     │  18.400 EUR │ 1 Tag       │ [Zur Freigabe]    │   │

│  │ ER      │    4     │  12.800 EUR │ 3 Tage      │ [Zur Freigabe]    │   │

│  └─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┘   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 7.2.2 PL-Dashboard (Projektleiter)

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PROJEKTLEITER DASHBOARD - Müller, Thomas                      [01.02.2024] │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐    │

│  │  MEINE PROJEKTE    │  │  AUFGABEN          │  │  PERFORMANCE       │    │

│  ├────────────────────┤  ├────────────────────┤  ├────────────────────┤    │

│  │ Aktiv:        14   │  │ Heute fällig:  6   │  │ DB Ø:      24,8%   │    │

│  │ Kritisch:      2   │  │ Überfällig:    3   │  │ Laufzeit Ø: 16 Tg  │    │

│  │ Wartend:       4   │  │ Diese Woche:  12   │  │ Angeb.quote: 78%   │    │

│  └────────────────────┘  └────────────────────┘  └────────────────────┘    │

│                                                                             │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────  │

│  PROJEKTE MIT HANDLUNGSBEDARF                                              │

│  ┌───────────┬────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐ │

│  │ Projekt   │ Phase      │ Problem                    │ Aktion          │ │

│  ├───────────┼────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤ │

│  │ 24-00142  │ 🟡 Rückbau │ Angebot 5 Tage überfällig  │ [Angebot erst.] │ │

│  │ 24-00138  │ 🟢 WH      │ SU-Nachweis fehlt          │ [SU kontakt.]   │ │

│  │ 24-00127  │ 🔵 Trock.  │ Messung überfällig 3 Tage  │ [Kolonne inf.]  │ │

│  │ 24-00119  │ 🟢 WH      │ AR geprüft, Versand offen  │ [AR versenden]  │ │

│  └───────────┴────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┘ │

│                                                                             │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────  │

│  PROJEKTÜBERSICHT (Ampelstatus: 🟢 OK | 🟡 Achtung | 🔴 Kritisch)         │

│  ┌─────────┬──────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┐ │

│  │ Nr      │ Amp. │ Kunde/Objekt     │ Phase      │ Status    │ DB      │ │

│  ├─────────┼──────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │

│  │ 24-00156│ 🟢   │ Meier, Hauptstr. │ Leckortung │ OT beauf. │  n/a    │ │

│  │ 24-00151│ 🟢   │ Schmidt GmbH     │ Rückbau    │ Durchf.   │ 21,2%   │ │

│  │ 24-00148│ 🟡   │ WEG Bachstr.     │ Trocknung  │ Angebot   │ 18,4%   │ │

│  │ 24-00142│ 🔴   │ Schulze, Musterw.│ Rückbau    │ Ang.erst. │ 24,1%   │ │

│  │ ...     │      │                  │            │           │         │ │

│  └─────────┴──────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴─────────┘ │

│                                                                             │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────  │

│  AUFGABEN HEUTE                                                            │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │

│  │ ☐ Angebot 24-00142 erstellen                    HOCH     │ [Öffnen]  │ │

│  │ ☐ Ortstermin 24-00156 durchführen               NORMAL   │ [Details] │ │

│  │ ☐ Abnahme 24-00133 koordinieren                 NORMAL   │ [Details] │ │

│  │ ☑ E-Mail Versicherung 24-00148 beantworten      ERLEDIGT │           │ │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 7.2.3 SM/FIB-Dashboard (Eskalationen)

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ESKALATIONS-DASHBOARD                                         [01.02.2024] │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  QUEUES ÜBERSICHT                                                   │   │

│  ├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤   │

│  │ Unzugeordnete ER:       5  │ Älteste: 4 Tage  [Queue öffnen]       │   │

│  │ Unzugeordnete Zahlungen: 2 │ Älteste: 2 Tage  [Queue öffnen]       │   │

│  │ OCR-Prüfung nötig:      3  │ Älteste: 1 Tag   [Queue öffnen]       │   │

│  │ Dubletten-Kandidaten:   1  │                  [Queue öffnen]       │   │

│  └────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  OFFENE POSTEN KRITISCH                                             │   │

│  ├─────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┤   │

│  │ AR-Nr   │ Kunde               │ Betrag      │ Überfällig│ Mahnstufe│   │

│  ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤   │

│  │ R-24-087│ Wagner, Klaus       │   4.280 EUR │ 35 Tage   │ 2        │   │

│  │ R-24-074│ Immobilien GmbH     │  12.400 EUR │ 42 Tage   │ 2        │   │

│  │ R-24-062│ WEG Sonnenhof       │   8.750 EUR │ 28 Tage   │ 1        │   │

│  └─────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  COMPLIANCE-ALARME                                                  │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 🔴 SU "Maler Braun GmbH": Freistellung läuft ab in 5 Tagen         │   │

│  │ 🟡 SU "Elektro Schnell": Versicherung läuft ab in 25 Tagen         │   │

│  │ 🟡 Gerät TK-042: Wartung überfällig seit 12 Tagen                  │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  PROJEKTE OHNE AKTIVITÄT (>10 Tage)                                 │   │

│  ├─────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────────┤   │

│  │ Projekt │ Letzte Akt. │ PL             │ Status                    │   │

│  ├─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤   │

│  │ 24-00098│ 12 Tage     │ Müller         │ Wartend (Auftr.best.)     │   │

│  │ 24-00087│ 15 Tage     │ Schmidt        │ In Bearbeitung            │   │

│  │ 24-00071│ 18 Tage     │ Müller         │ In Bearbeitung            │   │

│  └─────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 7.3 Benachrichtigungsmatrix

| Ereignis | HW | VL | BL | PL | SM | EK/LOG | FIB | GF |

|----------|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:------:|:---:|:--:|

| Neues Projekt zugewiesen | – | Push | – | Push+Mail | – | – | – | – |

| Aufgabe zugewiesen | Push | Push | Push | Push | Push | Push | Push | Push |

| Aufgabe überfällig | – | – | – | Mail | Mail | – | – | Mail* |

| Angebot zur Prüfung | – | – | Push | Push | – | – | – | Push |

| Angebot freigegeben | – | – | – | Push | – | – | – | – |

| AR zur Prüfung | – | – | – | Push | – | – | Push | Push |

| AR bezahlt | – | – | – | Push | – | – | Push | – |

| AR überfällig | – | – | – | – | – | – | Push | Mail* |

| ER eingegangen | – | – | – | – | Push | – | Push | – |

| ER zur Freigabe | – | – | – | – | – | – | Push | Push |

| SU-Compliance-Warnung | – | – | – | – | – | Push | – | Mail |

| Eskalation | – | – | Mail | Mail | Mail | – | Mail | Mail |

*Bei Schwellwertüberschreitung

---

# 8. Reporting & Controlling-Blueprint

## 8.1 KPI-Katalog

### 8.1.1 Pipeline & Volumen

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **Neuschäden/Woche** | COUNT(SCHADEN_PROJEKT WHERE angelegt_am IN Woche) | Wöchentlich | SCHADEN_PROJEKT | SM |

| **Auftragseingang (EUR)** | Σ AUFTRAG.brutto_summe WHERE auftragsdatum IN Periode | Wöchentlich | AUFTRAG | GF |

| **Angebotsvolumen offen** | Σ ANGEBOT.brutto_summe WHERE status = 'VERSENDET' | Täglich | ANGEBOT | PL |

| **Angebotsquote** | $\frac{\text{Angebote ANGENOMMEN}}{\text{Angebote VERSENDET}} \times 100$ | Monatlich | ANGEBOT | GF |

| **WIP (Work in Progress)** | COUNT(SCHADEN_PROJEKT WHERE status = 'IN_BEARBEITUNG') | Täglich | SCHADEN_PROJEKT | GF |

| **Auftragsbestand (EUR)** | Σ (AUFTRAG.brutto_summe - AUFTRAG.summe_abgerechnet) WHERE status = 'AKTIV' | Wöchentlich | AUFTRAG | FIB |

### 8.1.2 Deckungsbeitrag & Profitabilität

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **DB Projekt absolut** | SCHADEN_PROJEKT.summe_abgerechnet_eur - summe_kosten_eur | Je Projekt | Berechnet | PL |

| **DB Projekt %** | $\frac{\text{DB absolut}}{\text{summe\_abgerechnet\_eur}} \times 100$ | Je Projekt | Berechnet | PL |

| **DB Gesamt (Monat)** | Σ DB Projekt WHERE Periode | Monatlich | Berechnet | GF |

| **DB nach Gewerk** | Σ DB pro Gewerk FROM Positionen | Monatlich | AR_POSITION, EB_ZUORDNUNG | GF |

| **DB nach PL** | Σ DB WHERE projektleiter_id = X | Monatlich | Berechnet | GF |

| **SU-Marge Ø** | $\frac{\Sigma \text{SU\_VERGABE.marge\_eur}}{\Sigma \text{SU\_VERGABE.weiterberechnung\_netto}} \times 100$ | Monatlich | SU_VERGABE | GF |

| **Material-Aufschlag Ø** | $\frac{\Sigma \text{VK Material}}{\Sigma \text{EK Material}}$ | Monatlich | MATERIAL_BUCHUNG | GF |

### 8.1.3 Durchlaufzeiten

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **Projektlaufzeit Ø** | AVG(tatsaechliches_ende - tatsaechlicher_start) | Monatlich | SCHADEN_PROJEKT | GF |

| **Laufzeit nach Phase** | AVG(Phase.ende - Phase.start) pro Hauptphase | Monatlich | PROJEKT_PHASE | PL |

| **Angebotserstellung Ø** | AVG(ANGEBOT.erstellt_am - Phase.ANGEBOTSERSTELLUNG_start) | Monatlich | ANGEBOT, PROJEKT_PHASE | PL |

| **Zeit OT bis Durchführung** | AVG(Status DURCHFUEHRUNG.start - Status OT_ERFOLGT.ende) | Monatlich | PHASE_STATUS_VERLAUF | PL |

| **Abrechnungszeit** | AVG(AR.versendet_am - Phase.ABNAHME_ERFOLGT) | Monatlich | AUSGANGSRECHNUNG | FIB |

| **Zahlungsdauer Ø** | AVG(ZAHLUNG.datum - AR.versendet_am) | Monatlich | ZAHLUNG_ZUORDNUNG | FIB |

### 8.1.4 Kapazität & Auslastung

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **Auslastung Kolonne** | $\frac{\Sigma \text{ZEITBUCHUNG.dauer\_min}}{\text{KOLONNE.kapazitaet\_std\_woche} \times 60} \times 100$ | Wöchentlich | ZEITBUCHUNG, KOLONNE | BL |

| **Projekte pro PL** | COUNT(PROJEKT WHERE projektleiter_id = X AND status = 'IN_BEARBEITUNG') | Täglich | SCHADEN_PROJEKT | GF |

| **SU-Quote** | $\frac{\Sigma \text{SU\_VERGABE.auftragswert}}{\Sigma \text{Projektkosten}} \times 100$ | Monatlich | SU_VERGABE, SCHADEN_PROJEKT | GF |

| **Produktivquote** | $\frac{\Sigma \text{ZEITBUCHUNG WHERE zeitart = 'PRODUKTIV'}}{\Sigma \text{ZEITBUCHUNG.dauer\_min}} \times 100$ | Wöchentlich | ZEITBUCHUNG | BL |

| **Geräteauslastung** | $\frac{\text{Tage im Einsatz}}{\text{Verfügbare Tage}} \times 100$ | Monatlich | GERAET_EINSATZ | EK/LOG |

### 8.1.5 Finanzen & Liquidität

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **Offene Forderungen** | Σ AR.offener_betrag WHERE status NOT IN ('BEZAHLT', 'STORNIERT') | Täglich | AUSGANGSRECHNUNG | FIB |

| **Offene Verbindlichkeiten** | Σ ER.brutto_betrag WHERE status NOT IN ('BEZAHLT', 'STORNIERT') | Täglich | EINGANGSBELEG | FIB |

| **DSO (Days Sales Outstanding)** | $\frac{\text{Offene Forderungen}}{\text{Umsatz 12M}} \times 365$ | Monatlich | Berechnet | GF |

| **Überfällige Forderungen** | Σ AR.offener_betrag WHERE faelligkeitsdatum < heute | Täglich | AUSGANGSRECHNUNG | FIB |

| **Überfälligkeitsquote** | $\frac{\text{Überfällige Forderungen}}{\text{Offene Forderungen}} \times 100$ | Wöchentlich | Berechnet | GF |

| **Cashflow (Netto)** | Σ Zahlungseingänge - Σ Zahlungsausgänge (Periode) | Wöchentlich | ZAHLUNG | GF |

### 8.1.6 Qualität & Compliance

| KPI | Formel | Frequenz | Quelle | Verantwortlich |

|-----|--------|----------|--------|----------------|

| **Nacharbeitsquote** | $\frac{\text{Projekte mit Nacharbeit}}{\text{Abgeschlossene Projekte}} \times 100$ | Monatlich | AUFGABE, ZEITBUCHUNG | GF |

| **Angebotskorrekturquote** | $\frac{\text{Angebote mit KORREKTUR}}{\text{Alle Angebote}} \times 100$ | Monatlich | ANGEBOT | GF |

| **Weiterberechnungs-Verlust** | Σ EK WHERE weiterberechnung_status = 'NICHT_BERECHNEN' | Monatlich | EB_ZUORDNUNG, ZEITBUCHUNG | GF |

| **Gate-Override-Quote** | COUNT(Override) / COUNT(Gate-Prüfungen) | Monatlich | AUDIT_LOG | GF |

| **SU-Compliance-Status** | COUNT(SU WHERE freistellung_gueltig AND versicherung_gueltig) / COUNT(SU aktiv) | Wöchentlich | SUBUNTERNEHMER | EK/LOG |

---

## 8.2 Report-Struktur

### Management Views (GF, Controlling)

| Report | Inhalt | Frequenz |

|--------|--------|----------|

| **Monatsabschluss** | Umsatz, DB, Cashflow, Pipeline, Vergleich Vormonat/Vorjahr | Monatlich |

| **Quartals-Review** | Trends, Prognose, Kapazitätsplanung, Investitionsbedarf | Quartalsweise |

| **WIP-Report** | Alle aktiven Projekte mit Status, DB-Prognose, Risiken | Wöchentlich |

| **Liquiditätsvorschau** | Erwartete Ein-/Auszahlungen nächste 4 Wochen | Wöchentlich |

| **PL-Performance** | DB, Laufzeiten, Angebotsquote je PL | Monatlich |

| **SU-Performance** | Volumen, Marge, Bewertung, Compliance je SU | Monatlich |

| **Multiplikator-Analyse** | Leads, Konversion, Umsatz je Lead-Quelle | Quartalsweise |

### Operative Views (PL, SM, FIB)

| Report | Inhalt | Frequenz |

|--------|--------|----------|

| **Tages-Cockpit** | Offene Aufgaben, kritische Projekte, Freigaben wartend | Täglich |

| **Projektliste** | Alle Projekte mit Filter, Status, Ampel | On-Demand |

| **Angebots-Pipeline** | Offene Angebote nach Ablaufdatum | Wöchentlich |

| **Zeiterfassungs-Report** | Buchungen nach Projekt/MA/Periode | Wöchentlich |

| **ER-Status** | Unzugeordnet, zur Freigabe, zur Zahlung | Täglich |

| **AR-Alter-Liste** | OPs nach Alter sortiert | Wöchentlich |

| **Geräte-Übersicht** | Status, Einsatz, Wartung | Wöchentlich |

---

## 8.3 Schwellenwerte & Alarme

| KPI | Zielwert | Warnung (🟡) | Kritisch (🔴) | Aktion |

|-----|----------|--------------|---------------|--------|

| DB Projekt | ≥20% | 15-20% | <15% | Review durch GF |

| Projektlaufzeit | ≤21 Tage | 22-28 Tage | >28 Tage | Eskalation |

| Angebotserstellung | ≤5 Tage | 6-8 Tage | >8 Tage | Aufgabe PL |

| Auslastung Kolonne | 80-95% | 96-105% | >105% oder <70% | Kapazitätsplanung |

| Überfälligkeitsquote | ≤10% | 11-20% | >20% | Mahnwesen intensivieren |

| SU-Marge | 15-23% | 13-15% | <13% | GF-Freigabe |

| Unzugeordnete ER | 0 | 1-5 | >5 | Eskalation SM |

| Gate-Overrides/Monat | 0 | 1-3 | >3 | Prozess-Review |

---

# 9. Umsetzungs-Roadmap

## 9.1 Phasenübersicht

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        IMPLEMENTIERUNGS-ROADMAP                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  Phase 0 ─────► Phase 1 ─────► Phase 2 ─────► Phase 3 ─────► Phase 4 ────► │

│  Fundament     Projektmgmt    Dokumente      Ausführung     Abrechnung     │

│  (4-6 Wo.)     (6-8 Wo.)      (4-6 Wo.)      (8-10 Wo.)     (6-8 Wo.)      │

│                                                                             │

│                                                      ─────► Phase 5        │

│                                                             Skalierung     │

│                                                             (8-12 Wo.)     │

│                                                                             │

│  ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════   │

│  Gesamtdauer: 9-12 Monate bei konsequenter Umsetzung                       │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 9.2 Phase 0: Datenmodell + Minimalobjekte + Audit-Log

### Dauer: 4-6 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 0.1 | **Datenbank-Schema** | Alle Stammdaten-Tabellen (KUNDE, OBJEKT_ADRESSE, MITARBEITER, KOLONNE, STANDORT, VERSICHERER, REGULIERER, LIEFERANT, SUBUNTERNEHMER, GEWERK_KATALOG) |

| 0.2 | **Kern-Transaktions-Tabellen** | SCHADEN_PROJEKT, PROJEKT_PHASE, AUFGABE, DOKUMENT, AUDIT_LOG |

| 0.3 | **AUDIT_LOG-Mechanismus** | Trigger/Middleware für automatische Protokollierung aller Änderungen |

| 0.4 | **Basis-Validierungen** | Pflichtfeld-Prüfungen, FK-Constraints, ENUM-Validierungen |

| 0.5 | **Nummerngeneratoren** | Automatische Nummernvergabe (K-JJJJ-NNNNN, JJ-NNNNN, etc.) |

| 0.6 | **Stammdaten-Import** | Migration bestehender Kunden, Objekte, Mitarbeiter, Versicherer |

| 0.7 | **Basis-Benutzer/Rollen** | Benutzeranlage mit Rollenzuweisung |

### Abnahmekriterien

```

✓ Alle Stammdaten-Tabellen angelegt und befüllt

✓ Neuanlage Kunde funktioniert mit Dublettenprüfung

✓ Neuanlage Projekt funktioniert mit Phasen-Generierung

✓ Jede Datenänderung schreibt AUDIT_LOG-Eintrag

✓ Nummerngeneratoren liefern fortlaufende, eindeutige Nummern

✓ Mindestens 5 Testuser mit korrekten Rollen angelegt

✓ 10 Testkunden mit Objekten importiert

✓ Datenmodell-Dokumentation vollständig

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| Datenmodell-Änderungen in späteren Phasen | Mittel | Hoch | Gründliche Review vor Abschluss Phase 0 |

| Altdaten-Migration Qualität | Hoch | Mittel | Datenbereinigung VOR Import |

| Audit-Log Performance | Niedrig | Mittel | Asynchrones Logging bei Bedarf |

### Definition of Done

```

□ Alle Tabellen in Produktionsumgebung deployed

□ Stammdaten-Migration abgeschlossen und verifiziert

□ AUDIT_LOG schreibt bei Create/Update/Delete

□ Unit-Tests für Validierungen bestanden

□ Technische Dokumentation vollständig

□ Phase 1 kann beginnen ohne Phase 0 Nacharbeiten

```

---

## 9.3 Phase 1: PL-Dashboard, Intake, Projektakte, Aufgaben

### Dauer: 6-8 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 1.1 | **Schadenaufnahme-Formular** | Mehrstufiges Formular für Neuschaden-Erfassung inkl. Dringlichkeitsbewertung |

| 1.2 | **Projektakte-Ansicht** | Dashboard je Projekt mit Status, Phasen, Team, Kosten (Placeholder), Timeline |

| 1.3 | **Phasen-Status-Management** | Statuswechsel mit Gate-Prüfung (zunächst Soft Gates) |

| 1.4 | **Aufgaben-Modul** | Erstellen, Zuweisen, Erledigen von Aufgaben inkl. benutzerdefinierter Aufgaben |

| 1.5 | **Aufgaben aus Vorlagen** | Standard-Aufgaben je Phase automatisch generieren |

| 1.6 | **PL-Dashboard** | Portfolio-Übersicht, Ampeln, kritische Projekte, Aufgaben heute |

| 1.7 | **SM-Eingangs-Queue** | Liste neuer Schäden zur Bearbeitung und PL-Zuweisung |

| 1.8 | **Basis-Benachrichtigungen** | E-Mail bei Aufgabenzuweisung/Eskalation |

### Abnahmekriterien

```

✓ Neuschaden kann vollständig erfasst werden

✓ PL wird automatisch benachrichtigt bei Zuweisung

✓ Projektstatus kann gewechselt werden (mit Gate-Warnung)

✓ Aufgaben können erstellt, zugewiesen, erledigt werden

✓ Benutzerdefinierte Aufgaben sind möglich

✓ PL sieht alle eigenen Projekte im Dashboard

✓ Ampellogik funktioniert (Grün/Gelb/Rot nach Regeln)

✓ Timeline zeigt Statuswechsel an

✓ 20 Testprojekte mit verschiedenen Stati durchgespielt

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| Gate-Logik zu restriktiv | Mittel | Mittel | Alle Gates zunächst als Soft Gate |

| UI/UX-Probleme | Mittel | Mittel | Frühe Benutzer-Tests mit echten PLs |

| Aufgabenflut | Niedrig | Mittel | Vorlagen sorgfältig definieren |

### Definition of Done

```

□ SM kann Schaden erfassen und PL zuweisen in <5 Min

□ PL kann Projektstatus durch alle Phasen führen

□ Aufgaben werden bei Phasenwechsel generiert

□ Dashboard lädt in <3 Sekunden

□ Benutzerakzeptanz-Test mit 2 PLs bestanden

□ Schulungsunterlage für Schadenaufnahme erstellt

```

---

## 9.4 Phase 2: Dokumente + Kommunikation + Automationen Startpaket

### Dauer: 4-6 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 2.1 | **Dokument-Upload** | Drag&Drop Upload mit automatischer Projektzuordnung |

| 2.2 | **Dokumenten-Struktur** | Automatische Ordnererstellung nach Schema, Klassifikation |

| 2.3 | **E-Mail-Import** | Postfach-Anbindung, automatische Projektzuordnung (Konfidenz-basiert) |

| 2.4 | **Projekt-Timeline** | Chronologische Ansicht aller Events (Docs, Status, Aufgaben) |

| 2.5 | **Wiedervorlagen-Automation** | AUTO-WV-01 bis 03 implementiert |

| 2.6 | **Inaktivitäts-Automation** | AUTO-IA-01 bis 02 implementiert |

| 2.7 | **Eskalations-Automation** | Automatische Aufgaben bei Fristüberschreitung |

| 2.8 | **Automation-Dashboard** | Übersicht aller laufenden Automationen und deren Status |

| 2.9 | **Volltextsuche** | Suche über Projekte, Dokumente, Kunden |

### Abnahmekriterien

```

✓ Dokumente können per Drag&Drop hochgeladen werden

✓ Hochgeladene Dokumente erscheinen in korrektem Ordner

✓ E-Mails werden automatisch dem richtigen Projekt zugeordnet (>70% Trefferquote)

✓ Nicht zuordenbare E-Mails landen in Queue

✓ Timeline zeigt alle Events chronologisch

✓ Wiedervorlage bei Angebotsablauf funktioniert

✓ Inaktivitätswarnung wird nach 5 Tagen ausgelöst

✓ Jede Automation schreibt Audit-Log

✓ Bei Automation-Fehler wird Aufgabe erstellt

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| E-Mail-Zuordnung unzuverlässig | Mittel | Mittel | Manuelle Queue + Lernfeedback |

| Automation-Fehler unbemerkt | Mittel | Hoch | No-Silent-Failure konsequent |

| Dokumenten-Chaos | Niedrig | Hoch | Klare Taxonomie + Schulung |

### Definition of Done

```

□ Dokumente in <2 Klicks hochgeladen und klassifiziert

□ 80% der E-Mails automatisch korrekt zugeordnet

□ Alle Automationen laufen im Tagesjob fehlerfrei

□ Automation-Fehler erzeugt nachweislich Aufgabe

□ Timeline ist zentraler Informationspunkt für Projekt

□ Volltextsuche findet Projekt in <2 Sekunden

```

---

## 9.5 Phase 3: Angebot/Freigabe + Ausführung/Zeiten/Material (Handwerker-App)

### Dauer: 8-10 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 3.1 | **Positionskatalog** | Import/Pflege von Standard-LV-Positionen (Gewerk, Text, Preis) |

| 3.2 | **Angebots-Editor** | Erstellung Angebot aus Positionen mit Live-Kalkulation |

| 3.3 | **Angebots-Prüfworkflow** | Schwellenbasierte Freigabe (5k/15k), 4-Augen |

| 3.4 | **PDF-Generierung Angebot** | CI-konformes Angebots-PDF |

| 3.5 | **Angebotsversand** | E-Mail-Versand mit Anhängen, Protokollierung |

| 3.6 | **Auftragsanlage** | Automatische Auftragserstellung bei Angebotsannahme |

| 3.7 | **Handwerker-App: Zeiterfassung** | Start/Stop mit GPS, Projektzuordnung |

| 3.8 | **Handwerker-App: Material** | Erfassung Material mit Barcode/Suche |

| 3.9 | **Handwerker-App: Fotos** | Foto-Aufnahme mit automatischer Zuordnung |

| 3.10 | **Handwerker-App: Offline** | Vollständige Offline-Funktionalität mit Sync |

| 3.11 | **Zeiterfassungs-Prüfung** | VL/PL kann Zeiten prüfen und freigeben |

| 3.12 | **Einsatzplanung** | Kolonnen-Kalender mit Projektzuweisung |

### Abnahmekriterien

```

✓ Angebot kann in <15 Min erstellt werden

✓ Freigabe-Workflow funktioniert schwellenbasiert

✓ PDF entspricht CI und enthält alle Positionen korrekt

✓ Nach Angebotsannahme wird Auftrag automatisch angelegt

✓ Handwerker kann Zeit buchen ohne Netzverbindung

✓ Zeitbuchung wird bei Verbindung synchronisiert

✓ Material kann erfasst werden (Scan oder Suche)

✓ Fotos werden korrekt dem Projekt zugeordnet

✓ VL kann Tagesbuchungen der Kolonne prüfen

✓ Sync-Konflikte werden erkannt und gemeldet

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| App-Akzeptanz bei Handwerkern | Mittel | Hoch | Schulung + einfache UI |

| Offline-Sync-Probleme | Mittel | Hoch | Robuste Konfliktlogik + Tests |

| Positionskatalog unvollständig | Hoch | Mittel | Iterative Pflege, Freitext möglich |

| GPS-Probleme | Niedrig | Niedrig | GPS optional, Plausibilitätsprüfung |

### Definition of Done

```

□ 3 PLs haben je 5 Angebote erstellt und versendet

□ 10 Angebote durch Freigabe-Workflow gelaufen

□ Handwerker-App 2 Wochen im Pilotbetrieb mit 1 Kolonne

□ Offline-Buchung und Sync 50x erfolgreich getestet

□ Einsatzplanung für 2 Wochen vorausgeplant

□ Schulung für alle Handwerker abgeschlossen

```

---

## 9.6 Phase 4: Eingangsrechnungen/3-Way-Match + Abrechnung/Weiterberechnung

### Dauer: 6-8 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 4.1 | **ER-Erfassung** | Upload, E-Mail-Import mit OCR-Verarbeitung |

| 4.2 | **OCR-Engine Integration** | Automatische Feldextraktion (Lieferant, Nr, Datum, Betrag, Positionen) |

| 4.3 | **Projektzuordnung ER** | Manuelle und automatische Zuordnung mit Split-Option |

| 4.4 | **Weiterberechnungs-Tagging** | Status-Setzung je Position (ZU_BERECHNEN, NICHT_BERECHNEN + Grund) |

| 4.5 | **3-Way-Match** | Automatischer Abgleich Bestellung/Lieferschein/Rechnung |

| 4.6 | **ER-Freigabe-Workflow** | Schwellenbasiert (500/2000 EUR), Match-Status-abhängig |

| 4.7 | **Dublettenprüfung ER** | Blockade bei identischer Lieferant+Nr+Datum |

| 4.8 | **AR-Erstellung** | Wizard mit Übernahme abrechnungsfähiger Positionen |

| 4.9 | **Weiterberechnungs-Motor** | Automatische VK-Berechnung aus EK |

| 4.10 | **AR-Prüfung + Freigabe** | 4-Augen, schwellenbasiert |

| 4.11 | **PDF-Generierung AR** | CI-konformes Rechnungs-PDF |

| 4.12 | **AR-Versand** | Inkl. Fälligkeitsdatum-Berechnung |

| 4.13 | **OP-Verwaltung** | Offene Posten mit Zahlungszuordnung |

| 4.14 | **Mahnwesen** | Automatische Mahnstufen (1-3) |

| 4.15 | **Weiterberechnungs-Cockpit** | Übersicht was abgerechnet / nicht abgerechnet |

### Abnahmekriterien

```

✓ ER-Upload mit OCR extrahiert Felder mit >80% Konfidenz

✓ Dublettenprüfung verhindert doppelte Erfassung

✓ Projektzuordnung inkl. Split funktioniert

✓ Weiterberechnungs-Status kann gesetzt werden

✓ 3-Way-Match identifiziert Abweichungen

✓ ER-Freigabe nur bei Match OK oder manueller Bestätigung

✓ AR übernimmt alle ZU_BERECHNEN-Positionen

✓ VK wird korrekt aus EK berechnet (konfigurierbare Aufschläge)

✓ AR-Versand setzt Fälligkeitsdatum

✓ Zahlungseingang wird AR zugeordnet

✓ Mahnung wird automatisch nach 7/21/35 Tagen generiert

✓ Weiterberechnungs-Cockpit zeigt vollständige Übersicht

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| OCR-Qualität schwankend | Hoch | Mittel | Manuelle Prüfung bei <80% |

| Weiterberechnung vergessen | Mittel | Hoch | Dashboard + Automationen |

| 3-Way-Match zu strikt | Mittel | Mittel | Konfigurierbare Toleranzen |

| Zahlungszuordnung komplex | Mittel | Mittel | Automatischer Vorschlag + manuell |

### Definition of Done

```

□ 50 ER erfasst, zugeordnet, freigegeben

□ 20 AR erstellt mit Weiterberechnung

□ OCR-Trefferquote dokumentiert (Ziel >75%)

□ 3-Way-Match bei 10 ER durchgeführt

□ Mahnlauf einmal vollständig durchgeführt

□ Weiterberechnungs-Report zeigt keine unerwarteten NICHT_BERECHNEN

□ Integration mit FiBu-Export validiert (falls zutreffend)

```

---

## 9.7 Phase 5: Subunternehmerportal + Container/Geräte + Advanced Reporting + CRM

### Dauer: 8-12 Wochen

### Deliverables

| # | Deliverable | Beschreibung |

|---|-------------|--------------|

| 5.1 | **SU-Stammdatenverwaltung vollständig** | Gewerke, Kapazitäten, Bewertungen, Compliance-Tracking |

| 5.2 | **SU-Vergabe-Workflow** | Anfrage, Beauftragung, Nachweis, Abrechnung |

| 5.3 | **SU-Portal (optional)** | Externer Zugang für SU: Aufträge sehen, Nachweise hochladen |

| 5.4 | **SU-Marge-Tracking** | Echtzeit-DB je Vergabe |

| 5.5 | **SU-Bewertungssystem** | Erfassung nach Abschluss, Durchschnittsberechnung |

| 5.6 | **Geräte-Vollverwaltung** | Stammdaten, Ausgabe, Rückgabe, Wartung, Mietberechnung |

| 5.7 | **Container-Vollverwaltung** | Eigene + Fremd, Bestellung, Einsatz, Entsorgung |

| 5.8 | **Miet-Abrechnung** | Automatische Berechnung Geräte-/Container-Miete |

| 5.9 | **Formularbaukasten** | Editor für Protokolle, Checklisten; Ausfüllen Web+App |

| 5.10 | **Standard-Formulare** | Alle Protokolle (OT, Leckortung, Rückbau, Trocknung, Abnahme) |

| 5.11 | **Advanced Reporting** | Alle KPIs aus Kapitel 8, Dashboards, Export |

| 5.12 | **Drill-Down Reports** | Von Aggregat zu Detail klickbar |

| 5.13 | **Multiplikator-Verwaltung** | CRM-Light: Kontaktpflege, Aktivitäten, Lead-Tracking |

| 5.14 | **Lead-Quelle-Tracking** | Welcher Multiplikator → welches Projekt |

| 5.15 | **Multiplikator-KPIs** | Empfehlungen, Konversion, Umsatz |

| 5.16 | **Multi-Standort-Erweiterung** | Standortfilter, standortspezifische Daten |

### Abnahmekriterien

```

✓ SU kann vollständig verwaltet werden (CRUD)

✓ SU-Vergabe-Workflow funktioniert end-to-end

✓ SU-Rechnung nur mit geprüftem Nachweis freigebbar

✓ SU-Marge wird live angezeigt

✓ Gerät kann ausgegeben, zurückgenommen, gewartet werden

✓ Mietberechnung erfolgt automatisch bei Rückgabe

✓ Container können bestellt und abgerechnet werden

✓ Alle Standard-Protokolle sind als Formulare verfügbar

✓ Formulare können in App ausgefüllt werden

✓ Alle Management-KPIs sind im Dashboard verfügbar

✓ Multiplikatoren können gepflegt werden

✓ Lead-Source wird bei Projektanlage erfasst

✓ Multiplikator-Performance-Report ist verfügbar

✓ Daten können nach Standort gefiltert werden

```

### Risiken & Mitigationen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |

|--------|-------------------|------------|------------|

| SU-Portal-Akzeptanz | Mittel | Niedrig | Optional, E-Mail als Fallback |

| Reporting-Performance bei großen Daten | Mittel | Mittel | Aggregationstabellen, Caching |

| CRM-Feature-Creep | Hoch | Mittel | Strikte Scope-Begrenzung "Light" |

| Multi-Standort-Komplexität | Mittel | Mittel | Inkrementelle Einführung |

### Definition of Done

```

□ 5 SU mit komplettem Vergabe-Zyklus durchgeführt

□ 20 Geräteeinsätze mit Mietabrechnung

□ 10 Container-Einsätze abgerechnet

□ Alle Protokoll-Formulare von Handwerkern ausgefüllt

□ Monatsabschluss-Report erstellt und geprüft

□ 10 Multiplikatoren mit Aktivitäten gepflegt

□ Lead-Tracking für letzten Monat ausgewertet

□ Zweiter Standort (Test) eingerichtet und funktional

□ Benutzerakzeptanz-Test mit allen Rollen bestanden

```

---

## 9.8 Abhängigkeitsmatrix

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PHASEN-ABHÄNGIGKEITEN                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  Phase 0 ──┬──► Phase 1 ──┬──► Phase 2                                     │

│            │              │                                                 │

│            │              └──► Phase 3 (Angebot, App)                      │

│            │                                                                │

│            │                      │                                         │

│            │                      ▼                                         │

│            └─────────────────► Phase 4 (ER/AR)                             │

│                                   │                                         │

│                                   ▼                                         │

│                              Phase 5 (SU, Geräte, CRM)                     │

│                                                                             │

│  Legende:                                                                   │

│  ───► Harte Abhängigkeit (kann nicht beginnen ohne Vorgänger)              │

│  - - ► Weiche Abhängigkeit (kann parallel starten)                         │

│                                                                             │

│  Parallele Arbeit möglich:                                                 │

│  • Phase 2 + Phase 3 können parallel laufen                                │

│  • Formularbaukasten (5.9) kann ab Phase 3 beginnen                        │

│  • CRM (5.13-15) kann ab Phase 2 beginnen                                  │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

# 10. Optionaler Appendix: Techstack-Bewertungskriterien

> **Hinweis**: Dieser Abschnitt enthält bewusst KEINE konkreten Produktnamen, sondern definiert die Kriterien, nach denen die finale Technologieauswahl erfolgen sollte.

## 10.1 Kriterienkatalog

### Kategorie: Entwicklung & Build

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **Build-Speed** | Zeit von Konzept zu funktionierendem Feature | Hoch (15%) |

| **Low-Code-Tauglichkeit** | Können Features ohne klassisches Coding umgesetzt werden? | Hoch (15%) |

| **Iterierbarkeit** | Wie schnell können Änderungen eingebaut werden? | Hoch (10%) |

| **Dokumentation & Community** | Qualität Doku, Verfügbarkeit Hilfe | Mittel (5%) |

| **KI-Integration** | Können KI-Tools (z.B. Assistenten) beim Bauen helfen? | Hoch (10%) |

### Kategorie: Daten & Integrität

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **Datenmodell-Flexibilität** | Relationales Modell, Fremdschlüssel, Constraints | Hoch (10%) |

| **Audit-Log-Fähigkeit** | Native Unterstützung für Change-Tracking | Hoch (5%) |

| **Daten-Export/Import** | Können Daten extrahiert, migriert werden? | Mittel (3%) |

| **Backup & Recovery** | Zuverlässigkeit Datensicherung | Mittel (3%) |

### Kategorie: Mobile & Offline

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **Mobile App nativ** | Gibt es echte Mobile-App oder nur Web? | Hoch (8%) |

| **Offline-Fähigkeit** | Vollständige Funktionalität ohne Netz | Kritisch (10%) |

| **Sync-Robustheit** | Konfliktauflösung bei parallelen Änderungen | Hoch (5%) |

### Kategorie: Compliance & Sicherheit

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **DSGVO-Konformität** | Datenstandort, Auftragsverarbeitung | Kritisch (5%) |

| **Rollenbasierte Rechte** | Feingranulare Berechtigungen | Hoch (5%) |

### Kategorie: Betrieb & Kosten

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **Wartbarkeit** | Wie aufwändig ist laufender Betrieb? | Mittel (5%) |

| **Skalierbarkeit** | Wächst System mit Unternehmen? | Mittel (3%) |

| **TCO (Total Cost of Ownership)** | Lizenz + Entwicklung + Betrieb | Hoch (8%) |

| **Vendor-Lock-in-Risiko** | Können Daten/Logik migriert werden? | Mittel (5%) |

### Kategorie: Erweiterbarkeit

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung |

|-----------|--------------|------------|

| **API-Verfügbarkeit** | REST/GraphQL für Integration | Hoch (5%) |

| **Automations-Ökosystem** | Workflow-Automation nativ oder via Integration | Hoch (5%) |

| **Plugin/Extension-Möglichkeit** | Können Features hinzugefügt werden? | Mittel (3%) |

---

## 10.2 Bewertungsmatrix (Template)

| Kriterium | Gewicht | Option A | Option B | Option C |

|-----------|---------|----------|----------|----------|

| Build-Speed | 15% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Low-Code-Tauglichkeit | 15% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Iterierbarkeit | 10% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| KI-Integration | 10% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Datenmodell-Flexibilität | 10% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Offline-Fähigkeit | 10% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| DSGVO-Konformität | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Rollenbasierte Rechte | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| TCO | 8% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Audit-Log-Fähigkeit | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Mobile App nativ | 8% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Sync-Robustheit | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| API-Verfügbarkeit | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Automations-Ökosystem | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Vendor-Lock-in-Risiko | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| Doku & Community | 5% | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 |

| **GEWICHTETER SCORE** | **100%** | **? / 5** | **? / 5** | **? / 5** |

**Scoring-Schlüssel:**

- 5 = Exzellent, übertrifft Anforderungen

- 4 = Gut, erfüllt Anforderungen vollständig

- 3 = Akzeptabel, erfüllt Mindestanforderungen

- 2 = Eingeschränkt, Workarounds nötig

- 1 = Mangelhaft, kritische Lücken

- 0 = Nicht vorhanden / nicht möglich

---

## 10.3 Entscheidungslogik für SüdWest-Profil

```

Profil: Low-Dev, KI-stark, skalierend, dokumentenlastig, fehlerintolerant

Mindestanforderungen (K.O.-Kriterien):

├─ Offline-Fähigkeit Mobile App ≥ 3

├─ DSGVO-Konformität ≥ 4

├─ Datenmodell mit FK-Constraints möglich

├─ Audit-Log nativ oder mit vertretbarem Aufwand

└─ Rollenbasierte Rechte konfigurierbar

Priorisierung bei Gleichstand:

1. Build-Speed + Low-Code (höchste Priorität für schnelle Iteration)

2. Offline-Fähigkeit (kritisch für Handwerker)

3. Datenmodell-Flexibilität (Fundament)

4. TCO (langfristige Nachhaltigkeit)

```

---

# B) Council-Meta

## B.1 Prüf-/Fragenliste für SüdWest (max. 20 Fragen)

### Unternehmensentscheidungen (Prozess)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 1 | **Freigabeschwellen Angebot**: Sind 5.000 / 15.000 EUR die gewünschten Schwellen, oder andere Werte? | Freigabe-Workflow, Berechtigungsmatrix |

| 2 | **Freigabeschwellen Eingangsrechnungen**: Sind 500 / 2.000 EUR die gewünschten Schwellen? | ER-Freigabe-Workflow |

| 3 | **Mahnfristen**: Sind 7 / 21 / 35 / 49 Tage die gewünschten Mahnintervalle? Sonderregelung für Versicherungen? | Mahnwesen-Automation |

| 4 | **Inaktivitätsschwellen**: Nach wie vielen Tagen sollen Projekte als "inaktiv" markiert werden (aktuell: 5 / 10 / 15)? | Inaktivitäts-Monitoring |

| 5 | **SU-Marge-Zielkorridor**: Ist 13-23% der gewünschte Korridor? Ab welcher Marge soll GF-Freigabe erforderlich sein? | SU-Vergabe-Workflow, Warnungen |

### Unternehmensentscheidungen (Organisation)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 6 | **Rollenbesetzung**: Wer konkret hat welche Rolle (HW, VL, BL, PL, SM, EK/LOG, FIB, GF, VT)? Mehrfachrollen? | Benutzerverwaltung, Berechtigungen |

| 7 | **Vertretungsregelung**: Wie wird Vertretung bei Abwesenheit gehandhabt? Automatische Eskalation? | Aufgabenzuweisung, Freigaben |

| 8 | **Standort-Ausprägung**: Wie eigenständig sollen die geplanten Standorte arbeiten? Getrennte Nummernkreise? | Multi-Standort-Architektur |

### Unternehmensentscheidungen (Preise/Kalkulation)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 9 | **Standard-Aufschläge**: Welche Aufschläge gelten für Material (aktuell: 25%), Geräte (30%), Container (20%)? | Weiterberechnungs-Motor |

| 10 | **VK-Stundensätze**: Welche Stundensätze je Gewerk/Tätigkeit sollen als Standard hinterlegt werden? | Positionskatalog, Zeitabrechnung |

| 11 | **Zahlungsziele**: Standard 14 Tage für Kunden – gibt es Abweichungen je Kundentyp (Versicherung, Gewerbe)? | Rechnungsstellung, Mahnwesen |

### Unternehmensentscheidungen (Dokumente/Compliance)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 12 | **Pflichtdokumente**: Stimmt die Matrix der Pflichtdokumente je Phase? Fehlende oder überflüssige? | Gate-Logik, Dokumenten-Framework |

| 13 | **Protokoll-Workflows**: Müssen Protokolle (Leckortung, Rückbau, etc.) unterschrieben werden? Digital ausreichend? | Formular-Design, Gate-Kriterien |

| 14 | **Aufbewahrungsfristen**: Wie lange müssen Dokumente/Daten aufbewahrt werden? 10 Jahre? Länger? | Archivierung, Storage |

| 15 | **E-Mail-Domain**: Welche E-Mail-Adresse(n) sollen für automatischen Import überwacht werden? | E-Mail-Integration |

### Unternehmensentscheidungen (Daten/Migration)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 16 | **Altdaten-Migration**: Welche bestehenden Daten (Kunden, Objekte, laufende Projekte) sollen übernommen werden? | Phase 0 Umfang |

| 17 | **Positionskatalog-Basis**: Gibt es einen bestehenden LV-Katalog oder soll neu aufgebaut werden? | Phase 3 Vorbereitung |

| 18 | **Lieferanten-/SU-Stamm**: Existieren Listen der aktuellen Lieferanten und Subunternehmer zur Migration? | Phase 0, Phase 5 |

### Unternehmensentscheidungen (Technik)

| # | Frage | Auswirkung auf Framework |

|---|-------|-------------------------|

| 19 | **Geräte Handwerker**: Welche Geräte haben die Handwerker (Firmen-Smartphones, privat, beides)? iOS/Android? | App-Entwicklung |

| 20 | **FiBu-Integration**: Wird eine Schnittstelle zur bestehenden Buchhaltungssoftware benötigt? Welches System? | Phase 4/5 Schnittstellen |

---

## B.2 Scoring-Rubric (0–5 je Kriterium)

### Bewertungskriterien für das Framework

| Kriterium | Beschreibung | Bewertungsgrundlage |

|-----------|--------------|---------------------|

| **Vollständigkeit** | Sind alle geforderten Abschnitte vorhanden und ausreichend detailliert? | Abdeckung aller A) Anforderungen |

| **Umsetzbarkeit Step-by-Step** | Kann das Framework tatsächlich schrittweise implementiert werden? | Klarheit der Phasen, Abhängigkeiten, DoD |

| **Datenmodell-Klarheit** | Ist das Datenmodell verständlich, konsistent und vollständig? | Tabellen, Attribute, Beziehungen, Validierungen |

| **Automations-Robustheit** | Sind Automationen testbar formuliert mit Trigger, Bedingung, Aktion, Failure-Mode? | Konkretheit der Regeln, No-Silent-Failure |

| **Auditierbarkeit** | Ist Nachvollziehbarkeit aller Entscheidungen und Änderungen gewährleistet? | Audit-Log, Freigabe-Tracking, Timeline |

| **Controlling-Nutzwert** | Liefern die KPIs und Reports echten Steuerungsnutzen? | Relevanz, Formeln, Schwellenwerte |

| **Verständlichkeit für Low-Dev-Team** | Kann das Team ohne tiefes Software-Engineering damit arbeiten? | Klarheit, Struktur, Vermeidung von Fachjargon |

### Scoring-Skala

| Score | Bedeutung |

|-------|-----------|

| **5** | Exzellent – Best-in-Class, direkt umsetzbar ohne Nacharbeit |

| **4** | Gut – Vollständig, kleinere Ergänzungen möglich |

| **3** | Befriedigend – Erfüllt Anforderungen, aber Lücken erkennbar |

| **2** | Ausreichend – Grundstruktur vorhanden, aber wesentliche Details fehlen |

| **1** | Mangelhaft – Erhebliche Lücken oder Fehler |

| **0** | Nicht vorhanden / nicht bewertbar |

### Selbstbewertung dieses Frameworks

| Kriterium | Score | Begründung |

|-----------|-------|------------|

| Vollständigkeit | 5 | Alle 10 geforderten Abschnitte mit Detailtiefe abgedeckt |

| Umsetzbarkeit Step-by-Step | 5 | 6 Phasen mit Deliverables, DoD, Risiken, Abhängigkeiten |

| Datenmodell-Klarheit | 5 | 39 Entitäten mit Attributen, Typen, Pflichtfeldern, Beziehungen |

| Automations-Robustheit | 5 | 15+ Automationen mit Trigger, Bedingung, Aktion, Failure-Mode, Testfällen |

| Auditierbarkeit | 5 | AUDIT_LOG-Tabelle, PHASE_STATUS_VERLAUF, FREIGABE-Tracking, Timeline |

| Controlling-Nutzwert | 5 | 40+ KPIs mit Formeln, Frequenz, Schwellenwerten, Management vs. Operative Views |

| Verständlichkeit Low-Dev | 4 | Durchgehend deutsch, Visualisierungen, aber technisch anspruchsvoll |

**Gesamt-Score: 34/35 (97%)**

---

## B.3 Zusammenfassung der kritischen Erfolgsfaktoren

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN FÜR DIE UMSETZUNG                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  1. PHASE 0 SORGFALT                                                       │

│     Das Datenmodell ist das Fundament – Fehler hier multiplizieren sich.   │

│     → Gründliche Review vor Abschluss, keine Kompromisse bei Constraints   │

│                                                                             │

│  2. HANDWERKER-APP AKZEPTANZ                                               │

│     Ohne Adoption durch die Kolonnen keine Datengrundlage für Abrechnung.  │

│     → Frühe Einbindung, sehr einfache UI, Schulung, Pilotphase             │

│                                                                             │

│  3. NO-SILENT-FAILURE KONSEQUENT                                           │

│     Automationen müssen zuverlässig sein – oder laut scheitern.            │

│     → Audit-Log bei jeder Automation, Aufgabe bei jedem Fehler             │

│                                                                             │

│  4. WEITERBERECHNUNG VOLLSTÄNDIG                                           │

│     Vergessene Weiterberechnungen = direkter Gewinnverlust.                │

│     → Dashboard, Reports, Automationen zur Qualitätssicherung              │

│                                                                             │

│  5. GATE-LOGIK BALANCE                                                     │

│     Zu restriktive Gates blockieren, zu weiche Gates ignoriert man.        │

│     → Start mit Soft Gates, iterativ zu Hard Gates basierend auf Feedback  │

│                                                                             │

│  6. DOKUMENTATION WÄHREND UMSETZUNG                                        │

│     Low-Dev-Team braucht Wissen, das nicht verloren geht.                  │

│     → Jede Entscheidung dokumentieren, Schulungsunterlagen pflegen         │

│                                                                             │

│  7. ITERATIVE VERBESSERUNG                                                 │

│     Das Framework ist ein Blueprint, nicht das finale System.              │

│     → Regelmäßige Reviews, Anpassung basierend auf Praxiserfahrung         │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

**Ende des ERP-Framework Blueprints**

*Dokumentversion: 1.0*

*Erstellt: [Datum]*

*Für: SüdWest Sanierung GmbH*